麦盖提县2023年草原生态保护补助奖励政策实施方案

根据喀什地区财政局《关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》(喀地财农2022]32号文件要求，《喀什地区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025）》的通知，结合麦盖提县工作实际，特制定本实施方案。

一、总体思路与实施原则

（一）总体思路

按照生产生态有机结合，生态优先方针，树立“环保优先，生态立县”的理念，以草原保护与生态恢复为目标，以民生改善为根本，扎实推进草原保护“三项”基本制度，保护和恢复天然草原生态环境。坚持正确有效的经验和做法，科学合理完善政策内容，进一步完善草场承包和牧户信息采集录入工作，合理布局草畜平衡区划，进一步加强对草畜平衡区管护，巩固草畜平衡成果，强化监管和绩效考核，引导农牧民合理、高效使用补奖资金。通过大力实施“行业转人、草原减畜、生产能力转移”，创新草原畜牧业发展模式，提高农牧民自我发展能力，加快传统畜牧业改造提升。

（二）实施原则

1、坚持权责到乡（镇、场），分级落实的原则。实行目标、任务、责任、资金“四到乡（镇）”的管理机制，将地区下达的总任务分解到乡（镇），明确乡（镇）为政策实施主体和责任主体，由乡（镇）具体组织实施，逐级分解任务指标，完善政策落实机制，加强资金管理和监督检查，确保任务资金落实到位。

2、坚持因地制宜、稳步实施的原则。以乡（镇、场）为单位，因地制宜，按“大稳定、小调整”的原则，在前期工作基础上，结合草原生态健康状况和农牧民愿意，科学划定草畜平衡区域，落实好草畜平衡制度。

3、坚持公开透明、公平公正的原则。各乡镇要通过广播电视、村民大会等多种方式，广泛开展草原保护利用奖补政策宣传，使每户农牧民充分了解政策内容。不折不扣执行村级公示制度，加强政府、群众、社会监督，坚持政策执行全程透明，保证政策落实在阳光下运行。切实做到任务落实到户、补助发放到户、服务指导到户、监督管理到户、建档立卡到户，保证政策落实的公平、公正。

4、坚持重引导、强效益原则。在草原保护利用补助资金发放到户的基础上，引导农牧民将资金用于畜牧业生产设施改善和购置生产资料，增强畜牧业自我发展能力，发挥好补助奖励资金在牧民生产增收中的作用。

5、坚持草原保护利用奖补政策与牧区巩固脱贫攻坚成果相结合的原则。我县巩固脱贫攻坚成果任务重，草原保护利用补助政策是对农牧民实现草畜平衡的有力保障,草原保护利用补助政策将更多的惠及牧区的牧民，改善他们的生产生活条件，助力牧区脱贫攻坚成果。

二、任务与目标

（一）任务

草畜平衡奖励。对我县草原根据承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡管理，对履行草畜平衡义务的牧民按照每年每亩2.5元的测算标准给予草畜平衡奖励。农牧民要自觉履行草畜平衡义务,监管部门要强化监管职责,确保草畜平衡任务的落实。

2023年，地区下达至我县的草原保护利用奖补政策任务总面积220.08万亩，保护利用奖补资金共550.20万元。2023年需发放直补到户的补助奖励资金共550.20万元。

（二）目标

通过落实草原保护利用奖补政策，全面推行草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。

三、责任主体和工作流程

（一）责任主体

1、各级人民政府负总责。县人民政府负责全县草原保护利用奖补政策落实工作。各乡镇人民政府要把落实草原保护利用奖补政策纳入重要议事日程，实行“分管领导”负责制，将落实补奖政策纳入年终干部考核目标。各乡镇人民政府要进一步完善草原确权承包工作,全面开展基本草原划定工作，深入推进草原信息化管理，把草原管护工作列入政府职责，加强草原管护员队伍建设和管理，发挥全县50名草原管护员作用，建立县、乡、村三级管护联动网络，健全草畜平衡日常巡查和核查机制，提高管护工作效价比，确保奖补政策发挥应有的作用。

2、相关部门通力协作。县财政、农业农村（畜牧兽医）、自然资源（林业和草原）等部门要按照各自职责分工，加强协作，密切配合。财政部门主要职责：按照实施方案落实补助奖励资金预算，会同农业农村（畜牧兽医）部门制定资金分配方案，拨付补助奖励资金，监督检查补助奖励资金使用情况；农业农村（畜牧兽医）部门主要职责：牵头会同财政部门、自然资源（林业和草原）部门编制实施方案，组织补助奖励政策资金发放工作；自然资源（林业和草原）部门主要职责：负责草原草畜平衡监测、监管，并配合农业农村（畜牧兽医）局做好相关数据收集工作。县财政、农业农村（畜牧兽医）、自然资源（林业和草原）部门共同考核各项措施落实情况。

（二）工作流程

1、实施方案编制。按照地区印发的实施方案，由县农业农村局（畜牧兽医局）牵头，会同县财政局、自然资源局（林业和草原局）编制麦盖提县落实草原生态保护补助奖励政策实施方案，报县人民政府审批，并报地区财政局、农业农村局（畜牧兽医局）、自然资源局（林业和草原局）备案。各乡镇要按照县人民政府印发的实施方案，认真贯彻落实。

2、补助奖励农牧民信息登记。各乡（镇）人民政府负责补助奖励农牧民信息登记造册工作，核定农牧户名单及发放补助奖励金额，将草畜平衡区域落实到具体地块，核定牧户名单及每户草畜平衡面积，将农牧户名单进行村级公示，无异议后报县农业农村（畜牧兽医）局、自然资源（林业和草原）局备案。由县农业农村（畜牧兽医）局将草原补奖信息录入农业部草原补奖信息管理系统，并对录入系统的数据进行审核，并提交财政部门将资金发放到户。2023年的牧户信息录入工作务必于2023年11月30日前完成。

3、开展监督检查。按照地区的要求，今年10月底前组织开展草原生态保护补助奖励政策落实情况抽查，自治区全年抽查面积不低于30%，地区抽查面积不低于50%，我县检查面积不低于70%。重点检查草畜平衡区草原的任务落实、监管以及资金发放等情况。发现违规违纪行为，及时严肃查处。

4、资金拨付。我县将依据县财政局和县农业农村局（畜牧兽医局）联合制定的资金分配方案，在2023年5月10日前将项目实施方案发到各乡镇。

5、发放补助奖励资金。由乡（镇）人民政府负责补助奖励资金发放登记造册，并进行村级公示，公示期不少于7天，对公示无异议的，由乡（镇）人民政府将补助奖励名册交县农业农村（畜牧兽医）局、自然资源（林业和草原）局备案，并由农业农村局根据奖补资金花名册5月30日前将补助奖励资金全部发放到户。

6、检查考核。县人民政府将组织县农业农村（畜牧兽医）局、自然资源（林业和草原）局、财政局等，在2023年7月30日之前对各乡镇落实草原生态保护补助奖励政策工作进行检查考核。

四、工作方案

（一）草畜平衡方案

1、草畜平衡草原区域

草畜平衡区域总面积220.08万亩。我县根据地区八十年代草地资源调查数据确定各乡镇理论载畜量，各乡镇可根据不同草原利用类型核定每片草场的理论载畜量，确定草原使用者牲畜放牧量。

麦盖提县草畜平衡区域面积及基本情况表

单位：万亩、万元、万只羊单位、亩/羊单位

| 序号 | 乡镇 | 草畜平衡区域面积 | 奖励资金 | 理论载 畜量 | 利用季节 | 羊单位需草地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 220.08 | 550.20 | 16.93 | 全年牧场 | 13 |
| 1 | 巴扎结米镇 | 20.88 | 52.2 | 1.6 | 全年牧场 | 13 |
| 2 | 希依提墩乡 | 14.481 | 36.2025 | 1.11 | 全年牧场 | 13 |
| 3 | 央塔克乡 | 37.013 | 92.5325 | 2.85 | 全年牧场 | 13 |
| 4 | 吐曼塔勒乡 | 20.0641 | 50.16025 | 1.54 | 全年牧场 | 13 |
| 5 | 尕孜库勒乡 | 17.7511 | 44.37775 | 1.38 | 全年牧场 | 13 |
| 6 | 克孜勒阿瓦提乡 | 33.42 | 83.55 | 2.57 | 全年牧场 | 13 |
| 7 | 库木库萨尔乡 | 43.3209 | 108.30225 | 3.33 | 全年牧场 | 13 |
| 8 | 昂格特勒克乡 | 5.454 | 13.635 | 0.42 | 全年牧场 | 13 |
| 9 | 库尔玛乡 | 27.6959 | 69.23975 | 2.13 | 全年牧场 | 13 |

2、草畜平衡草原管护方案

严格按照管护方案，切实做到草畜平衡区域真正落实草畜平衡制度。

草畜平衡区域监管措施：

（1）各乡（镇）要组织草场管护员对实施草畜平衡的草场进行管理，县自然资源（林业和草原）局不定期对草畜平衡区放牧的牲畜头数进行清点核查，对超载过牧的，按《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》的有关规定处罚。

（2）各乡（镇）对每家农牧户核定的放牧头数进行公示，发动群众相互监督，对于举报查实的群众，可予以一定物质奖励。

（3）对不愿落实草畜平衡管理的农牧民，不仅取消发放补助奖励资金，还要按政府制定的《自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》的规定给予处罚。

（二）补助奖励资金管理方案

按照《关于印发<新疆维吾尔自治区草原生态保护补助奖励资金管理暂行办法>的通知》（新财农〔2012〕43 号）要求，做好补奖资金拨付与监管，按照预算执行进度要求，及时将资金拨付到户，对年度结余资金应由各县财政、农业农村（畜牧兽医）部门统计汇总后，逐级上报自治区财政、农业农村（畜牧兽医）部门，按照补助奖励政策相关规定办理。

县财政局和农业农村局（畜牧兽医局）要将补助奖励资金于2023年6月30日前采用“一卡通”的方式发放到户，资金发放前必须进行村级公示。奖补资金原则上不能形成结余资金，如因特殊情况形成结余的，需逐级上报地区财政部门，地区上报自治区财政部门，由自治区财政部门上报财政部后，按有关规定由同级财政部门收回统筹或者上交中央财政。补助奖励资金不得擅自调剂或挪用。

（三）草原补奖资金发放对象核定工作方案

在完善草原确权承包工作的基础上，乡镇人民政府组织乡领导、乡干部、乡畜牧兽医站、村民委员会等，开展草原生态保护补助奖励政策资金发放对象核定工作。我县草原主要以农区大联户模式，以村民小组为单位进行了联户承包，补奖资金根据村民小组草原面积来确定奖补金额，对每个村民小组的畜牧养殖户牲畜养殖数量进行统计，将牲畜养殖数量最多的5户的养殖户确定为奖补资金发放对象（不得将畜牧养殖合作社成员、专门育肥大户、基层干部核定为草原生态保护补助奖励资金发放对象），将村民小组的草原面积按照确定的5户养殖户所饲养牲畜数量进行划分，最终确定测算5户养殖户获得补奖资金的草场面积，每亩草场给予2.5元的补助。全县140个行政村529村民小组享受补奖资金户数2645户，在确权承包工作的基础上，进一步明确联户成员保护草原的责任和利用草原的权利，促进草原生态环境，确保草原畜牧业可持续发展。各乡镇不得搞平均主义，要切实按实际存栏真实数据确定补助对象，不能搞“轮流”享受。

（四）绩效考核方案

麦盖提县将于2023年7月30日前开始安排年度绩效考核工作。考核工作结束后，要提交考核工作报告，发现问题，及时整改。

（五）草地生产力监测方案

各乡镇根据本辖区草地类型及利用情况，布控监测区域和监测点数量，在前期工作基础上，继续完善监测方案，继续组织实施草地生产力监测工作。县自然资源局（林业和草原局）负责制定全县草原资源监测方案，并负责技术指导，统计汇总监测数据。

五、严格落实草原生态保护补助奖励政策资金直补到户工作要求

- 严格执行资金发放要求。坚决杜绝出现虚报、冒领、挪用、套取、截留草原补奖资金等违规、违法行为，扎实做好补奖资金直补到户工作。

- 严格执行资金发放条件。要按照“有理有据、权责一致”的原则，确定补奖资金发放对象和发放条件。利用草原确权承包成果，对取得草原承包合同书、且履行了草畜平衡义务的牧民，按照草原确权承包核定的面积发放补助奖励资金。

- 严格执行资金发放程序。资金发放必须按照以下程序执行：奖补资金发放前必须由村委会公示,公示期不少于7天，公示无异议后，乡（镇)人民政府负责将享受补助奖励名册审核盖章，提交县农业农村局、自然资源局审核，审核后县财政局和农业农村局（畜牧兽医局）要将补助奖励资金通过“一卡通”方式及时足额发放给农牧民，并明确说明补奖资金名称和来源。

- 坚决杜绝农区联户承包草原补奖资金实行平均发放。我县草原确权承包工作已完成。全县有220.08万亩草原是以联户承包为主，涉及2645户，为充分发挥补奖政策效果，提高农牧民落实补奖政策的获得感，进一步明确联户成员保护草原的责任和利用草原的权利，将牲畜养殖数量最多的5户的养殖户确定为奖补资金发放对象，坚决杜绝联户承包草原无人管，联户成员“吃大锅饭”，补奖资金实行全部联户成员平均发放，户均获得补奖资金过低的现象出现。

- 严格落实资金管理，确保补奖资金专款专用。各乡（镇）要充分吃透政策内容，明确政策要求，严禁将草原生态保护补助奖励政策资金作为项目资金挪作他用，严禁将补奖资金捆绑到其他项目，严格落实补奖资金管理，确保补奖资金专款专用，直补到户。

- 严禁国家公职人员非法获取补奖资金。各乡镇在落实草原生态保护补助奖励政策时，要坚决禁止国家公职人员，尤其是基层干部，利用职权非法占有草原，并以任何形式获取补奖资金，侵占牧民利益。

六、保障措施

（一）加强领导，明确职责

全县要以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，切实抓好政策落实，及时调整原草原生态保护补助奖励政策领导小组人员，充分发挥好领导小组的协调作用。草原生态保护补助奖励政策实行主要领导责任制，一级抓一级，层层抓落实。把补奖政策的落实纳入各乡镇年度综合目标考核范围，切实加强对补奖政策落实工作的领导。

（二）加大宣传，正确引导

加强草原生态保护补助奖励政策宣传力度。通过广播电视、报刊杂志、宣传单、张贴标语、布设宣传展板、车载广播、手机网络、进村入户宣讲培训等多种形式，广泛宣传草原生态保护补助奖励政策，让广大基层干部、农牧民充分知晓补奖政策内容，做到家喻户晓、人人皆知。通过培养和塑造典型，发挥榜样的示范带动作用。使广大农牧民从思想上认识、态度上接受、行动上配合草畜平衡工作的开展，变被动实行草畜平衡为主动自觉行为。还要培养农牧民正确的消费观、积极引导草原生态保护补助奖励资金重点用于畜牧业生产上，发挥好补助奖励资金在生产中的作用。

（三）加强监督，抓好落实

各有关部门要调动和发挥农牧民自我管理与相互监督的作用，加大对草畜平衡制度落实情况的监督检查力度和对偷牧、过牧行为的执法力度，保护和巩固政策实施成效。各乡镇人民政府作为政策实施主体，要设立公布草原生态保护补助奖励政策监督电话，接受政策咨询，查证举报事项。县农业农村（畜牧兽医）、财政、自然资源（林业和草原）部门会同纪委监委、审计等部门，加强对政策任务和资金落实情况的监督检查。

（四）强化绩效考评工作

地区将根据自治区修订完善的草原生态保护补助奖励政策绩效考评办法对我县落实草原生态保护补助奖励政策进行绩效考评。

县人民政府将组织有关部门对各乡镇草原生态保护效果、工作进展等情况进行不定期巡查监督，实行绩效考核，对工作突出、成效显著的县给予表彰，对完不成任务的乡镇给予通报批评。

同时加强资金管理，专款专用，并建立责任追究制，对虚报、挪用、截留补助奖励资金的违纪违法行为严肃追责问责。