部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年麦盖提县“一事一议”政策兑现项目

实施单位（公章）：麦盖提县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：麦盖提县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：刘伟

填报时间：2024年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
随着国家治理体系和治理能力现代化的要求日益提高，传统的决策方式已难以应对各种复杂的挑战和问题。为了更好地听取民众的意见和建议，为政策决策提供更加科学的依据，一事一议政策兑现项目应运而生。招商引资政策逐渐成了地方政府发展经济的重要手段。招商引资成为企业寻求拓展市场、加强自身实力、实现更好发展目标的重要策略。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于按照合同约定支付华盛纺织有限公司厂房、绚彩纺织有限公司设备、金泰纺织有限公司厂房补助款。截至目前已完成对各企业的补助。
3.项目实施主体
麦盖提县商务和工业信息化局为单位，纳入2023年部门决算编制范围的有个4办公室：招商服务中心、中小企业服务中心、电子商务和信息化服务中心、办公室。
编制人数17人，其中：行政人员编制7人、工勤2人、参公0人、事业编制8人。实有在职人数17人，其中：行政在职9人、工勤1人、参公0人、事业在职7人。离退休人员17人，其中：行政退休人员17人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
麦盖提县商务和工业信息化局向县财政部门提交《关于新疆绚彩纺织有限公司政策兑现资金的申请》、《关于新疆华盛纺织科技有限公司政策兑现资金的申请》、《关于新疆金泰纺织有限公司政策兑现资金的申请》、《关于申请预拨华盛纺织有限公司厂房补助款的请示》等文件，经财经委员会安排下达资金1927万元，资金来源为县级资金，最终确定项目资金总数为1927万元。
截至2023年12月31日，实际支出1927万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
本项目主要用于按照合同约定支付华盛纺织有限公司厂房、绚彩纺织有限公司设备、金泰纺织有限公司厂房补助款，项目的实施进一步做好招商引资工作，提高对外开放水平，增强经济发展动力。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：2023年招商引资3家企业，根据招商引资合同约定，提供已出台的国家、自治区、喀什地区和麦盖提县招商引资优惠政策，根据实施，企业符合优惠政策的情形下保证企业享受相关的招商引资优惠政策。
具体实施工作：为营造良好的招商引资投资环境，我单位给与“一站式”服务，全程为企业项目提供项目立项、工商、税务代办相关证照手续办理服务，同时企业配合政府单位做好项目建设申报、固定资产入统入库、企业升规等工作、企业须在当地办理税务登记并依法纳税，同时使用当地税务部门的发票、企业必须支持各项维稳、民族团结及规范生产工作。
验收阶段的具体工作：经县工业园区管委会、商工局等单位联合现场查看，以及企业提供的相关资料。提供验收单，符合招商引资合同给与补贴。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王建华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘伟任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
邬清池、张美娟任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2023年麦盖提县“一事一议”政策兑现项目进一步做好了招商引资工作，提高了对外开放水平，增强了经济发展动力。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要由我单位向县财政局提交《关于新疆绚彩纺织有限公司政策兑现资金的申请》、《关于新疆华盛纺织科技有限公司政策兑现资金的申请》、《关于新疆金泰纺织有限公司政策兑现资金的申请》、《关于申请预拨华盛纺织有限公司厂房补助款的请示》等申请，项目实施符合预算要求。 
项目过程：2023年麦盖提县“一事一议”政策兑现项目预算安排 1927万元，实际支出1927万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：本项目总投资为1927万元，按照合同约定支付华盛纺织有限公司厂房、绚彩纺织有限公司设备、金泰纺织有限公司厂房补助款，其中：华盛纺织有限公司厂房补助成本为946万元，绚彩纺织有限公司设备补助成本为315万元；金泰纺织有限公司厂房补助成本为666万元，按时完成兑付，资金兑付率为100%。
项目效益：通过实施此项目提高了对外开放水平，受益企业满意度为100%。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年麦盖提县“一事一议”政策兑现项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合“制定并组织实施中小企业技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，负责技术改造、投资项目审核上报、核准、备案工作”职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与麦盖提县商务和工业信息化局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县商务和工业信息化局相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
补贴企业数量指标，预期指标值为大于等于3家，实际完成值为3家，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补贴兑现完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分
（3）对于“产出时效”：
补贴兑现及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（4）对于“产出成本”：
华盛纺织有限公司厂房补助成本指标，预期指标值为小于等于946万元，实际完成值为946万元，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
绚彩纺织有限公司设备补助成本指标，预期指标值为小于等于315万元，实际完成值为315万元，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
金泰纺织有限公司厂房补助成本指标，预期指标值为小于等于666万元，实际完成值为666万元，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高对外开放水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目不涉及生态效益指标。
（4）对于“满意度指标”
受益企业满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年麦盖提县“一事一议”政策兑现项目预算1927万元，到位1927万元，实际支出1927万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,不存在偏差情况。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。提升麦盖提县纺织服装产业发展并推动新疆纺织服装产业健康发展。
二是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
存在问题：一是项目进度可能会受到政策变化、资金到位情况等因素的影响，导致项目延期或无法按时完成。二是项目执行过程中可能会出现预算超支的情况。三是项目执行过程中可能会出现质量问题为了确保项目质量，我们将加强对项目实施的监督和管理，严格按照相关规定和标准进行验收和评估。
原因分析：这些问题主要是由于外部环境和内部管理因素引起的。首先，政策变化和资金到位情况是影响项目进度的重要因素。如果政策发生变动或者资金无法及时到位，就会导致项目无法按计划进行。其次，预算管理不到位或者项目实施过程中的变更需求可能会导致预算超支。最后，项目管理不严格或者施工单位质量控制不到位可能会导致项目质量问题。
下一步改进措施：一是加强项目管理和组织协调，确保项目按计划推进；二是加强预算管理和财务监督，确保项目资金使用的合理性和规范性；三是加强质量管理和监督，确保项目质量符合相关要求。

七、有关建议

（一）持续加强项目管理和组织协调
建议县政府和相关部门继续加强项目管理和组织协调工作，确保项目按计划推进，及时解决项目执行过程中出现的问题。同时，加强项目团队建设，提高项目管理人员的专业素质和执行能力。
（二）强化预算管理和财务监督
建议加强预算管理和财务监督工作，确保项目资金使用的合理性和规范性。建立健全预算管理制度和财务监督机制，对项目资金的使用进行全程跟踪和监督，防止预算超支和资金浪费。
（三）注重项目质量和效果评估
建议在项目执行过程中注重质量和效果评估工作，建立科学的评估指标体系，对项目的实施效果进行定期评估和反馈。同时，加强项目后期管理和维护工作，确保项目长期稳固运行。
（四）加强政策宣传和培训
建议加强政策宣传和培训工作，提高企业和群众对项目政策的认知度和理解度。通过举办培训班、开展宣传活动等形式，普及项目政策知识，增强企业和群众的参与意识和积极性。
（五）建立长效机制
建议建立长效机制，将“一事一议”政策兑现项目纳入常态化管理体系，不断完善和优化项目管理流程和机制。同时，加强与上级部门的沟通协调，争取更多政策和资金支持，推动麦盖提县纺织服装产业持续健康发展。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。