部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：2023年麦盖提县征兵工作费用项目

实施单位（公章）：中国人民解放军新疆维吾尔自治区麦盖提县人民武装部

主管部门（公章）：中国人民解放军新疆维吾尔自治区麦盖提县人民武装部

项目负责人（签章）：王征祥

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责。依照法律服兵役和参加民兵组织是中华人民共和国公民的光荣义务，结合《征兵工作条例》、《应征公民体格检查标准》征集对象以大学生为重点，优先批准理工类大学生和备战打仗所需人才入伍，我单位实施此项目。
2. 主要内容及实施情况
用于开展征兵宣传2次、征集报名2次、组织预征青年体检2次、服役前集训2次。截至目前，已完成以上各项工作的开展。
3.项目实施主体
中国人民解放军新疆维吾尔自治区麦盖提县人民武装部为差额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有3个办公室：军事，政工，保障。
编制人数6人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制6人。实有在职人数6人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职6人。离退休人员2人，其中：行政退休人员0人、事业退休2人。
4. 资金投入和使用情况
我单位向县财政局提交《关于申请2023年麦盖提县征兵工作费用项目资金的报告》，经财经委员会安排下达资金16.18万元，为县级财力保障资金，最终确定项目资金总数为16.18万元。
截至2023年12月31日，实际支出16.18万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
本项目总资金为16.18万元，主要用于开展征兵宣传2次、征集报名2次、组织预征青年体检2次、服役前集训2次，通过实施本项目为国防建设征集政治、身体素质合格的青年，强化全区人民武装力量。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：政策宣传与解读：首先，需要向公众广泛宣传征兵政策，包括征兵的条件、要求、流程等。通过媒体、宣传栏、社区活动等多种渠道进行。同时，也要确保相关人员对政策有深入的理解和准确的解读，以便在征兵过程中提供正确的指导和帮助。
具体实施工作：征集报名次数共开展两次，开展征兵宣传次数2次，组织预征青年体检次数2次，服役前集训次数2次，每项工作按照计划开展，包括准备必要的征兵材料，如征兵宣传资料、报名表格、体检表格等。这些材料需要提前印制和分发，以便在征兵过程中使用等。
验收阶段工作：对项目资料进行整理归档。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划和历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王征祥任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
王鹏任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
马明星任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过项目的实施为国防建设征集政治、身体素质合格的青年，强化了全区人民武装力量。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目已完成资金申请，通过财经委员会确定实施，项目实施符合实施要求。 
项目过程：2023年麦盖提县征兵工作费用项目预算安排 16.18万元，实际支出16.18万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：已完成开展征兵宣传2次、征集报名2次、组织预征青年体检2次、服役前集训2次等；
项目效益：通过项目的实施为国防建设征集政治、身体素质合格的青年，强化了全区人民武装力量。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2023年麦盖提县征兵工作费用项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为15%。
（1）立项依据充分性：结合“负责本区域的民兵组织建设，政治教育，军事训练，武器装备管理”职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与2023年麦盖提县征兵工作费用项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了中国人民解放军新疆维吾尔自治区麦盖提县人民武装部相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效，产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
开展征兵宣传次数指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
征集报名次数指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
组织预征青年体检次数指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
服役前集训次数指标，预期指标值为大于等于2次，实际完成值为2次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
合计得16分。
（2）对于“产出质量”：
征兵体检结果准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（3）对于“产出时效”：
项目结束时间指标，预期指标值为2023年12月，实际完成值为2023年12月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得5分。
（4）对于“经济成本”：
开展征兵宣传费用指标，预期指标值为小于等于1.01万元，实际完成值为1.01万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
开组织预征青年体检费用指标，预期指标值为小于等于13.89万元，实际完成值为13.89万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
服役前集训费用指标，预期指标值为小于等于1.28万元，实际完成值为1.28万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益2个方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高全区人民武装力量指标，该指标预期指标值为有效，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
强化全区人民武装力量指标，该指标预期指标值为有效，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目不涉及生态效益指标。
（4）对于“满意度指标”
对于“满意度指标：参加体检青年满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2023年麦盖提县征兵工作费用项目预算16.18万元，到位16.18万元，实际支出16.18万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%,此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
存在问题：一是如果体检流程设计不合理，导致青年需要多次往返或产生额外的交通、住宿等费用，将增加他们的经济负担。二是对于参加体检的青年来说，可能不清楚哪些费用需要自己承担，哪些费用由征兵部门负责，导致不必要的经济压力或纠纷。
原因分析：一是我们在项目规划阶段，对于体检流程的设计未能充分考虑到青年的实际需求和便利性，导致流程繁琐，增加了他们的经济负担和时间成本。二是我们在信息公示和传达方面做得不够充分，未能及时、准确地告知参加体检的青年相关费用的承担情况，导致他们产生疑虑和不满。
下一步改进措施：一是简化体检流程，减少不必要的环节，降低青年的经济负担。同时，可以考虑为偏远地区的青年提供交通补贴或安排集中体检，减少他们的交通和住宿费用。二是征兵部门应明确告知参加体检的青年哪些费用需要自己承担，哪些费用由征兵部门负责，并在官方网站或相关渠道上公示，确保信息透明。

七、有关建议

一是加强项目规划阶段的需求调研，充分听取青年和征兵部门的意见和建议，确保项目方案更具针对性和实用性。二是提高信息公示和传达的准确性，确保相关政策和费用承担情况得到清晰、及时的传达，避免不必要的误解和纠纷。三是加强项目执行阶段的监督和协调，确保项目按照预期目标顺利进行。四是定期对项目进行绩效评估，及时发现并解决问题，以提高项目的实施效果。五是加大对优秀项目的宣传和推广力度，分享成功经验，为其他地区提供借鉴。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。