部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目

实施单位（公章）：麦盖提县妇女联合会

主管部门（公章）：麦盖提县妇女联合会

项目负责人（签章）：阿曼古·托合提

填报时间：2024年03月22日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会习近平总书记关于新疆工作重要讲话、重要指示批示精神、新时代党的治疆方略和第八次全国对口支援新疆工作会议精神，紧紧围绕社会稳固和长治久安总目标，通过开展日照市、麦盖提县两地“最美家庭”交往交流互访活动，发挥最美典型示范引领作用，倡导社会主义核心价值观，让各族群众走进最美、感受最美、追求最美、共创最美，弘扬中华优秀文化，促进民族团结，促进内地与新疆各族人民的交往交流交融。
2. 主要内容及实施情况
用于组织麦盖提县最美家庭代表前往日照市，理论教学培训和现场实践教学相结合的方式开展学习交流和结亲活动。截止目前，参加培训活动最美家庭代表人数达17人。
3.项目实施主体
麦盖提县妇联为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有1个办公室：麦盖提县妇女联合会。
编制人数7人，其中：行政人员编制3人、工勤1人、参公0人、事业编制3人。实有在职人数7人，其中：行政在职3人、工勤1人、参公0人、事业在职3人。离退休人员3人，其中：行政退休人员3人、事业退休0人。
4. 资金投入和使用情况
我单位向县财经委员会提交《2023年度麦盖提妇联“石榴花·巾帼援疆行动”麦盖提日照两地融情交流活动的报告》，经过与县政府分管领导沟通后，共安排下达资金19.69万元，为县级财政资金，最终确定项目资金总数为19.69万元。
截至2023年12月31日，实际支出19.69万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
本项目计划总投资为19.69万元，用于组织麦盖提县最美家庭代表前往日照市，理论教学培训和现场实践教学相结合的方式开展学习交流和结亲活动，项目的实施促进各族群众手足相亲、守望相助，增进民族团结，推动融合发展。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：首先确定培训目的，制定方案；准备相关申请资料，按照程序提交资金申请资料；选择具有丰富经验和专业知识的讲师；教材方面，编制和整理相关的培训材料；设施方面，保证培训场地的舒适性和设施的完善。做好培训计划的宣传工作，让员工对培训活动有充分的了解和认识，增强他们的参与意愿和积极性。
具体实施工作：活动7月12日正式开始，游览【青岛海军博物馆】；7月13日结对认亲活动，开营致辞；7月14日参观CCTV外景拍摄地【奥林匹克水上小镇】，体验中国唯一海上高尔夫，参观【日出东方·海之秀】大型灯光烟火秀表演；7月15日参观日照市博物馆(一楼美术馆，二楼三楼博物馆）；7月16日【台儿庄古城】内自由参观；7月17日第一站【栈桥+中山路】,看青岛城市百年的历史变迁，第二站：参观李蔚农革命烈士广场；7月18日返回。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划和历史标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿曼古·托合提任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
宝志丹任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
阿力亚·吾斯曼，何明娟，童春灵任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目促进了各族群众手足相亲、守望相助，增进了民族团结，推动融合发展。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复
项目过程：麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目预算安排19.69万元，实际支出19.69万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：已组织麦盖提县最美家庭代表前往日照市，理论教学培训和现场实践教学相结合的方式开展学习交流和结亲活动，参加培训活动最美家庭代表人数达17人。
项目效益：通过项目的实施促进了各族群众手足相亲、守望相助，增进了民族团结，推动融合发展。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：结合协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县妇女联合会相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效，产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
参加培训活动最美家庭代表人数指标，预期指标值为大于等于17人，实际完成值为17人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
参加培训活动最美家庭代表人数指标，预期指标值为大于等于7天，实际完成值为7天，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得16分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得8分。
（3）对于“产出时效”：
培训活动按期完成率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得8分。
合计得8分。
（4）对于“经济成本”：
培训活动人均支出标准指标预期值为小于等于1.1582万元/人，实际完成值为1.1582万元/人，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为8分，实际得分8分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益，满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
有效促进各族群众手足相亲、守望相助指标，该指标预期指标值为促进，实际完成值为促进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目不涉及生态效益指标。
（4）对于“满意度指标”
参加培训活动最美家庭代表满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目预算19.69万元，到位19.69万元，实际支出19.69万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
首先，我们注重了项目规划和预算制定的科学性。在项目启动之前，我们与麦盖提县“石榴花·巾帼援疆行动”项目分管领导进行了深入沟通和筛选，确定了项目预算计划，并通过党委会研究确定了最终预算方案。这一做法确保了项目预算的合理性和科学性，为后续的项目实施奠定了坚实的基础。
其次，我们注重了项目过程的规范管理和有效执行。在项目实施过程中，我们严格按照预算进行资金支出，确保了资金使用的合规性和有效性。同时，我们还建立了完善的项目管理制度和财务管理制度，对项目实施过程进行了严格的监督和管理，确保了项目的顺利进行。
此外，我们还注重了项目产出和效益的实现。通过制定具体的绩效指标和产出数量、质量、时效等方面的要求，我们确保了项目产出的符合预期目标，并取得了良好的社会效益和经济效益。同时，我们还通过满意度调查等方式，及时了解参加培训活动最美家庭代表的反馈意见，不断优化项目实施方案，提高了项目的实施效果。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：交流学习时间较短，可能无法全面了解理论教学培训和现场实践教学经验和做法。
原因分析：由于时间安排紧凑，以及不同地区的实际情况和特色存在差异，导致交流学习时间较短，可能无法全面了解理论教学培训和现场实践教学经验和做法。此外，由于参与人员的背景和知识水平存在差异，也可能导致对培训和实践经验的理解和吸收程度不同。
下一步改进措施：首先，我们将优化时间安排，尽量延长交流学习时间，以便更全面地了解和掌握理论教学培训和现场实践教学经验和做法。同时，我们也将注重参与人员的背景和知识水平，合理安排参与人员，确保他们能够对培训和实践经验有深入的理解和吸收。其次，我们将加强与相关地区和机构的沟通和合作，共同推动培训和实践经验的交流和分享。通过定期举办研讨会、培训班等活动，促进经验和做法的共享，提高参与人员的综合素质和能力水平。此外，我们还将建立完善的反馈机制，及时了解参与人员的意见和建议，对培训和实践经验进行持续改进和优化。通过不断总结经验教训，提高培训和实践效果的评估和应用水平，为未来的项目实施提供更好的支持和保障。

七、有关建议

（一）持续强化项目规划和预算制定的科学性
建议在未来的项目中，进一步加强与项目分管领导的沟通和筛选，确保项目预算计划的合理性和科学性。同时，在项目规划和预算制定过程中，应充分考虑项目实际情况和特色，确保预算方案与项目实际需求相匹配。
（二）加强项目过程的规范管理和有效执行
建议在项目实施过程中，继续加强资金使用的合规性和有效性，确保项目资金的合理使用和有效管理。同时，还应完善项目管理制度和财务管理制度，强化项目过程的监督和管理，确保项目的顺利进行。
（三）注重项目产出和效益的实现
建议在未来的项目中，继续制定具体的绩效指标和产出数量、质量、时效等方面的要求，确保项目产出的符合预期目标。同时，还应通过满意度调查等方式，及时了解参与人员的反馈意见，不断优化项目实施方案，提高项目的实施效果。
（四）加强交流与合作，共享经验与做法
建议加强与相关地区和机构的沟通和合作，共同推动培训和实践经验的交流和分享。通过定期举办研讨会、培训班等活动，促进经验和做法的共享，提高参与人员的综合素质和能力水平。这有助于推动项目的持续发展，提高项目实施效果和社会影响力。
（五）建立完善的反馈机制，持续优化和改进
建议建立完善的反馈机制，及时了解参与人员的意见和建议，对培训和实践经验进行持续改进和优化。通过不断总结经验教训，提高培训和实践效果的评估和应用水平，为未来的项目实施提供更好的支持和保障。这将有助于提升项目的整体质量和效益，实现更好的社会效益和经济效益。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。