部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县央塔克乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县央塔克乡人民政府

项目负责人（签章）：马骥

填报时间：2024年04月20日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

党中央、国务院高度重视中小企业产业集群的建设和发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“立足特色资源和产业基础，确立制造业差异化定位，推动制造业规模化集群化发展”。《“十四五”促进中小企业发展规划》提出，“支持各地根据产业发展定位和资源禀赋，围绕产业链培育一批产业定位聚焦、配套设施齐全、运营管理规范的中小企业特色产业集群”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出将县城为重要载体，“发展特色优势产业”，引导县域产业集中集聚发展。

红枣精品示范园特色产业配套基础设施以工代赈试点工作开展以来，试点地区牢牢扭住促进农业经济发展的“牛鼻子”，广泛组织动员群众参与项目建设，在严格发放劳务报酬基础上，积极探索就业技能培训、公益性岗位开发和资产收益分红等赈济新方式，让中央以工代赈资金更直接、更广泛、更长久地惠及脱贫群众，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接探索了新路径、积累了新经验，因此我单位实施了此项目。

2.主要内容及实施情况

本项目主要用于对央塔克乡乡巴扎1.8公里主干道进行提升改造：一是对央塔克乡巴扎绿化带进行改造，对红枣小镇、刀郎乡里周边绿化带进行织密；二是实施乡政府驻地巴扎人车分离及人行道改造；三是用于研发中心及团结村委会一体化建设及改造，枣南疆综合试验站及周边红枣示范园基础设施完善。进行种质资源圃提质增效及技术培训，购买冻干设备，采购红枣产业研究院试验台及配套办公桌椅等。

截至目前，已完成对央塔克乡乡巴扎1.8公里主干道进行提升改造。

3.项目实施主体

麦盖提县央塔克乡人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。纳入2023年部门决算编制范围的有五个办公室，其中：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

编制人数152人，其中：行政人员编制96人、工勤0人、参公0人、事业编制56人。实有在职人数152人，其中：行政在职96人、工勤0人、参公0人、事业在职56人。离退休人员0人，其中：行政退休人员0人、事业退休0人。

4. 资金投入和使用情况

《关于下达麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目资金的通知》（麦财振字〔2023〕26号）共安排下达资金1078.29万元，资金来源为援疆资金，最终确定项目资金总数为1078.29万元。

截至2023年12月31日，实际支出1078.29万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

本项目主要用于对央塔克乡乡巴扎1.8公里主干道进行提升改造：一是对央塔克乡巴扎绿化带进行改造，对红枣小镇、刀郎乡里周边绿化带进行织密；二是实施乡政府驻地巴扎人车分离及人行道改造；三是用于研发中心及团结村委会一体化建设及改造，枣南疆综合试验站及周边红枣示范园基础设施完善。进行种质资源圃提质增效及技术培训，购买冻干设备，采购红枣产业研究院试验台及配套办公桌椅等。项目的实施促进农业提质增效，美化惠民生活圈，增强乡村经济活力和发展，推进一二三产业融合发展。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：市场调研与需求分析，项目规划与定位，土地资源整合与获取，资金筹措与预算制定，政策与法规研究，团队组建与管理，基础设施建设与配套服务，宣传推广与品牌建设。

具体实施工作：主要用于对央塔克乡乡巴扎1.8公里主干道进行提升改造：一是对央塔克乡巴扎绿化带进行改造，对红枣小镇、刀郎乡里周边绿化带进行织密；二是实施乡政府驻地巴扎人车分离及人行道改造；三是用于研发中心及团结村委会一体化建设及改造，枣南疆综合试验站及周边红枣示范园基础设施完善。进行种质资源圃提质增效及技术培训，购买冻干设备，采购红枣产业研究院试验台及配套办公桌椅等。

验收阶段的具体工作：我单位（实施单位）、中标单位（喀什西南川徽建设工程有限公司）和村委会开展验收工作并进行自检，项目施工质量全部符合设计指标技术要求，并支付剩余资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

马骥任评价组组长负责建立健全工作机制，组织、协调项目实施过程相关管理工作，对项目实施全过程进行管控。

张炳维任评价组成员，绩负责随时掌握项目实施进度情况、及时向上级领导报告项目进度和实施过程存在的问题；收集整理项目实施过程所有相关资料，建立规范的专项档案。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目促进农业提质增效。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：主要关注决策过程的合理性、科学性和有效性。实施该项目前深入学习研究相关政策要求，深入基层进行前期调研，了解该领域的需求和环境，充分考虑经济、社会效益等因素，制定贴合实际的项目实施方案，并且层层审批，通过县政府常务会和财经委员会后进行实施。综上所述，该项目的决策过程合理、科学、有效。

项目过程：麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目预算安排1078.29万元，实际支出1078.29万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：项目实施主要用于对央塔克乡乡巴扎1.8公里主干道进行提升改造，项目验收合格率、项目资金支付率均达100%

项目效益：通过实施此项目促进农业提质增效，美化惠民生活圈，增强乡村经济活力和发展，推进一二三产业融合发展。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合麦盖提县央塔克乡人民政府职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定成本预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据项目执行进度拨付项目款，资金支付由我单位、援疆指挥部、财政部门、主管财务县委领导进行逐级审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对成本使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：本项目严格遵守《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程规范生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律法规，依法实施建设管理，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：在项目实施过程中，我单位严格按照相关文件规定，严格把控项目质量管理、安全管理、成本控制、项目验收等流程管理制度，项目管理制度基本有效执行，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、经济成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分100分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

改造主干道长度指标，预期指标值为大于等于1.80公里，实际完成值为1.80公里，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目资金支付率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

项目开始时间指标，预期指标值为2023年4月，实际完成值为2023年4月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

项目完成时间指标，预期指标值为2023年10月，实际完成值为2023年10月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“经济成本”：

主干道改造成本指标，预期指标值为小于等于895.21万元，实际完成值为895.21万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

种质资源圃提质增效及技术培训成本指标，预期指标值为小于等于49.06万元，实际完成值为49.06万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

促进农业提质增效指标，预期指标值为小于等于134.02万元，实际完成值为134.02万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益，项目满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

项目的实施促进了农业提质增效，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。

实施效益指标合计得20分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。

（4）对于“满意度指标”

对于“满意度指标：受益群众满意度100%，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县央塔克乡红枣特色小镇建设项目预算1078.29万元，到位1078.29万元，实际支出1078.29万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是领导重视。我单位领导高度重视，专门成立项目管理领导小组，负责对项目建设、组织协调、运转服务，研究解决项目实施中的困难和问题，创造良好的项目实施环境。

二是管理规范。我单位均能按照相关管理制度来严格执行，强化监督检查，通过相关部门多次勘察和研究，从多方面对本项目进行研究和预算绩效管理，严格按照项目管理相关文件的要求，尽职尽责履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题及时进行沟通、整改，尽早拿出解决措施加以应对，确保项目顺利进行。

三是专款专用。严格按照《日照市援疆资金使用管理办法》的规定，做到专项核算、专款专用，不存在截留、挪用、挤占、虚列开支等现象。

（二）存在问题及原因分析

存在问题：缺乏有效监督和管理。在项目资金使用过程中，可能存在监管不到位的情况。

原因分析：自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，缺少带着问题去评价的意识。

下一步改进措施：一是加强监督和管理力度：建立完善的监督和管理体系，对项目预算使用情况进行定期检查和审计，及时发现问题并予以纠正，确保项目预算使用的合规性和安全性。

二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

七、有关建议

一是明确工作责任、完善监督制度、加强监督，各部门之间明确各自的工作职责和范围，避免责任重叠和遗漏；建立完善的监督制度，确保工作规范有序；探索和采用新的监督手段，提高工作效率和准确性。

二是尝试从不同角度思考问题，发挥创造力和想象力，不断更新知识和技能，提高资金的专业素养，突破自我审定的局限。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。