部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目

实施单位（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

主管部门（公章）：麦盖提县库木库萨尔乡人民政府

项目负责人（签章）：靳鲁

填报时间：2024年03月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

根据党中央实施乡村振兴战略的决策部署和自治区党委工作安排，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的目标，对照《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》文件精神，结合库木库萨尔乡托万哈迪勒克村实际。贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和会议精神、特别是习近平总书记重要讲话精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住社会稳固和长治久安总目标,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,坚持加强党对“三农”工作的全面领导,坚持农业农村优先发展,坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进,坚持创新驱动发展,以推动高质量发展为主题,统筹发展和安全,巩固和完善农村基本经营制度,深入推进农业供给侧结构性改革,把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,全面推进我县乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴,充分发挥农业产品供给、生态屏障、文化传承等功能,走中国特色社会主义乡村振兴道路,加快农业农村现代化,加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,为实现社会稳固和长治久安提供有力支撑，因此我单位实施此项目。

2. 主要内容及实施情况

对胡木旦买里村外立面提升改造约3万平方米，村庄道路硬化约5000平米，绿化约6143平方米，安装路灯120盏，提升“刀郎画乡”文化特色，对主街道农民画喷绘改造。

截至目前，已完成对胡木旦买里村外立面提升改造3万平方米，村庄道路硬化5000平米，绿化6143平方米，安装路灯120盏，提升了“刀郎画乡”文化特色，对主街道农民画喷绘改造。

3.项目实施主体

麦盖提县库木库萨尔乡人民政府为独立核算机构，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，其中：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

我单位在职人员113人，其中：行政编制113人、参公编制0人、事业编制0人、其他人员0人。

4. 资金投入和使用情况

《麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目》（麦发改项目(2023]174号）共安排下达资金299.55万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为299.55万元。

截至2023年12月31日，实际支出299.55万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以《喀什地区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》文件要求为依据，以乡村建设为基础，着力改善乡村生活条件、优化乡村生态环境、完善乡村治理制度、提升乡村文明水平、转变乡村发展方式，全力推动乡村振兴示范村建设，主要包括环境卫生治理、村庄道路硬化、绿化、亮化等。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：制定项目实施方案，明确建设思路，选址，施工方选择，资金预算等。

具体实施工作：通过招投标确定施工单位及监理公司、签订合同，要求施工方按照合同施工、我单位按合同要求支付款项。

验收阶段的具体工作：我单位邀请财政局、审计局等单位开展验收工作，并支付剩余资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

刘志赋任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

彭超任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

柴天喜（乡党委书记），阿布都守克尔·阿卜力米提（乡党委副书记、乡长），张毅（乡党委副书记、政法书记），努尔艾合买提·吐尔贡（乡党委副书记、统战委员），阿尔新·阿曼（乡党委委员、人大主席），杨勇森（乡党委委员、常务副乡长），阿孜古·吾斯曼（乡党委委员、纪委书记、监委主任），巴明昊（乡党委委员、组织委员），卡尔比努·艾尼完(乡党委委员、宣传委员)，邝生松（乡党委委员、武装部长）？，郑乐元（副乡长），，魏玉杰（托万哈迪勒克村党支部书记），艾斯卡尔·艾买尔（乡林管站站长），努尔艾力·阿布都热西提（乡畜牧站站长），古丽再拜尔·吾布力（乡农经站站长)，吾斯曼·阿卜力克木(乡水管站站长)，靳  鲁（乡财政所负责人），何  军（托万哈迪勒克村驻村工作队队员），黄秋月（乡村振兴办干部），沙麒麟（乡村振兴办干部），地力古·月提库（乡村振兴办干部），刘星星（乡村振兴办干部），王赛（乡项目办干部），张志武（乡项目办干部）任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目着力改善乡村生活条件、优化乡村生态环境、完善乡村治理制度、提升乡村文明水平、转变乡村发展方式，全力推动乡村振兴示范村建设，主要包括环境卫生治理、村庄道路硬化、绿化、亮化等。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目》（麦发改项目(2023]174号）文件立项，项目实施符合实施要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目预算安排299.55万元，实际支出299.55万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以《喀什地区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》文件要求为依据，以乡村建设为基础，支持1个全域示范村创建。

项目效益：通过实施此项目着力改善了乡村生活条件、优化乡村生态环境、完善了乡村治理制度、提升了乡村文明水平、转变乡村发展方式，全力推动乡村振兴示范村建设，主要包括环境卫生治理、村庄道路硬化、绿化、亮化等。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：结合执行全乡的社会和经济发展规划、预算；管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、规范生产监督管理、计生等行政工作职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目分管领导进行沟通、筛选确定项目预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对项目资金使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了麦盖提县库木库萨尔乡人民政府相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出项目预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效，产出成本四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

支持全域示范村创建数量指标，预期指标值为大于等于1个，实际完成值为1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目验收合格率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（3）对于“产出时效”：

项目结束时间指标，预期指标值为2023年11月，实际完成值为2023年11月，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“经济成本”：

乡村振兴示范村建设成本指标预期值为小于等于299.55万元，实际完成值为299.55万元，指标完成率为100%，成本控制在预算范围内，根据评分标准，此项指标应当得分为8分，实际得分10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益、满意度2个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

示范村建设达标率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

改善乡村生活条件指标，该指标预期指标值为改善，实际完成值为改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

本项目不涉及经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

本项目不涉及生态效益指标。

（4）对于“满意度指标”

村民满意度100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县库木库萨尔乡2023年乡村振兴示范村建设项目预算299.55万元，到位299.55万元，实际支出299.55万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。

二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。

三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

存在的问题：实施此项目可能会出现部门、乡镇宣传引导不到位，造成群众思想认识不到位等情况。

原因分析：宣传力度不够。

下一步改进措施：加大宣传力度，结合线上线下多种渠道进行宣传，让村民们参与到乡村振兴活动中。

七、有关建议

加强宣传教育力度和创新宣传方式方法，除了传统的宣传方式外，还可以通过广播、电视、报纸等多种渠道，广泛宣传乡村振兴的意义、目标和任务，注重宣传内容的针对性和时效性，避免空洞无用的口号和理论。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。