部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目

实施单位（公章）：麦盖提县卫生健康委员会

主管部门（公章）：麦盖提县卫生健康委员会

项目负责人（签章）：努尔古丽·衣明

填报时间：2025年02月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
随着经济社会发展，城乡居民面临着多种健康问题，如传染病、慢性病的威胁等。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，提供基本公共卫生服务，能够预防和控制疾病的发生与流行，减少主要健康危险因素，提高居民健康素质。基层医疗卫生服务网络是居民健康的 “守门人”。加大对基层医疗卫生机构的投入，通过中央财政补助支持开展基本公共卫生服务项目，可以提升基层医疗服务能力，完善基层医疗服务体系，促进基层医疗卫生机构的发展。
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在通过中央财政的专项资金补助，提高基层医疗卫生机构的服务能力和水平，为广大群众提供更为便捷、优质、可及的公共卫生服务。
2. 主要内容及实施情况
主要用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。有效保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，保障全县人口健康水平。
3.项目实施主体
麦盖提县卫生健康委员会独立核算机构，纳入2024年部门决算编制范围的有5个办公室：行政办公室、疾控科、基层卫生科、计生科、财务科、医政科。
编制人数34人，其中：行政人员编制8人、工勤2人、参公12人、事业编制12人。实有在职人数29人，其中：行政在职6人、工勤3人、参公9人、事业在职11人。离退休人员15人，其中：行政退休人员15人、事业退休（0人。
4.资金投入和使用情况
新财社[2024）55号共安排下达资金73万元，新财社（2024】55号共安排下达资金73万元，新财社【2023]163号共安排下达资金43万元，新财社【2023]211号共安排下达资金1361.2万元，新财社【2024】41号共安排下达资金287.8万元，新财社【2023】241号共安排下达资金338万元，为直达资金；再有结转2023年中央基本公共卫生服务补助资金90.67万元，最终确定项目资金总数为2193.67万元。
截至2024年12月31日，实际支出2193.67万元，预算执行率100%。支付麦盖提县10个乡镇卫生院的补助，保障卫生院开展医疗救治服务，以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
本项目总投资为2193.67万元，主要用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：进一步核实居民建档情况，做好宣传工作，让居民能够了解项目内容。
具体实施工作：全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，规范提供免费的体检等基本公共卫生服务。
验收阶段的具体工作：
进一步跟踪体检结果，根据体检结果合理安排随访、复检、住院进一步治疗等意见，进一步保障群众的健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
        2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
努日姑丽·衣明任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
杨丽任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
斯坎旦江任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目提高群众健康水平。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2024〕31号）文件立项，项目实施符合国务院开展基本公共卫生服务要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目预算安排 2193.67万元，实际支出2193.67万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：涉及医疗机构数量≥10个，资金使用合规率=100%，资金支付及时率=100%，项目完成时间2024年12月20日前，医疗机构平均补助成本≤219.37万元/个。
项目效益：加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。推动卫生公平：使全体居民都能平等地获得基本公共卫生服务，促进社会公平与和谐。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
     2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目得分情况表 		 
一级指标    标准分值      得分      得分率
决策指标        15              15              100%
过程指标 20              20              100%
产出指标        45              45              100%
效益指标       20              20              100%
合计         100              100         100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合自治区颁发的《关于下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助核算基金预算的通知》（新财社【2024】55号）中的具体要求；本项目立项符合《基本公共卫生服务补助资金管理办法》、《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知》、《关
于强化“六个拓展”扎实推进家庭医生签约服务高质量发展的事实意见》《中华人民共和国预算法实施条例》，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“基本公共卫生”经济分类为“其他工资福利支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合各业务科室的职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目总投资为2193.67万元，主要用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。”。
②该项目实际工作内容为：用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点的全民体检等服务，达到了提高基本公共卫生服务水平的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为2193.67万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为2193.67万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为涉及医疗机构数量大于等于10个，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致（或不完全一致），已设置时效指标“资金支付及时率、项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为本项目计划总投资为2193.67万元，主要用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。，项目实际内容为本项目总投资为2193.67万元，主要用于保障全县乡镇卫生院开展全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民），以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者等人群为重点，按规范免费享受基本公共卫生服务，项目的实施保障全县人口健康水平。，预算申请与《2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金2193.67万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金2030万元、2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金73万元、2023年中央基本公共卫生服务补助结余资金90.67万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以全县所有常住人口（指居住半年以上的户籍及非户籍居民）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。本项目实际到位资金2193.67万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为2193.67万元，其中：财政安排资金2193.67万元，其他资金0.00万元，实际到位资金2193.67万元，资金到位率-100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2193.67万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《基本公共卫生服务补助资金管理办法》、《关于印发2020年自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知》、《关于强化“六个拓展”扎实推进家庭医生签约服务高质量发展的事实意见》《中华人民共和国预算法实施条
例》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《麦盖提县卫生健康委员会资金管理办法》《麦盖提县卫生健康委员会收支业务管理制度》《麦盖提县卫生健康委员会财务管理制度》《麦盖提县卫生健康委员会项目管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合基本公共卫生服务补助资金管理办法》《麦盖提县卫生健康委员会资金管理办法》《麦盖提县卫生健康委员会收支业务管理制度》《麦盖提县卫生健康委员会财务管理制度》《麦盖提县卫生健康委员会项目管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年中央财政基本公共卫生服务补助项项目工作领导小组，由努日姑丽·衣明任组长，负责项目的组织工作；杨丽任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：斯坎旦江，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
涉及医疗机构数量指标，预期指标值为大于等于10个，实际完成值为10个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金使用合规率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；
项目完成时间指标，预期指标值为2024年12月20日前，实际完成值为2024年11月18日，比计划提前完成，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
医疗机构平均补助成本指标，预期指标值为小于等于219.37万元/个，实际完成值为219.37万元/个，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提高基本公共卫生服务水平指标，该指标预期指标值为提高，实际完成值为提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：无
（3）对于“生态效益指标”：无
（4）满意度指标分析
对于“满意度指”：服务对象满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指”：服务对象满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年中央财政基本公共卫生服务补助项目项目预算2193.67万元，到位2193.67万元，实际支出2193.67万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

一）主要经验及做法
一是本项目能够严格资金分配表进行分配，确保各个乡镇卫生院能够正常实施该项目，到目前项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
1.老年人、慢性病患者、0 - 6 岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群是基本公共卫生服务的主要对象。然而，对这些重点人群的管理面临诸多挑战。随着人口老龄化加剧，老年人数量不断增加，其健康状况复杂多样，患有多种慢性疾病的比例较高，对健康服务的需求更加个性化、多样化，给基层医疗卫生机构的服务能力带来巨大压力。对于慢性病患者，如高血压、糖尿病患者，需要长期、规范的随访管理与健康指导，但部分患者由于健康意识不足、生活方式难以改变等原因，对治疗与管理的依从性较差，增加了管理难度。在一些农村地区或偏远地区，孕产妇与 0 - 6 岁儿童居住分散，交通不便，基层医疗卫生机构难以实现及时、全面的健康服务覆盖，影响了孕产妇保健与儿童生长发育监测等工作的开展。
2.基层医疗卫生机构是实施基本公共卫生服务项目的主要力量，但普遍面临人力资源短缺的困境。一方面，由于基层工作条件相对艰苦、待遇较低，难以吸引和留住优秀的医疗卫生专业人才。许多医学院校毕业生更倾向于选择在城市大医院就业，导致基层医疗卫生机构人才断层现象严重。另一方面，现有的基层医疗卫生人员数量不足，且专业结构不合理。一些地区基层医疗卫生机构中，临床医生占比较大，而公共卫生专业人员相对匮乏，无法满足日益增长的基本公共卫生服务需求。例如，在开展慢性病管理、传染病防控等工作时，缺乏专业的公共卫生知识与技能，影响了服务质量与效果。

七、有关建议

（一）开展全方位、多层次的健康教育活动，创新健康教育形式。除传统的宣传资料、讲座外，利用电视、广播、网络等媒体开设健康科普专栏，制作趣味性强、实用性高的健康科普视频、音频节目；组织开展健康知识竞赛、健康主题活动等，提高居民参与度。将健康教育纳入学校教育体系，从青少年抓起，培养良好的健康行为习惯。发挥基层医疗卫生机构家庭医生团队作用，在日常诊疗与健康管理服务中，一对一为居民进行健康指导，提高居民对基本公共卫生服务的认知度与认同感，鼓励其主动参与公共卫生服务项目。
（二）每年从财政资金或社会捐赠中划拨一定金额，设立职业发展奖励基金。对于在基层医疗卫生服务中有突出表现，如在疾病防控、医疗救治、公共卫生项目执行等方面取得显著成绩，或在专业技能提升方面有突出进步（如考取更高等级职业资格证书、发表专业学术论文等）的人员给予奖励，奖金从几千元到数万元不等，激励人员积极提升自身能力与服务水平。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。