部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：2024年麦盖提县就业补助项目

实施单位（公章）：麦盖提县人力资源和社会保障局

主管部门（公章）：麦盖提县人力资源和社会保障局

项目负责人（签章）：杨晓东

填报时间：2025年03月06日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为认真贯彻落实中央和自治区各项促进就业政策，根据《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定“就业专项资金用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴”规定，我县结合实际进行项目立项，执行各项就业政策。就业是最大的民生，稳就业被摆在国家经济社会发展的优先位置。为了实现更高质量和更充分的就业目标，国家出台了一系列稳就业的重要政策措施，并将稳就业放在更突出的位置。就业补助项目包括个人和单位的补贴，公共就业服务能力建设补助等，旨在改善就业环境，扩大就业规模，提高就业人员的就业技能，促进就业创业，实现稳定的经济增长和社会稳定。
2. 主要内容及实施情况
本项目主要用于发放社会保险补贴，公益性岗位补贴，自主创业补贴，就业援助金，就业见习补贴，求职创业补贴，职业技能培训补贴，职业技能鉴定补贴，以奖代补以及公共就业服务费等支出。通过项目的实施有效降低就业困难，增加收入情况。目前已发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次。
3.项目实施主体
麦盖提县人力资源和社会保障局为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有9个办公室：办公室、财务和基金监督科、事业单位管理科、社会保险中心、培训就业服务中心、劳动人事仲裁院、职业技能鉴定所、人力资源市场、创业服务中心。
编制人数32人，其中：行政人员编制6人、工勤2人、事业编制24人。实有在职人数34人，其中：行政在职6人、工勤3人、事业在职24人。离退休人员5人，其中：行政退休人员4人、事业退休1人。
4. 资金投入和使用情况
根据《关于拨付2024年中央财政就业补助资金的通知》（麦财社〔2023〕28号）、《关于拨付2024年自治区就业补助资金预算的通知》（麦财社〔2023〕50号）、《关于拨付2024年中央财政就业补助资金(第二批)的通知》（麦财社〔2024〕6号）文件共安排下达资金2407.01万元，为中央直达资金2164万元，自治区直达资金243.01万元，最终确定项目资金总数为2407.01万元。
截至2024年12月31日，实际支出2407.01万元，预算执行率100%。主要用于职业培训补贴320.25万元，职业鉴定补贴31.4万元，其他就业补助95万元，公共就业服务5.01万元，公益性岗位补贴407.11万元，社会保险补贴1194.57万元，就业见习补贴63.97万元，以奖代补金额238万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
主要用于发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次。通过项目的实施有效降低了就业困难，增加了收入情况，提高零就业家庭帮扶率和年末高校毕业生总体就业率。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：由县人力资源和社会保障局牵头，一是上会深入研究和分析相关政策，根据实际情况制定详细的补贴发放方案，包括补贴标准、申请条件、审核流程等；二是精准测算补贴所需的资金，向县财经委员会提交资金申请报告，确保资金及时到位。三是通过各种渠道（如社区公告、宣传册、网络平台等）对补贴政策进行广泛宣传，提高公众的认知度。
  具体实施工作：一是首先各乡镇，社区对符合条件人员进行摸排统计，形成信息台账公开至公示栏中，确保人员信息的准确性；二是将信息台账报至人力资源和社会保障局，人力资源和社会保障局对人员数量和人员情况进行核查、汇总并发放补贴； 
  事后跟踪情况：一是持续跟踪打卡失败情况 ，乡镇、村社区及时反馈正确打卡信息进行二次打卡，确保补贴及时到卡；二是通过走访入户、电话抽查等方式询问受益户是否收到补贴，是否有相关诉求和建议，确保补贴资金落到实处；三是做好后期档案管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2024年麦盖提县就业补助项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年麦盖提县就业补助项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
       2024年麦盖提县就业补助项目综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（15分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（5分）   管理制度健全性（2分）         2 
                                  制度执行（3分）               3 
产出（40分） 产出数量（16分）  实际完成率（16分）            16
产出质量（4分）   质量达标率（4分）             4
产出时效（4分）   完成及时性（4分）             4
产出成本（16分）  成本节约率（16分）            16
效益（20分） 项目效益（20分）  实施效益（20分）              20
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
杨晓东任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
刘江任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
阿依古丽·阿不拉任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过2024年麦盖提县就业补助项目的实施有效降低就业困难，增加收入情况。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价：
项目决策：主要关注决策过程的合理性、科学性和有效性。实施该项目前深入学习研究相关政策要求，深入基层进行前期调研，了解该领域的需求和环境，充分考虑经济、社会效益等因素，制定贴合实际的项目实施方案，并且层层审批，通过县政府常务会和财经委员会后进行实施。综上所述，该项目的决策过程合理、科学、有效。项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：2024年麦盖提县就业补助项目预算安排 2407.01万元，实际支出2407.01万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：主要关注该项目的数量、质量、成本和时效指标是否达到预期目标。经翻阅项目资料可知，截止2024年12月5日，已发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次，其中：发放公益性岗位补贴407.11万元、社会保险补贴1194.57万元、就业见习补贴115.67万元、以奖代补238万元、职业培训补贴320.25万元、职业鉴定补贴31.4万元、其他就业补助95万元、公共就业服务费用5.01万元。
项目效益：通过项目的实施有效降低了就业困难，增加了收入情况，零就业家庭帮扶率达到100%，未发生因就业问题发生重大群体性事件数量，年末高校毕业生总体就业率达到90%，年末城镇登记失业率为4.5%，受益群体满意度达到100%。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年麦盖提县就业补助项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15         15 100%
过程指标 15         15 100%
产出指标 40         40 100%
效益指标 30         30 100%
合计         100         100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分100分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定“就业专项资金用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险等的补贴”规定；本项目立项符合财政部、人力资源和社会保障部颁发的《就业补助资金管理办法》（财社〔2023〕159 号）中：“为推动实施就业优先战略，落实各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，设立就业补助资金用于对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助等，支持各地落实包括社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等在内的就业创业扶持政策”内容，符合行业发展规划和政策要求。本项目立项符合《人社局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“结合加速农村剩余劳动力的就业转移工作已成为发展经济、解决就业问题和促进城乡社会稳固的一项战略性任务,预测预警就业、失业、社会保险基金和信息,指导事业单位人事制度改革职责，并组织实施”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”，功能分类为“[2080711]就业见习补贴、[2080704]社会保险补贴、[2080709]职业技能鉴定补贴、[2080705]公益性岗位补贴等”经济分类为“[50999]其他对个人和家庭的补助”，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合人社局职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与2024年麦盖提县就业补助项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次”。
②该项目实际工作内容为：发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了发放公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次，达到有效降低就业困难，增加收入等效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为2407.01万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为2407.01万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标23个，定量指标23个，定性指标0个，指标量化率为100%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为公益性岗位补贴2513人次，社会保险补贴7530人次，就业见习补贴714人次，有序外出就业数量1400人，职业技能培训补贴2217人次，职业技能鉴定补贴2543人次，其他就业补助733人次，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“补贴资金在规定时间内支付到位率100%、补贴发放期限2024年12月25日前”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，即预算编制较科学且经过论证；
本项目预算申请资金2407.01万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：公益性岗位补贴407.11万元、社会保险补贴1194.57万元、就业见习补贴115.67万元、以奖代补238万元、职业培训补贴320.25万元、职业鉴定补贴31.4万元、其他就业补助95万元、公共就业服务费用5.01万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请
2024年麦盖提县就业补助项目资金的请示》和《2024年麦盖提县就业补助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付2024年中央财政就业补助资金的通知》（麦财社〔2023〕28号）、《关于拨付/2024年自治区就业补助资金预算的通知》（麦财社〔2023〕50号）、《关于拨付2024年中央财政就业补助资金(第二批)的通知》（麦财社〔2024〕6号），本项目实际到位资金2407.01万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为2407.01万元，其中：财政安排资金2407.01万元，其他资金0万元，实际到位资金2407.01万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金2407.01万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《麦盖提县人力资源和社会保障局资金管理办法》《就业补助专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《麦盖提县人力资源和社会保障局资金管理办法》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《麦盖提县人力资源和社会保障局资金管理办法》《内部控制管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目存在调整，调整手续齐全。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年麦盖提县就业补助项目工作领导小组，由王长江任组长，负责项目的组织工作；杨晓东、畅春杰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：赵芙蓉和刘江，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效三方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
享受公益性岗位补贴人员数量指标，预期指标值为大于等于2513人次，实际完成值为2513人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受社会保险补贴人员数量指标，预期指标值为大于等于7530人次，实际完成值为7530人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受就业见习补贴人员数量指标，预期指标值为大于等于714人次，实际完成值为714人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
有序外出就业人数指标，预期指标值为大于等于1400人，实际完成值为1400人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受职业技能培训补贴人次指标，预期指标值为大于等于2217人次，实际完成值为2217人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
享受职业技能鉴定补贴人次指标，预期指标值为大于等于2543人次，实际完成值为2543人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
享受其他就业补助人数指标，预期指标值为大于等于733人次，实际完成值为733人次，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
合计得16分。
（2）对于“产出质量”：
补贴发放准确率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（3）对于“产出时效”：
补贴资金在规定时间内支付到位率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
补贴发放期限指标，预期指标值为2024年12月25日前，实际完成值为2024年12月10日，指标完成率为100%，早于预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得4分。
（4）对于“产出成本”：
公益性岗位补贴金额指标，预期指标值为小于等于407.11万元，实际完成值为407.11万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
社会保险补贴金额指标，预期指标值为小于等于1194.57万元，实际完成值为1194.57万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
就业见习补贴金额指标，预期指标值为小于等于115.67万元，实际完成值为115.67万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
以奖代补金额指标，预期指标值为小于等于238万元，实际完成值为238万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
职业培训补贴金额指标，预期指标值为小于等于320.25万元，实际完成值为320.25万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
职业鉴定补贴金额指标，预期指标值为小于等于31.4万元，实际完成值为31.4万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
其他就业补助金额指标，预期指标值为小于等于95万元，实际完成值为95万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
公共就业服务费指标，预期指标值为小于等于5.01万元，实际完成值为5.01万元，指标完成率为100%，项目支出都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
合计得16分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
零就业家庭帮扶率指标，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
因就业问题发生重大群体性事件数量指标，该指标预期指标值为0件，实际完成值为0件，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
年末高校毕业生总体就业率指标，该指标预期指标值为大于等于90%，实际完成值为90%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
年末城镇登记失业率指标，该指标预期指标值为小于等于4.5%，实际完成值为4.5%，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（2）对于“经济效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。
（3）对于“生态效益指标”：
本项目不涉及经济效益指标。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：受益群体满意度，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

2024年麦盖提县就业补助项目预算2407.01万元，到位2407.01万元，实际支出2407.01万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
1. 精准定位，明确目标：在项目开始前，我们就明确了项目的目标，即帮助麦盖提县解决就业问题，提高就业率，减少失业人数。这为我们后续的工作提供了明确的方向。
    2. 强化合作，形成合力：我们与多个合作伙伴紧密合作，共同推进项目的实施。这种合作模式使得我们能够充分利用各方的优势资源，形成合力，提高项目的实施效率。 
    3. 注重培训，提升能力：我们重视对受益群体的培训，通过举办各类培训课程，提高他们的就业技能和综合素质。这不仅有助于他们顺利就业，也为麦盖提县的经济发展提供了有力的人才保障。 
  4. 及时反馈，调整策略：在项目实施过程中，我们建立了完善的反馈机制，及时收集和分析项目数据，根据实际情况调整项目策略。这种灵活的调整策略使得我们能够更好地适应项目环境的变化，确保项目的顺利实施。 
  （二）存在问题及原因分析 
存在的问题：一是审批流程繁琐：补助项目的申请和审批流程过于复杂，给申请者带来了不必要的困扰，降低了资金的使用效率。二是补助对象覆盖面有限：部分就业补助项目主要针对特定群体或行业，导致其他有需求的群体或行业无法获得必要的支持。
  原因分析：一是审批流程繁琐的问题主要是由于相关部门的职责划分不明确、信息传递不畅以及纸质申报材料处理效率低下导致的。 
  下一步改进措施：一是简化审批流程，减少不必要的审批环节，提高审批效率，方便申请者快速获得补助资金。二是扩大补助对象范围，逐步扩大就业补助项目的覆盖面，让更多有需求的群体或行业能够受益。

七、有关建议

一是对于审批流程繁琐的问题，可以考虑优化流程设计，减少不必要的环节和重复劳动。通过引入信息化手段，如建立在线申请平台，实现电子化审批，能够大大提高审批效率，降低申请者的时间成本。同时，可以设立专门的审批窗口或热线，提供咨询和指导服务，帮助申请者更好地理解流程要求，减少困扰。
  二是针对补助对象覆盖面有限的问题，建议政府或相关部门在制定补助政策时，更加全面地考虑不同行业和群体的需求。可以通过扩大补助范围、增加补助种类等方式，使得更多有需求的群体或行业能够受益。同时，也可以建立动态调整机制，根据实际情况和需求变化，适时调整补助对象和条件，确保补助政策的针对性和有效性。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。