部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）

实施单位（公章）：麦盖提县人民医院

主管部门（公章）： 麦盖提县人民医院

项目负责人（签章）：孔令柱

填报时间：2025年02月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，医疗救助多为偏远乡村或经济欠发达地区，当地医疗卫生条件落后，医疗资源短缺，医疗机构基础设施陈旧，医护人员数量不足、专业技能有限，群众看病就医面临诸多困难，因病致贫、因病返贫现象时有发生。为改善当地医疗状况，提升群众健康水平，麦盖提县人民医院发起“麦盖提县医疗救助”项目，实施本项目。
2. 主要内容及实施情况
山东省援疆工作指挥部援疆项目资金中安排专项资金172万元，用于支持麦盖提县医疗帮扶项目，同时动员鼓励社会组织参与。根据麦盖提县疾病谱，对困难群众中的脑梗死、宫颈癌、高血压脑出血、胃恶性肿瘤、慢性阻塞性肺病、急性冠脉综合征、肾终末期疾病等41种疾病进行救助，患有以上疾病的患者发生的住院医疗费用，按照医保政策报销后，自付部分按照30%的比例由帮扶资金承担。白内障手术、关节疾病（手术治疗）、15岁以上疑似结核患者按照医保政策报销后，自费部分全部兜底。缓解群众就医负担，保障不因病返贫。
2024年3月1日至2024年11月底，利用日照医疗援疆资金，共救助相关疾病患者7560人，医疗费用31,640,092.74元,利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1720000元。收治脑梗塞（脑梗死）后遗症患者481人，总费用4,522,333.40元，病人自费381,316.42元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用166,964.43元；收治乳腺恶性肿瘤患者24人，总费用179,634.08元，病人自费4,762.16元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用2,078.63元；收治宫颈恶性肿瘤患者8人，总费用19,205.13元，病人自费3,133.98元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,343.15元；收治肾输尿管结石（手术治疗）患者61人，总费用477,997.03元，病人自费70,651.41元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用30,594.65元；收治胃恶性肿瘤患者17人，总费用62,330.70元，病人自费7,188.13元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,080.59元；收治结直肠恶性肿瘤患者9人，总费用53,474.39元，病人自费7,955.33元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,409.42元；收治收治肾终未期疾病患者30人，总费用181,835.70元，病人自费6,631.62元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用2,842.14元；收治耐药结核患者17人，总费用65,481.44元，病人自费3,121.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,337.55元；收治脑瘫患者康复治疗患者12人，总费用28,414.98元，病人自费14,792.07元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,339.45元；收治胆囊结石并慢性胆囊炎（手术治疗）患者120人，总费用946,035.50元，病人自费125,942.51元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用56,793.34元；收治胆总管结石（手术治疗）6人，总费用91,210.74元，病人自费14,207.80元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,089.05元；收治高血压脑出血患者67人，总费用671,908.73元，病人自费68,532.49元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用29,761.21元；收治食道恶性肿瘤患者23人，总费用96,482.75元，病人自费10,643.43元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用4,669.26元；收治膝关节韧带损伤（膝关节韧带重建手术）患者6人，总费用122,351.04元，病人自费23,512.81元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用10,076.91元；收治腹股沟疝（手术治疗）患者118人，总费用810,851.78元，病人自费132,097.98元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用58,301.77元；收治糖尿病酮症酸中毒患者9人，总费用73,482.32元，病人自费8,586.94元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,680.09元；收治糖尿病病足部感染患者26人，总费用134,358.06元，病人自费18,415.17元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用7,892.18元；收治肝硬化患者肝硬化21人，总费用129,712.45元，病人自费11,614.96元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用5,326.66元；收治胃息肉（手术治疗）患者2人，总费用17,525.14元，病人自费3,705.09元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,587.89元；收治肠息肉（手术治疗）患者5人，总费用25,772.39元，病人自费3,604.04元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,544.59元；收治急性胰腺炎患者61人，总费用374,533.79元，病人自费46,450.94元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用19,907.49元；收治急性冠脉综合症患者3人，总费用29,308.10元，病人自费2,870.65元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,291.84元；收治不稳定性心绞痛（冠状动脉支架植入术）患者11人，总费用119,906.18元，病人自费14,317.10元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,135.89元；收治急性心肌梗死患者130人，总费用1,280,905.62元，病人自费144,861.41元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用62,631.54元；收治心力衰竭患者761人，总费用4,108,209.37元，病人自费325,810.53元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用143,989.81元；收治慢性阻塞性肺疾病患者1142人，总费用7,232,112.48元，病人自费756,619.21元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用332,760.25元；收治肺源性心脏病患者191人，总费用1,490,886.59元，病人自费125,825.78元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用55,109.64元；收治集中隔离治疗的结核病患者296人，总费用1,992,949.26元，病人自费85,167.07元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用36,488.50元；收治白内障手术患者223人，总费用1,062,509.36元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用180,917.56元；收治关节疾病(手术治疗)患者8人，总费用235,397.35元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用25,379.59元；收治股骨颈骨折（手术治疗）患者1人，总费用19,945.25元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用5,270.25元；收治15岁以上疑似结核患者3668人，总费用4,982,633.00元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用446,168.00元；收治高危孕产妇患者3人，总费用398.64元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用236.68元。
3. 项目实施主体
  麦盖提县人民医院为差额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有55个科室：院办、人事科、工会、医务科、医患纠纷办、护理部、内审经管办、院感办、科教科、公共卫生科、质控科、病案室、财务科、招采办、保卫科、网络中心、后勤、设备科、五官、眼科、儿科、新生儿科、妇科、产科、急诊科、重症医学科、药剂科、检验科、输血科、功能科、放射科、供应室、综合科、心脑血管肾病科、消化、内分泌老年病医学科、呼吸与危重症医学科、高血压、神经内科、精神卫生科、普外、肝胆胰外科、骨科、神经外科、泌尿、烧伤、肛肠、小儿外科、门诊、发热门诊、中医康复科、感染科、麻醉科、手术室、血液透析室。 
   编制人数265人，其中：事业编制265人。实有在职人数239人，其中：事业在职239人。离退休人员132人，其中：事业退休132人。单位长期聘用人数327人。 
4. 资金投入和使用情况
根据《山东省对口支援和东西部协作工作领导小组办公室关于下达2024年对口支援新疆喀什地区疏勒等四县项目计划的通知》麦财援库字【2024】26号共安排下达资金172万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为172万元。
截至2024年12月31日，实际支出172万元，预算执行率100%。主要用于医疗帮扶、白内障、外二关节置换术168.1万元，白内障手术3.9万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目总金额172万元，预计医疗救助患者人数不少于7560人，医疗救助病种不少于40种。项目的实施有效减少了患者经济负担，降低了因病致贫率。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：一是需要对医疗救助项目进行深入的需求分析和评估。二是建立专业的医疗救助团队。三是申请资金，包括救助金、医疗费用、项目运营费用等。四是制定完善的项目计划和实施方案。五是加强宣传和倡导工作，通过宣传医疗救助项目的意义、目标和实施效果，可以提高社会各界对项目的认识和支持度，增强公众的参与意识。同时，积极倡导健康理念和生活方式，提高公众的健康素养和自我保健能力，为项目的顺利实施创造良好的社会环境。
具体实施工作：各科室按照实施方案中的疾病种类，对符合条件的患者实施援疆项目救助，3月份救治2079人次；4月份救治2453人次；5月份救治595人次；6月份救治387人次；7月份救治430人次；8月份救治408人次；9月份救治443人次；10月份救治502人次；11月份救治263人次：12月份救治621人次。
验收阶段的具体工作：2024年3月1日至2024年11月底，利用日照医疗援疆资金，共救助相关疾病患者7560人，医疗费用31,640,092.74元,利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1720000元。收治脑梗塞（脑梗死）后遗症患者481人，总费用4,522,333.40元，病人自费381,316.42元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用166,964.43元；收治乳腺恶性肿瘤患者24人，总费用179,634.08元，病人自费4,762.16元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用2,078.63元；收治宫颈恶性肿瘤患者8人，总费用19,205.13元，病人自费3,133.98元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,343.15元；收治肾输尿管结石（手术治疗）患者61人，总费用477,997.03元，病人自费70,651.41元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用30,594.65元；收治胃恶性肿瘤患者17人，总费用62,330.70元，病人自费7,188.13元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,080.59元；收治结直肠恶性肿瘤患者9人，总费用53,474.39元，病人自费7,955.33元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,409.42元；收治收治肾终未期疾病患者30人，总费用181,835.70元，病人自费6,631.62元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用2,842.14元；收治耐药结核患者17人，总费用65,481.44元，病人自费3,121.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,337.55元；收治脑瘫患者康复治疗患者12人，总费用28,414.98元，病人自费14,792.07元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,339.45元；收治胆囊结石并慢性胆囊炎（手术治疗）患者120人，总费用946,035.50元，病人自费125,942.51元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用56,793.34元；收治胆总管结石（手术治疗）6人，总费用91,210.74元，病人自费14,207.80元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,089.05元；收治高血压脑出血患者67人，总费用671,908.73元，病人自费68,532.49元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用29,761.21元；收治食道恶性肿瘤患者23人，总费用96,482.75元，病人自费10,643.43元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用4,669.26元；收治膝关节韧带损伤（膝关节韧带重建手术）患者6人，总费用122,351.04元，病人自费23,512.81元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用10,076.91元；收治腹股沟疝（手术治疗）患者118人，总费用810,851.78元，病人自费132,097.98元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用58,301.77元；收治糖尿病酮症酸中毒患者9人，总费用73,482.32元，病人自费8,586.94元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用3,680.09元；收治糖尿病病足部感染患者26人，总费用134,358.06元，病人自费18,415.17元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用7,892.18元；收治肝硬化患者肝硬化21人，总费用129,712.45元，病人自费11,614.96元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用5,326.66元；收治胃息肉（手术治疗）患者2人，总费用17,525.14元，病人自费3,705.09元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,587.89元；收治肠息肉（手术治疗）患者5人，总费用25,772.39元，病人自费3,604.04元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,544.59元；收治急性胰腺炎患者61人，总费用374,533.79元，病人自费46,450.94元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用19,907.49元；收治急性冠脉综合症患者3人，总费用29,308.10元，病人自费2,870.65元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用1,291.84元；收治不稳定性心绞痛（冠状动脉支架植入术）患者11人，总费用119,906.18元，病人自费14,317.10元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用6,135.89元；收治急性心肌梗死患者130人，总费用1,280,905.62元，病人自费144,861.41元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用62,631.54元；收治心力衰竭患者761人，总费用4,108,209.37元，病人自费325,810.53元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用143,989.81元；收治慢性阻塞性肺疾病患者1142人，总费用7,232,112.48元，病人自费756,619.21元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用332,760.25元；收治肺源性心脏病患者191人，总费用1,490,886.59元，病人自费125,825.78元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用55,109.64元；收治集中隔离治疗的结核病患者296人，总费用1,992,949.26元，病人自费85,167.07元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用36,488.50元；收治白内障手术患者223人，总费用1,062,509.36元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用180,917.56元；收治关节疾病(手术治疗)患者8人，总费用235,397.35元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用25,379.59元；收治股骨颈骨折（手术治疗）患者1人，总费用19,945.25元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用5,270.25元；收治15岁以上疑似结核患者3668人，总费用4,982,633.00元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用446,168.00元；收治高危孕产妇患者3人，总费用398.64元，病人自费0.00元，利用医疗援疆资金帮扶病人医疗费用236.68元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
        麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             3 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            15
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      100

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
主任李彦磊任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
    副院长阿孜古居买、副院长朱志芳、副院长芦海山、副院长孔令柱任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。 
   肖万雄、阿曹春梅、米娜瓦尔·司拉木、韩君华、张新生、张学军、买买提艾力·阿不拉、阿不里克木·卡的、李四方、王永江、龚晓珍、王荷青、吴丽琼、罗玉华、吐尔逊古巴依提、于琼琼等任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。 
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）的实施有效减少患者经济负担，降低因病致贫率。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过根据《关于拨付麦盖提县2024年第一批援疆资金的通知》日援指财[2024]2号文件立项，项目实施符合实施要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
   项目过程：2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）预算安排172万元，实际支出172万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。 
    项目产出：2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）在2024年12月6日前，已保障医疗救助人数7560人、医疗救助病种40种、资金支付合规率100%。 
项目效益：通过实施2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）有效减少了患者经济负担，降低了因病致贫率。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对2024年麦盖提县医疗救助项目（山东援疆）进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15 15 100%
过程指标 20 20 100%
产出指标 45 45 100%
效益指标 20 20 100%
合计 100 100 100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁布的《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》（中办发〔2016〕69 号）中“聚焦脱贫攻坚，强化责任落实”“加大医疗扶贫力度，提升贫困地区医疗卫生服务能力”；本项目立项符合《山东省对口支援和东西部协作工作领导小组办公室关于下达2024年对口支援新疆喀什地区疏勒等四县项目计划的通知》中“将麦盖提县医疗救助项目列入年度计划，并对项目的建设内容、资金安排和实施周期作出具体规定”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《麦盖提县人民医院单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担县域内基本医疗服务和公共卫生服务职责，负责提升医院综合服务能力及执行政府交办的重大医疗卫生项目”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“综合医院”经济分类为“社会福利和救助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合担负全县人民群众的医疗、预防、保建、急救、康复、医学科研和全县医疗卫生人员的专业技术培训工作，是农村三级医疗卫生服务网络的龙头和县域医疗卫生服务中心，承担着全县各类医疗应急处置工作职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县医疗救助项目分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为医疗救助患者人数7560人，医疗救助病种40种。
②该项目实际工作内容为：医疗救助患者人数7560人，医疗救助病种40种。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了医疗救助患者人数7560人，医疗救助病种40种，有效减少患者经济负担，降低因病致贫率，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为172万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为172万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为“医疗救助患者人数”“医疗救助病种”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目预算编制通过前期调研和类似项目对比分析，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为医疗救助患者人数7560人，医疗救助病种40种，项目实际内容为医疗救助患者人数7560人，医疗救助病种40种，预算申请与《麦盖提县医疗救助项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金172万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：巡诊、义诊检查、诊查及药品费用6万元、设备款96.74万元、手术器械费42.26万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请麦盖提县医疗救助项目资金的请示》和《麦盖提县医疗救助项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《山东省对口支援和东西部协作工作领导小组办公室关于下达2024年对口支援新疆喀什地区疏勒等四县项目计划的通知》（麦财援库字【2024】26号），本项目实际到位资金172万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为172万元，其中：财政安排资金172万元，其他资金0万元，实际到位资金172万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金172万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=100%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《麦盖提县人民医院资金管理办法》《麦盖提县医疗救助专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《麦盖提县人民医院资金管理办法》《麦盖提县人民医院收支业务管理制度》《麦盖提县政府采购业务管理制度》《麦盖提县人民医院合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：该项目的实施符合《麦盖提县人民医院资金管理办法》《麦盖提县人民医院收支业务管理制度》《麦盖提县政府采购业务管理制度》《麦盖提县人民医院合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了麦盖提县医疗救助项目工作领导小组，由李彦磊任组长，负责项目的组织工作；副院长阿孜古居买、副院长朱志芳、副院长芦海山、副院长孔令柱任评价组副组长，负责项目的实施工作；组员包括：肖万雄、阿曹春梅、米娜瓦尔·司拉木、韩君华、张新生、张学军、买买提艾力·阿不拉、阿不里克木·卡的、李四方、王永江、龚晓珍、王荷青、吴丽琼、罗玉华、吐尔逊古巴依提、于琼琼等，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
医疗救助患者人数指标，预期指标值为大于等于7560人，实际完成值为7560人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
医疗救助病种指标，预期指标值为大于等于40种，实际完成值为40种，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
资金支付合规率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月6日，实际完成值为2024年12月6日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
医疗救助人均成本指标，预期指标值为小于等于227.51元/人，实际完成值为227.51元/人，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
减少患者经济负担指标，该指标预期指标值为有效减少，实际完成值为有效减少，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：救助患者满意度等于100%，该指标预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县医疗救助项目预算172万元，到位172万元，实际支出172万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是山东省日照市连续选派紧缺型医疗专家，覆盖妇产科、中医康复科、心血管科等重点科室，形成 “学科带头人 + 骨干医生” 的梯队化支援模式；对麦盖提县妇幼保健院实施 “立体式组团援疆”，从门诊管理、手术规范到科研教学进行全流程托管，推动其成为喀什地区首家具备孕妇住院分娩能力的县级妇保机构；组建巡回医疗队深入乡镇卫生院，开展义诊 1.8 万人次，捐赠药品价值超百万元。例如，2024 年山东援疆省级医疗专家在央塔克乡为 200 余名群众提供诊疗服务。二是信息化管理，引入电子病历系统、智能影像诊断平台，提升诊疗效率。例如，麦盖提县人民医院通过远程心电诊断系统，实现基层心电图 10 分钟内由山东专家出具报告；医疗团队学习维吾尔语基本沟通用语。三是深化 “以院包科” 机制，推动麦盖提县医院与山东三甲医院建立 “一对一” 专科联盟，在心血管介入、肿瘤治疗等领域实现技术迭代；拓展 “智慧医疗” 应用，建设 5G 远程手术示教系统，开展 AI 辅助诊断试点，提升基层诊疗精准度；强化公共卫生体系，依托援疆资金建设传染病监测预警平台，提升突发公共卫生事件应急能力。
（一） 存在问题及原因分析
存在的问题：一是医疗资源下沉不足与服务覆盖不均，县域医疗资源仍集中于县医院及妇幼保健院，乡镇卫生院设备陈旧、技术力量薄弱。二是人才培养长效性与技术传承短板，“青蓝工程” 师徒结对虽短期提升本地医生技术，但部分学科带头人撤离后，新技术推广停滞，基层医护人员职业发展空间有限，待遇偏低，导致人才流失率高达 25%，制约医疗服务能力持续提升。三是技术应用与设备适配性矛盾，县医院引入的心脏支架植入术、胸腔镜手术等先进技术需依赖高成本耗材，基层医疗机构因设备维护费用高、操作复杂难以推广。四是技术应用与设备适配性矛盾，县医院引入的心脏支架植入术、胸腔镜手术等先进技术需依赖高成本耗材，基层医疗机构因设备维护费用高、操作复杂难以推广。
原因分析：一是地理与经济双重制约，麦盖提县地处沙漠边缘，乡镇间交通不便，医疗设备运输成本高。地方财政对卫生投入有限，难以支撑基层医疗设施长期维护与更新。二是人才激励机制不健全，本地医护人员薪资待遇低于周边地区，职称晋升通道狭窄，导致 “造血” 成果难以巩固。援疆专家撤离后，缺乏持续技术支持。三是技术推广配套体系缺失，新技术引入未同步建立耗材供应、设备维护及人员培训体系，基层医疗机构 “重设备、轻使用” 现象突出。四是信息协同机制滞后，跨部门数据共享平台尚未建成，救助对象识别依赖人工筛查，效率低下。术后随访缺乏标准化流程，患者依从性差。
下一步措施：一是优化资源配置与服务网络，实施 “县乡医疗共同体” 建设，推动县医院与乡镇卫生院建立专科联盟，2025 年实现 “一乡一特色专科” 全覆盖；推广 “流动医疗车 + 远程诊疗” 模式，为偏远乡村提供眼科筛查、慢性病随访等服务，2025 年底前完成所有村卫生室远程诊疗设备配置。二是深化人才培养与激励机制，推行 “双导师制”（山东专家线上指导 + 本地骨干线下带教），建立技术传承档案，确保学科发展连续性；设立基层医疗人才专项津贴，对扎根乡镇满 5 年的医生给予职称破格晋升机会，降低流失率。三是强化技术下沉与设备适配，建立 “技术 + 耗材 + 培训” 打包下沉机制，在乡镇卫生院推广白内障超声乳化、心电图远程诊断等成熟技术，配套提供国产化耗材采购渠道。四是推进政策协同与精准救助，搭建 “医疗救助智慧平台”，整合医保、民政、乡村振兴等部门数据，实现救助对象动态识别与 “一站式” 结算，针对术后患者建立 “线上随访 + 基层巡诊” 机制，利用智能穿戴设备监测健康数据。

七、有关建议

1. 构建 “县乡一体” 医疗共同体，资源整合与功能重构，以县人民医院为龙头，推动乡镇卫生院与县级医院建立紧密型医共体，实现人、财、物统一管理。设备维护与耗材供应，设立 “基层医疗设备维护专项基金”，结合山东援疆资金与本地财政，按年度为乡镇卫生院拨付设备维护费用（如每台设备年维护费 5000 元），并与山东企业合作建立耗材采购渠道，降低支气管镜、便携式彩超等设备的使用成本
2. “双导师制” 技术传承，学科带头人驻点帮扶，参照江苏省援疆医疗队 “师带徒” 模式，山东专家与本地医生建立 “一对一” 带教关系，重点培养中医康复、介入治疗等紧缺学科人才。“县管乡用” 人才流动，借鉴石家庄市 “县管乡用、乡聘村用” 机制，县级医院医生定期下沉乡镇卫生院，服务期间保留原单位编制与待遇，表现优秀者优先晋升。
3. 5G 远程医疗全域覆盖，网络基础设施优化，依托喀什地区 5G 网络覆盖重点乡镇的基础，在麦盖提县人民医院及 80% 的乡镇卫生院部署 5G 专网，实现远程会诊响应时间缩短至 15 分钟内。参考江苏省援疆医疗队经验，开展 “5G + 远程手术示教”，提升基层医生复杂手术操作能力。疾病预测模型开发，利用县域医疗数据，与山东高校合作建立慢性病预测模型，提前预警高血压、糖尿病并发症风险，为基层医生提供决策支持。
4. “以院包科” 协作机制，专科联盟深化，推动麦盖提县医院与山东省立医院建立心血管介入、肿瘤治疗等专科联盟，定期开展技术协作与联合查房。第三方评估与动态调整，效果评估体系，引入独立第三方机构，对医疗援疆项目进行年度评估，重点考核县域就诊率、患者满意度、人才流失率等指标。参考安徽省医共体评估经验，将评估结果与援疆资金分配挂钩；政策动态优化，根据评估结果与群众需求，及时调整救助范围与技术推广方向，确保项目持续惠民。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。