部门单位项目支出绩效评价报告

（  2024  年度）

项目名称：麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目

实施单位（公章）：麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门（公章）：麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心

项目负责人（签章）：李永香

填报时间：2025年02月21日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为加快推进“组团式”卫生援疆向妇幼领域延伸，推进全县“母婴安全”工作，提高麦盖提县出生人口素质，切实保障妇女儿童健康，结合麦盖提县实际，依据《山东援疆指挥部春风工程实施方案》鲁援疆指[2022]3号实施本项目。
2. 主要内容及实施情况
目标人群：全县准新婚夫妇，备孕待孕妇女、孕产妇、包括流动人口。育龄妇女（35岁以上）在编职工，全县PKU患儿、CH、早产、低出生体重等高危患儿危重症孕产妇、5岁以下儿童。
（1）延续婚前免费医学检查项目，国免孕优检查。麦盖提县免费婚前医学检查项目实施方案按照《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》的规定，男女双方或一方户籍在本县，在各所辖县、乡（镇）婚姻登记机构申请结婚登记的男女双方，可在结婚登记前3个月享受免费婚检1次。
（2）延续免费唐氏筛查项目（血清学产前筛查）。隶属本县户籍或居住半年以上的流动孕妇，符合现行计划生育政策（计划外怀孕的、兵团自费），妊娠 15-20+6周符合筛查条件的孕妇，均作为免费筛查对象，对筛查临界风险高的孕妇，根据产前筛查、医生咨询，进一步做无创DNA筛查，对预产年龄超过35岁以上、双胎，原因不明大于2次以上自然流产史高危孕产妇经遗传咨询可行无创DNA筛查。
（3）规范孕期保健，加强产前检查，延续孕期免费超声检查，降低出生缺陷率。凡在我县居住的孕妇，建立系统管理保健服务登记卡，并参与孕期系统保健服务的孕妇，经过五色管理评估，持母子健康手册、孕产妇服务登记卡到县妇幼保健计划生育服务中心接受孕期免费超声检查，按照产前超声指南要求，实施9大畸形筛查。
（4）支持妇幼重大疾病救治 危重症孕产妇、5岁以下儿童救治兜底保障。本县常住户或与本县居民结婚居住在本县，孕期或产时产后发生急危重症孕产妇及新生儿、5岁以内儿童，急危重症纳入医疗救助，兜底保障。
（5）延续“医疗卫生强基”项目。育龄妇女（35岁以上）实施妇科检查及宫颈TCT和HPV，乳腺B超；对产后访视康复欠佳，影响女性生殖健康的盆地问题，实施产后盆底康复治疗。对全县高危儿、PKU患儿、CH患儿定期免费检测生长发育评估、血常规、骨密度、营养评估、黄疸检测、微量元素测定、维生素D、甲功 ，儿童先心病筛查等服务项目，新增儿童心理行为检测及筛查，对有潜在风险的儿童增加检测频次，标准化行为筛查，及早发现异常表现，及早干预。
（6）妊娠期补体因子D子痫前期测定。对建立母子保健卡参与系统保健的所有孕妇。符合现行计划生育政策（计划外怀孕的自费），风险评估患妊娠高血压风险，妊娠11-13+6周免费补体因子D子痫前期测定。对评估高风险人群进行临床检测，评估是否有早产的风险及发展子痫的趋势。降低孕产妇及胎儿死亡率。
3.项目实施主体
麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心为全额事业单位，纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：孕期保健门诊、产后康复门诊、收费室、药房、超声科、检验科、妇科、生殖保健科。
编制人数40人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制40人。实有在职人数38人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职40人。离退休人员5人，其中：行政退休人员0人、事业退休4人，工勤退休1人。
4. 资金投入和使用情况
《关于拨付麦盖提县2024年第一批援疆资金的通知》（日援指财[2024]2号）、《关于拨付麦盖提县2024年第二批援疆项目资金的通知》（日援指财[2024]4号）共安排下达资金200万元，为其他资金，最终确定项目资金总数为200万元。
截至2024年12月31日，实际支出已支付196.79万元，预算执行率98.4%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
2024年孕产妇死亡率控制在16/10万以下；5岁以下儿童死亡率控制在9.2‰以下，婴儿死亡率控制在6.2‰以下，新生儿死亡率4.2‰；血清学产前筛查率达70%以上，高危儿管理100%；做好生育全程服务，提供免费婚、孕前优生检查与保健，产前检查，提高麦盖提县出生人口素质，加强危重孕产妇和危重儿童救治，目标人群适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查率≥70% 。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：一是深入调研与需求评估。组建调研小组与管理层、各科室医护人员座谈，了解其科室设置、设备配备、人员结构、常见疾病诊疗困境等基础信息。二是实地走访患者收集服务需求。在门诊、病房随机访谈患者，收集他们对医疗服务的诉求，如挂号便捷性、专家坐诊需求、特色专科服务期待等，精准定位当地妇幼健康服务短板。三是明确目标任务制定详尽项目方案。结合调研结果，确定短期提升门诊量、手术成功率，长期助力，细化为可量化指标。四是规划实施路径。制定培训课程设置、远程医疗协作的具体方案，明确各阶段任务时间节点，确保项目有序推进。五是资源筹备协调。积极争取政府专项援疆资金，同时协调各乡镇宣传并组织孕产妇、幼儿进行全面检查。六是人员配备。依据项目需求，在全院范围内选拔政治素质高、业务能力强、富有奉献精神的医护人员，涵盖妇产科、儿科、超声、检验科等关键科室，确保援疆该项目有序实施。
具体实施工作：一是医疗服务开展。专家坐诊与指导：援疆专家安排班入驻各门诊及科室，耐心接诊患者，针对疑难病症开展联合会诊。开设高危孕产妇管理、新生儿遗传代谢病筛查等特色专科门诊，引入先进诊疗技术与流程，规范诊疗服务。二是人才培养与培训。“师带徒”精准培养：援疆专家与各科室医护人员结成师徒对子，制定个性化培养计划，通过日常诊疗示范、病例讨论、手术带教，让医护人员在实践中快速成长。三是开展业务培训。定期举办专业知识讲座，内容涵盖最新诊疗指南、手术技巧、医疗质量管理等；组织实操培训，模拟新生儿窒息复苏、难产处理等场景，提升当地医护应急处置能力。
验收阶段的具体工作：一是数据收集与整理。收集该项目各检查项目实施后门诊量、患者满意度等数据，对比分析服务量与服务质量变化。二是实地检查与评估。医疗质量评估：抽取病历，依据医疗质量评价标准，评估诊疗规范、合理用药等指标，现场观摩医护人员实操，检验应急处置能力。三是总结汇报与经验交流。整理项目实施全过程资料，撰写项目绩效报告，总结项目成果、经验教训，提出后续改进建议与持续帮扶计划。五是召开总结会议：组织援疆专家团队、涉及该项目的相关科室工作人员召开总结会，汇报项目成果，听取意见建议，同时开展经验交流分享，为后续援疆项目提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等政策文件规定，以麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目为评价对象，对该项目资金决策、项目实施过程，以及项目实施所带来的产出和效果为主要内容，促进预算单位完成特定工作任务目标而组织开展。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。本次绩效评价对项目进行现场调研，评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
        麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目综合评分表 
一级指标        二级指标          三级指标                    得分
决策（15分）    项目立项（5分）   立项依据充分性（3分）         3
                                  立项程序（2分）               2 
                绩效目标（5分）   绩效目标合理性（3分）         3 
                                  绩效指标明确性（2分）         2 
                资金投入（5分）   预算编制（3分）               3 
                                  资金分配合理性（2分）         2 
过程（20分）    资金管理（10分）  资金到位率（3分）             3
                                  预算执行率（3分）             2.95 
                                  资金使用合规性（4分）         4 
                组织实施（10分）  管理制度健全性（5分）         5 
                                  制度执行（5分）               5 
产出（45分） 产出数量（10分）  实际完成率（10分）            10
产出质量（10分）  质量达标率（10分）            10
产出时效（10分）  完成及时性（10分）            10
产出成本（15分）  成本节约率（15分）            14.87
效益（10分） 项目效益（10分）  实施效益（10分）              10
满意度（10分） 满意度（10分）    满意度（10分）                10
                权重分值：100分                     总得分      99.82

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
中心党支部书记寇秀玲同志任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
中心副主任李永香同志任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
医务科主任库尔班·衣米尔同志任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目产生了降低出生缺陷率，提高群众自我保健意识和技能，持续提高妇女儿童健康服务能力的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《关于拨付麦盖提县2024年第一批援疆资金的通知》（日援指财[2024]2号）、《关于拨付麦盖提县2024年第二批援疆项目资金的通知》（日援指财[2024]4号）文件立项，项目实施符合行业要求，项目立项依据充分，立项程序规范。
项目过程：麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目预算安排 200万元，实际支出196.79万元，预算执行率98.4%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：在2024年12月24日前，已保障孕妇、儿童、婚前免费检查人数13015人，补助危重症儿童及孕产妇人数4人，免费医学检查覆盖率和补助发放覆盖率均达100%。
项目效益：通过项目的实施，一是可促使老百姓建立健康的生活方式，提高风险防范意识和参与自觉性，很大程度规避了风险因素；二是降低了不良生育结局风险；三是减少不良妊娠结局的发生风险；降低出生缺陷率，加强健康知识宣传，提高群众自我保健意识和技能。持续提高妇女儿童健康服务能力，提供全周期全方位健康服务，守住母婴安全底线。让妇女儿童获得感成色更足，幸福感更可持续，安全健康更有保障。
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.82分，绩效等级为“优”。
项目绩效评价评分汇总表
一级指标 标准分值 得分 得分率
决策指标 15 15 100%
过程指标 20 19.95 99.75%
产出指标 45 44.87 99.71%
效益指标 20 20 100%
合计 100 99.82 99.82%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：本项目立项符合中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》（2016年）中：“加强妇幼健康服务体系建设，提升妇幼健康服务能力”“完善出生缺陷综合防治体系，加强儿童重点疾病防治”；本项目立项符合《自治区卫生健康委关于贯彻自治区妇女儿童发展规划（2022-2025年）的实施方案》中：“支持援疆省市在妇幼健康领域开展对口支援”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“承担全县妇幼保健、计划生育技术服务、公共卫生服务以及相关业务培训与指导等职能”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“妇幼保健机构”经济分类为“社会福利和救助”“商品和服务支出”“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。结合本单位职责，并组织实施该项目。围绕2024年度工作重点和工作计划制定项目预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和项目预算，经过与麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“唐筛、无创、血常规、微量元素、营养评估、心脏彩超、B超、婚检、甲功、黄疸、骨密度等项目的免费检测，预计检测人数不少于13015人，完成发放1名危重症儿童及3名孕产妇补助”。
②该项目实际工作内容为：唐筛、无创、血常规、微量元素、营养评估、心脏彩超、B超、婚检、甲功、黄疸、骨密度等项目的免费检测，预计检测人数不少于13015人，完成发放1名危重症儿童及3名孕产妇补助。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了唐筛、无创、血常规、微量元素、营养评估、心脏彩超、B超、婚检、甲功、黄疸、骨密度等项目的免费检测，预计检测人数不少于13015人，完成发放1名危重症儿童及3名孕产妇补助，达到了降低出生缺陷率，提高群众自我保健意识和技能，持续提高妇女儿童健康服务能力的效益，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
④该项目批复的预算金额为200万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为200万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
⑤本单位制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性：经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.0%以上，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为孕妇、儿童、婚前免费检查人数、补助危重症儿童及孕产妇人数，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致，已设置时效指标“项目完成时间”。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：本项目麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目，即预算编制较科学且经过论证；
预算申请内容为唐筛、无创、血常规、微量元素、营养评估、心脏彩超、B超、婚检、甲功、黄疸、骨密度等项目的免费检测，预计检测人数不少于13015人，完成发放1名危重症儿童及3名孕产妇补助，项目实际内容为唐筛、无创、血常规、微量元素、营养评估、心脏彩超、B超、婚检、甲功、黄疸、骨密度等项目的免费检测，预计检测人数不少于13015人，完成发放1名危重症儿童及3名孕产妇补助，预算申请与《XXX项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金200万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：孕妇、儿童、婚前免费检查成本费用190.92万元、危重症儿童及孕产妇补助成本费用9.08万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：本项目实际分配资金以《关于申请麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目资金的请示》和《麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于拨付麦盖提县2024年第一批援疆资金的通知》（日援指财[2024]2号）、《关于拨付麦盖提县2024年第二批援疆项目资金的通知》（日援指财[2024]4号），本项目实际到位资金200万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.95分，得分率为99.75%。
（1）资金到位率：本项目预算资金为200万元，其中：财政安排资金0万元，其他资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率=100%；通过分析可知，该项目财政资金足额拨付到位，能够及时足额支付给实施单位。根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）预算执行率：本项目实际支出资金196.79万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.0%=98.4%；通过分析可知，该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得2.95分。
（3）资金使用合规性：通过检查项目资金申请文件、国库支付凭证等财务资料，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心资金管理办法》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。我单位制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。
（4）管理制度健全性：我单位已制定《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心资金管理办法》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心收支业务管理制度》《麦盖提县政府采购业务管理制度》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心合同管理制度》，相关制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（5）制度执行有效性：①该项目的实施符合《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心资金管理办法》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心管理制度》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心采购业务管理制度》《麦盖提县妇幼保健计划生育服务中心合同管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
③该项目实施过程中不存在调整事项。
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目工作领导小组，由寇秀玲任组长，负责项目的组织工作；李永香任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：库尔班·衣米尔，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44.87分，得分率为99.71%。
（1）对于“产出数量”
孕妇、儿童、婚前免费检查人数指标，预期指标值为大于等于13015人，实际完成值为13015人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补助危重症儿童及孕产妇人数指标，预期指标值为大于等于4人，实际完成值为4人，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
免费医学检查覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
补助发放覆盖率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目完成时间指标，预期指标值为等于2024年12月24日，实际完成值为2024年12月24日，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
孕妇、儿童、婚前免费检查成本指标，预期指标值为小于等于190.92万元，实际完成值为187.71万元，指标完成率为98.32%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.37分。
危重症儿童及孕产妇补助成本指标，预期指标值为小于等于9.08万元，实际完成值为9.08万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
合计得14.87分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
持续提高妇女儿童健康服务能力指标，该指标预期指标值为持续提高，实际完成值为持续提高，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
（2）对于“经济效益指标”：
无。
（3）对于“生态效益指标”：
无。
实施效益指标合计得10分。

（五）满意度指标完成情况分析。

对于“满意度指标：妇幼保健机构服务对象满意度100%，该指标预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

麦盖提县妇幼健康“春风工程”项目预算200万元，到位200万元，实际支出196.79万元，预算执行率为98.4%，项目绩效指标总体完成率为99.8%，偏差率为1.4%,偏出去原因24年项目实施完成但资金存在结余，采取的措施下一年科学制定预算，在预算安排时，充分考虑项目的实际需求。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是在项目实施过程中，积极整合资金资源，大力改善麦盖提县妇幼保健院的硬件设施。通过政府采购等正规渠道，引入先进的医疗设备，涵盖孕产、儿童、妇女、计划生育技术服务等各个科室。先进的超声诊断仪、全自动生化分析仪、数字化 X 光机等设备的投入使用，极大提升了疾病诊断的准确性与及时性，为妇幼健康提供了有力的技术支撑，使当地妇女儿童在家门口就能享受到高质量的医疗检查服务 。二是为实现人才培养的长效化，推行“青蓝工程”师带徒模式。援疆专家与当地医护人员结成师徒对子，根据徒弟的专业基础与发展需求，制定个性化培养计划。从日常诊疗规范、病历书写，到复杂病症的诊断与治疗方案制定，进行全方位、手把手指导。定期组织教学查房、病例讨论等活动，通过实际案例分析，提升当地医护人员的临床思维与解决问题的能力，努力打造一支 “带不走” 的专业基础扎实的复合型妇幼健康人才队伍。三是全面落实免费婚前、孕前、产前检查政策，加大宣传力度，通过社区宣传、乡村讲座、新媒体推广等多种渠道，提高政策知晓率，做到应检尽检应查尽查。在县妇幼保健院等医疗机构设立专门的检查服务窗口，优化检查流程，为群众提供便捷、高效的检查服务。这一举措有效提高了孕期出生缺陷发现率和干预率，从源头上保障了母婴健康。
（二）存在问题及原因分析
存在的问题：一是县城妇幼保健机构拥有先进齐全的设备，如高端超声诊断仪、全自动生化分析仪等，能开展多种复杂检查与诊疗项目。但偏远乡村卫生所设备陈旧落后，仅有简单的听诊器、血压计等，像超声检查、血液生化检测等基础项目都难以开展，致使乡村地区妇女儿童无法及时获得准确诊断与有效治疗。县级医院妇产科、儿科专家主要集中在县城坐诊，乡村地区群众很难获得专家诊疗服务。乡村卫生所遇到疑难病症转诊至县城医院时，流程繁琐、耗时长，易延误病情。二是麦盖提县妇幼健康领域妇产科、儿科等专业人才短缺严重。全县每千名育龄妇女对应的妇产科医生数量远低于全国平均水平，在分娩高峰期，县妇幼保健院妇产科医生工作负荷极大，常出现一人负责多名产妇接生及后续护理的情况，难以保障医疗服务质量。在职医护人员培训机会少，培训内容与实际工作需求脱节。培训方式多以理论授课为主，缺乏临床实践操作指导，导致医护人员参加培训后，在实际工作中仍难以应对复杂病症。三是一部分群众了解孕期定期产检的重要性，对产后康复、儿童早期发展等知识知晓率更低。一部分群众认为怀孕生子是自然过程，无需过多医疗干预，存在忽视孕期保健、产后护理等问题。部分群众存在不良生活习惯，如孕妇孕期吸烟、饮酒，儿童饮食结构不合理等。
原因分析：一是政府对乡村妇幼医疗设施建设投入资金有限，且资金分配偏向县城医疗机构，导致乡村地区设备更新、维护及新设备购置困难。在专家资源分配上，缺乏合理规划与激励机制。专家更倾向在县城工作，乡村地区缺乏吸引专家下沉的政策，如补贴、晋升倾斜等。二是本地医疗机构内部晋升渠道狭窄，论资排辈现象严重。继续教育培训资源不足，外出进修学习机会稀缺，限制了医护人员职业发展。培训需求调研不充分，未根据不同岗位、不同层级医护人员实际需求设计培训课程。培训组织实施缺乏有效监督，培训效果评估机制不完善。三是妇幼健康知识宣传渠道单一，多依赖宣传栏、村广播等传统方式，覆盖面窄且更新不及时。新媒体宣传平台运用不足，无法有效触达年轻群体。部分群众受教育程度低，对健康知识的理解和接受能力有限。缺乏专业人员深入乡村、社区开展通俗易懂的健康知识普及活动。
下一步措施：一是由县妇幼保健院牵头，定期组织基层医护人员设备操作培训，每季度开展一次为期一周的集中培训。邀请设备厂家技术人员、县级医院专家授课，并安排现场实践操作指导。制定专家下乡激励政策，对定期到乡村坐诊、带教的专家给予每月 [X] 元补贴，并在职称晋升、评优评先中予以倾斜。建立专家乡村巡诊制度。二是提高医护人员薪资水平，完善住房补贴、绩效奖金制度。与当地学校合作，解决医护人员子女入学问题，增强人才归属感。开展培训需求调研，根据不同岗位、层级设计个性化培训课程。加强培训过程管理，邀请第三方评估机构对培训效果进行评估，根据评估结果调整培训内容与方式。三是利用微信公众号、抖音等新媒体平台，每周发布3-5条妇幼健康科普短视频、文章。在乡村、社区设置流动宣传车，定期播放健康知识宣传片。每月开展一次健康知识讲座。针对不同文化程度、年龄层次的群众，编写通俗易懂的健康知识手册。组织志愿者队伍，深入乡村、社区，一对一开展健康知识普及，提高群众健康知识知晓率和健康行为养成率。

七、有关建议

1.建立设备定期巡检与维护机制。与设备供应商或专业维修机构合作，每季度安排专业技术人员对乡村卫生所医疗设备进行巡检，及时处理设备故障，确保设备正常运行。同时，为乡村卫生所配备必要的易损件和常用维修工具，开展简单维修培训，使乡村医护人员能应对一些常见的小故障，提高设备的使用效率与寿命。制定详细的设备操作培训计划。由县妇幼保健院牵头，针对不同设备，制定全面且系统的操作培训计划。完善专家下乡激励政策。除给予下乡专家每月 [X] 元的补贴外，在职称晋升方面，将下乡服务时间与工作成效纳入考核指标，同等条件下，优先晋升有下乡服务经历且表现优秀的专家。在评优评先中，设立专门的 “下乡服务突出贡献奖”，对表现突出的专家进行表彰。
2.改善工作环境与职业发展空间。加大对县妇幼保健院及乡村卫生所的基础设施建设投入，改善医护人员的工作环境。建立以能力和业绩为导向的晋升机制，打破论资排辈现象，设立青年人才破格晋升通道。每年选派一定数量的优秀医护人员到内地先进的妇幼保健机构进修学习，拓宽其职业发展视野。开展需求调研，定制个性化培训课程。定期组织对不同岗位、不同层级医护人员的培训需求调研，了解其在实际工作中遇到的问题与技能提升需求。根据调研结果，为妇产科医生、儿科医生、护士等不同岗位人员设计个性化培训课程。
3.利用新媒体平台广泛宣传。开设麦盖提县妇幼健康 “春风工程” 官方微信公众号、抖音账号等新媒体平台，每周定期发布妇幼健康科普短视频、文章。短视频内容以生动有趣的动画、情景短剧等形式呈现。挖掘本地文化中与妇幼健康相关的元素，进行现代解读与宣传。例如，本地传统习俗中可能存在一些关于产后护理的经验，组织专家对其进行科学分析，提取其中合理的部分，结合现代医学知识进行宣传推广。同时，邀请当地德高望重的长者、民间艺人参与妇幼健康宣传活动，利用他们在群众中的影响力，引导群众转变观念，接受现代妇幼保健理念。针对不同文化程度、年龄层次的群众，编写多样化的健康知识手册。对于文化程度较低的群众，采用图文并茂、通俗易懂的语言编写手册；对于文化程度较高的群众，提供更深入、专业的妇幼健康知识内容。针对孕妇、产妇、儿童家长等不同年龄层次的人群，编写有针对性的健康知识手册，如《孕妇孕期保健指南》《产后妈妈康复手册》《儿童常见疾病预防与护理手册》等

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。