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麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施建设项目
实施方案
1.基本情况
1.1项目库编号
MGT-2026-017
1.2项目名称
麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施建设项目
1.3项目主管单位
麦盖提县农业农村局，陈建丽
1.4项目实施单位
巴扎结米镇人民政府，努尔买买提·吐尔逊
1.5项目建设性质
新建
1.6项目类别
乡村建设行动
1.7 项目建设内容
1、建设道路10799平方米。其中:沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米;
2、建设给水管道5020米，其中:PPR管(DN110)3690米、PPR管(DN25)800米、PPR管(DN20)530米
3、建设排水管道3536米，其中:HDPE管(DN300)1040米、HDPE管(DN200)1966米、PVC-U管(DN100)530米:
4、建设电力系统2套，其中:(1)500kva变压器1台，线缆JLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米，(2)400kva变压器1台及配套电缆3000米;
5、实施土地平整12000立方米。
1.8项目建设期限
本项目计划于2026年4月开工，2026年9月完工。
1.9项目建设地点及基本情况
1.9.1项目建设地点
巴扎结米镇古勒巴格（1）村、巴扎结米镇阔什艾肯村（15）村
1.9.2基本情况
巴扎结米镇古勒巴格村位于麦盖提县城北面、距县城0.5公里、全村辖4个小组、10个片区、总面积7平方公里。辖区人口810户2975人，其中一般户648户2237人，脱贫户162户608人，脱贫不稳定户7户16人、监测户40户130人，其中(新增边缘易致贫户2户7人)。耕地总面积4104.09亩、其中：退耕还林552亩、粮食面积928亩、设施农业25座。人均耕地面积1.4亩。
巴扎结米镇阔什艾肯村位于麦盖提县城东面、距县城0.5公里、全村辖3个小组、9个片区、总面积6.5平方公里。辖区人口420户1657人，其中一般户309户1205人，脱贫户63户244人，脱贫不稳定户5户23人、监测户48户208人其中(新增边缘易致贫户1户4人)。耕地总面积3302亩、其中：退耕还林268亩、粮食面积929.53亩、设施农业73座。人均耕地面积1.4亩。
2.项目立项情况
2.1项目建设依据
本项目的核心目标是通过系统化的基础设施建设，全面提升巴扎结米镇古勒巴格村、阔什艾肯村的生产生活条件，推动区域经济社会的可持续发展。项目将重点解决当前电力供应不足、供水排水系统不完善交通条件落后等问题，为村民提供更加安全、便捷的生活环境。通过新建500kva、400kva变压器及配套电缆线，确保电力供应的稳定性和可靠性，满足未来村庄发展的用电需求。供水管网和排水管网的建设将有效改善村民的用水质量，提升污水处理能力，减少环境污染:保障生态平衡。道路建设和土地平整工程将优化村庄交通网络，提升通行效率，促进农产品流通和外部资源的引入。同时，项目的实施将带动当地就业，增强村民的获得感和幸福感，为乡村振兴战略的实施奠定坚实基础。最终，项目将通过基础设施的全面提升，推动巴扎结米镇向现代化、宜居化、生态化的新型农村社区迈进，推进项目区人员生活保障，项目总投资820万元，全部由乡村振兴衔接资金投资。
2.2立项批复的建设内容及规模
新建农村道路1746米，宽度4米；给水管道5020米；排水管道3536米；建设电力系统2套；土地平整12000立方米。
2.3项目建设的必要性和可行性
 随着乡村人口的增长和经济的发展，现有住宅区布局无法满足现代发展功能的要求，为了促进乡村发展，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，改善公共服务设施，为建设社会主义新农村奠定了良好的基础。
2.4综合条件评价
自然条件。项目区气候属于温带大陆性干旱气候，热量丰富，日照充足，昼夜温差大，四季分明，雨量稀少，气候干燥，日照长，蒸发量大，晴天天气多，春季升温迅速，秋季降温较快，适宜于农业生产发展。 
交通条件。本次施工采用公路运输作为项目实施的交通运输方式，项目区内外道路纵横交错，村村相通，交通便利，对外交通较为完善，为项目区建设的各类机械运输提供了便利条件。 
其他条件。项目区内通讯设备较好，无线电通讯覆盖全项目区，对外联系方便快捷，有移动、联通等通讯网点。为工程实施提供了良好的通讯条件。施工用水可临近接通，施工用电采用农村电网和施工单位自备柴油发电机结合利用。
3.施工设计（设计或技术方案）
3.1项目设计（技术依据）
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019;
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019;
《室外排水设计标准》GB50014-2021:
《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008:
《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008.
埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程(PE)》;
埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道工程技术规程》
《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管管材》;
GB 50052《供配电系统设计规范》；
GB 50054《低压配电设计规范》；
GB 50096《住宅设计规范》；
GB 50180《城市居住区规划设计标准》；
CJJ 37《城市道路工程设计规范》；
《公路水泥混凝土路面施工技术规范》。
 其他国家、地方相关法规、规范。
3.2建设内容、规模、标准、投资设计等明细资料
建设沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米;建设给水管道PPR管(DN110)3690米、PPR管(DN25)800米、PPR管(DN20)530米；建设排水管道HDPE管(DN300)1040米、HDPE管(DN200)1966米、PVC-U管(DN100)530米；500kva变压器1台，线缆JLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米、400kva变压器1台及配套电缆3000米;土地平整12000立方米。
4.投资概算和资金筹措
4.1项目总投资
本项目计划总投资为820万元，其中:工程费用732.17万元、工程建设其他费用71.75万元、基本预备费16.08万元。



项目总投资估算表
	序号
	工程项目或
费用名称
	建筑
工程费
	设备
购置费
	安装
工程费
	其他
费用
	合计
	占总投资
比例（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	工程费用
	520.8
	
	211.37
	
	732.17
	89.29

	2
	一号
	74.76
	
	56.24
	
	131.01
	15.98

	3
	道路工程
	41.93
	
	
	
	41.93
	5.11

	4
	电气设备安装工程
	
	
	56.24
	
	56.24
	6.86

	5
	市政管网工程
	8.64
	
	
	
	8.64
	1.05

	6
	市政土石方工程
	24.2
	
	
	
	24.2
	2.95

	7
	三号
	446.03
	
	155.13
	
	601.16
	73.31

	8
	道路工程
	172.19
	
	
	
	172.19
	21

	9
	电气设备安装工程
	
	
	155.13
	
	155.13
	18.92

	10
	市政管网工程
	33.97
	
	
	
	33.97
	4.14

	11
	市政土石方工程
	152.75
	
	
	
	152.75
	18.63

	12
	场地回填
	87.12
	
	
	
	87.12
	10.62

	13
	设备购置费
	
	
	
	
	
	

	14
	工程建设其他费用
	
	
	
	71.75
	71.75
	8.75

	15
	三类费用
	
	
	
	
	16.08
	1.96

	16
	预备费
	
	
	
	
	16.08
	1.96

	17
	基本预备费
	
	
	
	
	16.08
	1.96

	18
	价差预备费
	
	
	
	
	
	

	19
	固定资产投资方向调节税
	
	
	
	
	
	

	20
	建设期贷款利息
	
	
	
	
	
	

	21
	铺底流动资金
	
	
	
	
	
	

	22
	静态总投资
	
	
	
	
	820
	100

	23
	动态总投资
	
	
	
	
	820
	100

	24
	建设项目概算总投资
	
	
	
	
	820
	100



4.2资金筹措
资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)。
4.3资金使用和管理
衔接资金使用和管理应按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政资金衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目承担的企业、商户或脱贫户、监测对象个人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，衔接资金项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。
5.项目实施保障措施
[bookmark: _Toc12124][bookmark: _Toc13444]5.1项目管理、监督检查制度
根据《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)>的通知》（新乡振〔2021〕32号）文件要求，为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，在实施过程中严格按照进行管理和监督，确保保质保量的完成工作。领导小组是项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作，为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。
5.2验收管理
遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，一是先由项目施工方向巴扎结米镇人民政府申请；二是由巴扎结米镇人民政府邀请相关单位对项目建设内容进行验收；三是建立并完善项目档案。
5.3运营模式和运营管理
按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，项目建成后，固定资产归古勒巴格村、阔什艾肯村所有，并督促其制定项目资产后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。
6.项目实施进度
6.1项目实施进度计划
项目实施期为7个月，即2026年1月-2026年8月，实施进度如下：
2026年1月-3月：编制完成项目实施方案，完成项目立项、项目招投标；
2026年4月-2026年7月：完成项目实施内容；
2026年8月：完成竣工验收，成审核结算，完成项目档案整理归档。
6.2招标方案
保证工程质量，由项目涉及乡镇按公开招标方式招标，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行有关法律、法规及规定，确定中标施工单位、监理单位。
6.3项目公告公示
[bookmark: _GoBack]根据《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)>的通知》（新乡振〔2021〕32号）文件要求，按事前、事中、事后在乡、村以书面形式进行公示公告，接受群众监督。
7.项目绩效目标及效益分析
7.1年度目标
7.1.1项目覆盖情况
本项目总投资为820万元，主要用于巴扎结米镇古勒巴格（1）村、阔什艾肯（15）村实施新建配套沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米；给水管网PPR管（DN110）3690米、PPR管（DN25）800米、PPR管（DN20）530米；排水管网HDPE管（DN300）1040米、HDPE管（DN200）1966米、PVC-U管（DN100）530米；500kva变压器1台，线缆JKLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米、400kva变压器1台及配套电缆3000米；土地平整12000立方米。项目的实施解决新建人员水、电、路等关键问题，改善项目区农村生活条件保障，提高生活幸福指标，人员满意度可达100%。
7.2社会效益
该项目收益涉及1230户4632人，其中：受益巩固脱贫人口1063人。配套水、电、路等设施不断提升乡村综合治理，改善人员幸福感、安全感、获得感，通过社区组织的各种活动，如文化节、志愿者服务等，促进居民之间的交流与合作，形成新的村文化和凝聚力。
7.3可持续性影响
本项目实施所产生的社会效益是巨大的，为城乡规划做出一定社会价值，并且通过一系列的社会活动不断促进村级文化和凝聚力。
8.风险分析
８.1主要风险因素
工程建设期和运行期发生的主要危险情况有：机械伤害、火灾、电气伤害、雷击伤害等；
8.2.1 交通安全措施
施工期施工单位应加强交通安全管理，进行交通安全教育，防止交通安全 事故的发生。针对运行管理人员正常运行管理期间的交通安全，在临水侧及施工区周边设置安全警示牌。
8.2.2 防电气伤害安全措施
（1）施工照明及线路应符合下列要求： 
（2）露天施工现场宜采用大功率、高效能、便于集中管理、不经常移动的投光照明设备； 
（3）行灯电压不得超过 36V。行灯必须带有防护网罩；
（4）在发电机储油间，照明设备必须采取防爆措施；
（5）在脚手架上安装临时照明线路时，竹木脚手架上应加绝缘子，金属脚手架上应设木横担。
（6）未经相关负责人许可，不得任意将自己的工作交给别人，更不得随 意操作别人的机械设备； 
（7）施工设备供电线路应使用绝缘电线或电缆，不得使用裸电线。并应使 用具有保护功能的开关设备进行控制。 
（8）当发生雷雨时，不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨，应远离 树木、桅杆，尽量降低身体的高度，在空旷场地不要将金属骨架的雨伞扛在肩 上，以避免雷击惨剧发生；雷雨时，危险场所应停止工作，人员撤出。
8.2.3 防火防爆
主要针对施工期，结合消防安全，每个房间配置1个ABC干粉灭火器。
8.2.4 防机械伤害、防坠落伤害安全措施
施工期应做好安全教育工作，设专职安全员，配备必要的劳动保护设备、设施，确保劳动者人身安全，做到安全施工、文明施工。
8.3其他
本工程施工期所用的机械设备应保证防护安全距离、防护罩和防护屏的安 全要求，以及设备安全卫生要求，应符合有关标准的规定。吊车起吊施工时等 应符合《起重机械安全规程》（GB6067-2010）的有关规定。





  麦盖提县巴扎结米镇人民政府
2025年8月14日



