麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施

建设项目实施方案

项目名称：麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施建设项目

项目主管单位：麦盖提县农业农村局

项目实施单位：巴扎结米镇人民政府

编制时间：2025年10月10日

麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施建设项目

实施方案

# 1.基本情况

1.1项目库编号

MGT-2026-017

1.2项目名称

麦盖提县巴扎结米镇2026年基础设施建设项目

1.3项目主管单位

麦盖提县农业农村局，陈建丽

1.4项目实施单位

巴扎结米镇人民政府，努尔买买提·吐尔逊

1.5项目建设性质

新建

1.6项目类别

乡村建设行动

1.7 项目建设内容

1、建设道路10799平方米。其中:沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米;

2、建设给水管道5020米，其中:PPR管(DN110)3690米、PPR管(DN25)800米、PPR管(DN20)530米

3、建设排水管道3536米，其中:HDPE管(DN300)1040米、HDPE管(DN200)1966米、PVC-U管(DN100)530米:

4、建设电力系统2套，其中:(1)500kva变压器1台，线缆JLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米，(2)400kva变压器1台及配套电缆3000米;

5、实施土地平整12000立方米。

1.8项目建设期限

本项目计划于2026年4月开工，2026年9月完工。

1.9项目建设地点及基本情况

1.9.1项目建设地点

巴扎结米镇古勒巴格（1）村、巴扎结米镇阔什艾肯村（15）村

1.9.2基本情况

巴扎结米镇古勒巴格村位于麦盖提县城北面、距县城0.5公里、全村辖4个小组、10个片区、总面积7平方公里。辖区人口810户2975人，其中一般户648户2237人，脱贫户162户608人，脱贫不稳定户7户16人、监测户40户130人，其中(新增边缘易致贫户2户7人)。耕地总面积4104.09亩、其中：退耕还林552亩、粮食面积928亩、设施农业25座。人均耕地面积1.4亩。

巴扎结米镇阔什艾肯村位于麦盖提县城东面、距县城0.5公里、全村辖3个小组、9个片区、总面积6.5平方公里。辖区人口420户1657人，其中一般户309户1205人，脱贫户63户244人，脱贫不稳定户5户23人、监测户48户208人其中(新增边缘易致贫户1户4人)。耕地总面积3302亩、其中：退耕还林268亩、粮食面积929.53亩、设施农业73座。人均耕地面积1.4亩。

2.项目立项情况

2.1项目建设依据

本项目的核心目标是通过系统化的基础设施建设，全面提升巴扎结米镇古勒巴格村、阔什艾肯村的生产生活条件，推动区域经济社会的可持续发展。项目将重点解决当前电力供应不足、供水排水系统不完善交通条件落后等问题，为村民提供更加安全、便捷的生活环境。通过新建500kva、400kva变压器及配套电缆线，确保电力供应的稳定性和可靠性，满足未来村庄发展的用电需求。供水管网和排水管网的建设将有效改善村民的用水质量，提升污水处理能力，减少环境污染:保障生态平衡。道路建设和土地平整工程将优化村庄交通网络，提升通行效率，促进农产品流通和外部资源的引入。同时，项目的实施将带动当地就业，增强村民的获得感和幸福感，为乡村振兴战略的实施奠定坚实基础。最终，项目将通过基础设施的全面提升，推动巴扎结米镇向现代化、宜居化、生态化的新型农村社区迈进，推进项目区人员生活保障，项目总投资820万元，全部由乡村振兴衔接资金投资。

2.2立项批复的建设内容及规模

新建农村道路1746米，宽度4米；给水管道5020米；排水管道3536米；建设电力系统2套；土地平整12000立方米。

2.3项目建设的必要性和可行性

随着乡村人口的增长和经济的发展，现有住宅区布局无法满足现代发展功能的要求，为了促进乡村发展，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，改善公共服务设施，为建设社会主义新农村奠定了良好的基础。

2.4综合条件评价

自然条件。项目区气候属于温带大陆性干旱气候，热量丰富，日照充足，昼夜温差大，四季分明，雨量稀少，气候干燥，日照长，蒸发量大，晴天天气多，春季升温迅速，秋季降温较快，适宜于农业生产发展。

交通条件。本次施工采用公路运输作为项目实施的交通运输方式，项目区内外道路纵横交错，村村相通，交通便利，对外交通较为完善，为项目区建设的各类机械运输提供了便利条件。

# 其他条件。项目区内通讯设备较好，无线电通讯覆盖全项目区，对外联系方便快捷，有移动、联通等通讯网点。为工程实施提供了良好的通讯条件。施工用水可临近接通，施工用电采用农村电网和施工单位自备柴油发电机结合利用。

# 3.施工设计（设计或技术方案）

3.1项目设计（技术依据）

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019;

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019;

《室外排水设计标准》GB50014-2021:

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008:

《给排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008.

埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程(PE)》;

埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道工程技术规程》

《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管管材》;

GB 50052《供配电系统设计规范》；

GB 50054《低压配电设计规范》；

GB 50096《住宅设计规范》；

GB 50180《城市居住区规划设计标准》；

CJJ 37《城市道路工程设计规范》；

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》。

其他国家、地方相关法规、规范。

3.2建设内容、规模、标准、投资设计等明细资料

建设沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米;建设给水管道PPR管(DN110)3690米、PPR管(DN25)800米、PPR管(DN20)530米；建设排水管道HDPE管(DN300)1040米、HDPE管(DN200)1966米、PVC-U管(DN100)530米；500kva变压器1台，线缆JLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米、400kva变压器1台及配套电缆3000米;土地平整12000立方米。

# 4.投资概算和资金筹措

4.1项目总投资

本项目计划总投资为820万元，其中:工程费用732.17万元、工程建设其他费用71.75万元、基本预备费16.08万元。

项目总投资估算表

| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 占总投资 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 520.8 |  | 211.37 |  | 732.17 | 89.29 |
| 2 | 一号 | 74.76 |  | 56.24 |  | 131.01 | 15.98 |
| 3 | 道路工程 | 41.93 |  |  |  | 41.93 | 5.11 |
| 4 | 电气设备安装工程 |  |  | 56.24 |  | 56.24 | 6.86 |
| 5 | 市政管网工程 | 8.64 |  |  |  | 8.64 | 1.05 |
| 6 | 市政土石方工程 | 24.2 |  |  |  | 24.2 | 2.95 |
| 7 | 三号 | 446.03 |  | 155.13 |  | 601.16 | 73.31 |
| 8 | 道路工程 | 172.19 |  |  |  | 172.19 | 21 |
| 9 | 电气设备安装工程 |  |  | 155.13 |  | 155.13 | 18.92 |
| 10 | 市政管网工程 | 33.97 |  |  |  | 33.97 | 4.14 |
| 11 | 市政土石方工程 | 152.75 |  |  |  | 152.75 | 18.63 |
| 12 | 场地回填 | 87.12 |  |  |  | 87.12 | 10.62 |
| 13 | 设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 71.75 | 71.75 | 8.75 |
| 15 | 三类费用 |  |  |  |  | 16.08 | 1.96 |
| 16 | 预备费 |  |  |  |  | 16.08 | 1.96 |
| 17 | 基本预备费 |  |  |  |  | 16.08 | 1.96 |
| 18 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 固定资产投资方向调节税 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 铺底流动资金 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 静态总投资 |  |  |  |  | 820 | 100 |
| 23 | 动态总投资 |  |  |  |  | 820 | 100 |
| 24 | 建设项目概算总投资 |  |  |  |  | 820 | 100 |

## 4.2资金筹措

- 资金来源为自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)。

4.3资金使用和管理

衔接资金使用和管理应按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《新疆维吾尔自治区财政资金衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振〔2021〕32号）、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目承担的企业、商户或脱贫户、监测对象个人。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，衔接资金项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%，其中:基础建设类项目预付资金原则上不超过合同金额的30%。

# 5.项目实施保障措施

## 5.1项目管理、监督检查制度

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)>的通知》（新乡振〔2021〕32号）文件要求，为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，在实施过程中严格按照进行管理和监督，确保保质保量的完成工作。领导小组是项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作，为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全扶贫资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障扶贫资产安全有效。

## 5.2验收管理

遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则，一是先由项目施工方向巴扎结米镇人民政府申请；二是由巴扎结米镇人民政府邀请相关单位对项目建设内容进行验收；三是建立并完善项目档案。

## 5.3运营模式和运营管理

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，项目建成后，固定资产归古勒巴格村、阔什艾肯村所有，并督促其制定项目资产后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。

# 6.项目实施进度

6.1项目实施进度计划

项目实施期为7个月，即2026年1月-2026年8月，实施进度如下：

2026年1月-3月：编制完成项目实施方案，完成项目立项、项目招投标；

2026年4月-2026年7月：完成项目实施内容；

2026年8月：完成竣工验收，成审核结算，完成项目档案整理归档。

6.2招标方案

保证工程质量，由项目涉及乡镇按公开招标方式招标，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格执行有关法律、法规及规定，确定中标施工单位、监理单位。

## 6.3项目公告公示

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法(暂行)>的通知》（新乡振〔2021〕32号）文件要求，按事前、事中、事后在乡、村以书面形式进行公示公告，接受群众监督。

# 7.项目绩效目标及效益分析

7.1年度目标

7.1.1项目覆盖情况

本项目总投资为820万元，主要用于巴扎结米镇古勒巴格（1）村、阔什艾肯（15）村实施新建配套沥青道路5466平方米、混凝土路面985平方米、砂砾路面4348平方米；给水管网PPR管（DN110）3690米、PPR管（DN25）800米、PPR管（DN20）530米；排水管网HDPE管（DN300）1040米、HDPE管（DN200）1966米、PVC-U管（DN100）530米；500kva变压器1台，线缆JKLYJ-4*95电缆1050米、YJVHD-3*16电缆4650米、YJVHD-5*16电缆2330米、400kva变压器1台及配套电缆3000米；土地平整12000立方米。项目的实施解决新建人员水、电、路等关键问题，改善项目区农村生活条件保障，提高生活幸福指标，人员满意度可达100%。

7.2社会效益

该项目收益涉及1230户4632人，其中：受益巩固脱贫人口1063人。配套水、电、路等设施不断提升乡村综合治理，改善人员幸福感、安全感、获得感，通过社区组织的各种活动，如文化节、志愿者服务等，促进居民之间的交流与合作，形成新的村文化和凝聚力。

7.3可持续性影响

本项目实施所产生的社会效益是巨大的，为城乡规划做出一定社会价值，并且通过一系列的社会活动不断促进村级文化和凝聚力。

# 8.风险分析

８.1主要风险因素

工程建设期和运行期发生的主要危险情况有：机械伤害、火灾、电气伤害、雷击伤害等；

8.2.1 交通安全措施

施工期施工单位应加强交通安全管理，进行交通安全教育，防止交通安全 事故的发生。针对运行管理人员正常运行管理期间的交通安全，在临水侧及施工区周边设置安全警示牌。

8.2.2 防电气伤害安全措施

（1）施工照明及线路应符合下列要求：

（2）露天施工现场宜采用大功率、高效能、便于集中管理、不经常移动的投光照明设备；

（3）行灯电压不得超过 36V。行灯必须带有防护网罩；

（4）在发电机储油间，照明设备必须采取防爆措施；

（5）在脚手架上安装临时照明线路时，竹木脚手架上应加绝缘子，金属脚手架上应设木横担。

（6）未经相关负责人许可，不得任意将自己的工作交给别人，更不得随 意操作别人的机械设备；

（7）施工设备供电线路应使用绝缘电线或电缆，不得使用裸电线。并应使 用具有保护功能的开关设备进行控制。

（8）当发生雷雨时，不要在离电源、大树和电杆较近的地方避雨，应远离 树木、桅杆，尽量降低身体的高度，在空旷场地不要将金属骨架的雨伞扛在肩 上，以避免雷击惨剧发生；雷雨时，危险场所应停止工作，人员撤出。

8.2.3 防火防爆

主要针对施工期，结合消防安全，每个房间配置1个ABC干粉灭火器。

8.2.4 防机械伤害、防坠落伤害安全措施

施工期应做好安全教育工作，设专职安全员，配备必要的劳动保护设备、设施，确保劳动者人身安全，做到安全施工、文明施工。

8.3其他

本工程施工期所用的机械设备应保证防护安全距离、防护罩和防护屏的安 全要求，以及设备安全卫生要求，应符合有关标准的规定。吊车起吊施工时等 应符合《起重机械安全规程》（GB6067-2010）的有关规定。

麦盖提县巴扎结米镇人民政府

2025年8月14日