## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 克孜勒阿瓦提乡农村环境综合整治项目
主管部门 |  | 麦盖提县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 724.32 | 724.32 |  | 724.32 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 724.32 | 724.32 |  | 724.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 克孜勒阿瓦提乡15个村实施绿化、美化、净化以及购置垃圾清理等设备方面的农村环境综合整治（阔纳巴扎村、巴格沃依拉村、英巴扎村、阿都克阿勒迪村、喀赞库勒村、拉依当村、喀拉墩村、亚塔库木村、乌库什墩村、塔勒克村、英阿瓦提村、阔什吾斯塘村、塔塔尔吾斯塘村、阿特库都克村、古麻托卡依村），总投资724.32万元，主要用于环境脏乱差的治理等，使项目受益建档立卡贫困人口数不低于5263人。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，本项目已完成克孜勒阿瓦提乡15个村实施绿化、美化、净化以及购置垃圾清理等设备方面的农村环境综合整治（阔纳巴扎村、巴格沃依拉村、英巴扎村、阿都克阿勒迪村、喀赞库勒村、拉依当村、喀拉墩村、亚塔库木村、乌库什墩村、塔勒克村、英阿瓦提村、阔什吾斯塘村、塔塔尔吾斯塘村、阿特库都克村、古麻托卡依村），总投资724.32万元，项目的实施有效改善乡镇环境脏乱差，受益建档立卡贫困人口数达到5263人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困村人居环境整治个数（**个） |  |  | =15 | 15 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（***%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 设施正常使用率（≥**%） |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 3 |  | 3
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 阔纳巴扎（1）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤51.92 | 51.92 | 2 |  | 2
|  |  | 巴格沃依拉（2）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤63.59 | 63.59 | 2 |  | 2
|  |  | 英巴扎（3）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤44.74 | 44.74 | 2 |  | 2
|  |  | 阿都克阿勒迪（7）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤84.87 | 84.87 | 2 |  | 2
|  |  | 喀赞库勒（8）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤16.57 | 16.57 | 2 |  | 2
|  |  | 拉依当（9）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤13.21 | 13.21 | 2 |  | 2
|  |  | 喀拉墩（11）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤52.56 | 52.56 | 2 |  | 2
|  |  | 亚塔库木（12）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤73.66 | 73.66 | 2 |  | 2
|  |  | 乌库什墩（13）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤48.04 | 48.04 | 2 |  | 2
|  |  | 塔勒克（14）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤72.96 | 72.96 | 2 |  | 2
|  |  | 阔什吾斯塘（16）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤61.06 | 61.06 | 2 |  | 2
|  |  | 塔塔尔吾斯塘（17）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤17.61 | 17.61 | 2 |  | 2
|  |  | 阿特库都克（18）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤28.56 | 28.56 | 2 |  | 2
|  |  | 团结（19）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤32.56 | 32.56 | 2 |  | 2
|  |  | 古麻托卡依（20）村环境整治成本（≤**万元） |  |  | ≤62.41 | 62.41 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥5263 | 5263 | 5 |  | 5
|  |  | 村庄饮水卫生合格率（≥**%） |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 生活污水处理率（≥**%） |  |  | ≥60% | 60% | 4 |  | 4
|  |  | 生活垃圾定点存放清运率（≥**%） |  |  | ≥90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 生活垃圾无害化处理率（≥**%） |  |  | ≥70% | 70% | 4 |  | 4
|  |  | 畜禽粪便综合利用率（≥**%） |  |  | ≥60% | 60% | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥**年） |  |  | ≥5 | 5 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 徐磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197626682
经 办 人： |  | 张秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739942507