## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村养猪合作社建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 397.95 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 397.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村新建养猪合作社一个，投资397.95万元，主要用于在克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村建设1座养猪合作社，占地面积约30.4亩，主要建设办公室、饲料库房、育肥舍、种猪舍、保育猪舍、妊娠猪舍、分娩猪舍、 大门及铁艺围栏、上下水、电、环保设施及相关配套附属设施。采用租赁的形式交由企业或合作社运营管理，固定资产年租赁收益不低于2%，受益建档立卡贫困人口数可达5263人，租金30%作为村集体经济收入，70%作为奥依巴格村残疾户、低保户、五保户、边缘户、团结关爱户的收益分红，促进减贫抑贫工作。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，项目已完成在克孜勒阿瓦提乡奥依巴格村建设了1座养猪合作社，占地面积约30.4亩，主要建设了办公室、饲料库房、育肥舍、种猪舍、保育猪舍、妊娠猪舍、分娩猪舍、 大门及铁艺围栏、上下水、电、环保设施及相关配套附属设施。采用租赁的形式交由企业或合作社运营管理，项目的实施让固定资产年租赁收益达到了2%，受益建档立卡贫困人口数预计可达到5263人，租金30%作为村集体经济收入，70%作为奥依巴格村残疾户、低保户、五保户、边缘户、团结关爱户的收益分红，促进了减贫抑贫工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设养猪合作社（≥**座） |  |  | ≥1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 养猪合作社占地面积（≥**亩） |  |  | ≥30.4 | 30.4 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设办公室面积（≥**平方米） |  |  | ≥428 | 428 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座饲料库房面积（≥**平方米） |  |  | ≥405 | 405 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设2座育肥舍面积（≥**平方米） |  |  | ≥972 | 972 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座种猪舍面积（≥**平方米） |  |  | ≥138.75 | 138.75 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座保育猪舍面积（≥**平方米 |  |  | ≥138.75 | 138.75 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座妊娠猪舍面积（≥**平方米） |  |  | ≥135 | 135 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座分娩猪舍面积（≥**平方米） |  |  | ≥135 | 135 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 大门及铁艺围栏面积（≥**平方米） |  |  | ≥471 | 471 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 配套附属设施（≥**套） |  |  | ≥1 | 1 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 配套附属设施验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目（工程）验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年1月 | 2020年1月 | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年9月 | 3 |  | 1.5 |  | 本项目因受疫情影响，项目原计划在6月完工并验收，但实际在9月才验收。导致未能在计划期限内完成
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% |  | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 建设办公室成本（≤**万元） |  |  | ≤59.27 | 59.27 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座饲料库房成本（≤**万元） |  |  | ≤40.37 | 40.37 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设2座育肥舍成本（≤**万元） |  |  | ≤105.61 | 105.61 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座种猪舍成本（≤**万元） |  |  | ≤21.78 | 21.78 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座保育猪舍成本（≤**万元） |  |  | ≤21.81 | 21.81 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座妊娠猪舍成本（≤**万元） |  |  | ≤21.76 | 21.76 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 建设1座分娩猪舍成本（≤**万元） |  |  | ≤22.35 | 22.35 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 大门及铁艺围栏成本（≤**万元） |  |  | ≤27.10 | 27.10 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 配套附属设施成本（≤**万元） |  |  | ≤7.33 | 7.33 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 其他费用（≤**万元） |  |  | ≤70.57 | 70.57 | 1.5 |  | 1.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥**% ） |  |  | ≥2% | 0 | 7 |  | 0 |  | 本项目已完成2020年度建设养猪合作社一座，我乡计划在2021年为养猪合作社进行申报设备购置，待设备购置完毕后，按照不低于固定资产收益的2%，统一出租，故此本年度未实现经济效益，预计在2021年实现。
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥5.4 | 0 | 8 |  | 0 |  | 本项目已完成2020年度建设养猪合作社一座，我乡计划在2021年为养猪合作社进行申报设备购置，待设备购置完毕后，按照不低于固定资产收益的2%，统一出租，故此本年度未实现经济效益，预计在2021年实现。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥5263 | 0 | 8 |  | 0 |  | 因2020年度建设的养猪合作社内并无设备，故此暂未出租，待2021年购置设备后，统一出租后运营，辐射受益全乡贫困人口，其中：由我乡政府党委研究决定，按照实施方案对选取分红对象进行按比例帮扶。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  |  | ≥10 | 10 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.4
项目负责人： |  | 徐磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197626682
经 办 人： |  | 张秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739942507