## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 克孜勒阿瓦提乡就业设备购置项目
主管部门 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 191.90 | 191.90 |  | 191.90 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 191.9 | 191.9 |  | 191.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、克孜勒阿瓦提乡代尔瓦孜库木村就业设备购置，投资191.90万元，主要用于购买挖掘机、搅拌机、三轮自卸车、小型万能木工圆锯、切割机、电焊机、配电箱、收光机、脚手架、手推车、冲击钻等。产权归集体所有，带动就业，受益建档立卡贫困人口不低于855人。 2、通过实施就业设备购置项目，解决就业服务站员工就业缺乏设备的问题，经过培训和吸收有技能的建档立卡贫困人口从事设备操作、维修相关工作，促进贫困人口就业，提高贫困人口就业技能；按照固定资产的2%收取资金，增加贫困人口收入，一定程度上减轻贫困人口经济负担，实现精神脱贫物质脱贫的主要目标。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，已完成克孜勒阿瓦提乡就业设备购置项目，其中：已购买挖掘机、搅拌机、三轮自卸车、小型万能木工圆锯、切割机、电焊机、配电箱、收光机、脚手架、手推车、冲击钻等就业设备。产权归集体所有。因受疫情影响，我乡暂未对贫困户进行分红，预计在2021年3月底前进行分红，按照我乡分红方案预计带动增加贫困人口全年总收入不低于8.12万元，受益建档立卡贫困人口可达247户885人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置60型挖掘机数量（≥**台/套） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 购置30型装载机数量（≥**台/套） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 购置50型装载机数量（≥**台/套） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 购置混凝土搅拌机数量（≥**台/套） |  |  | ≥2 | 2 | 2 |  | 2
|  |  | 购置230型挖掘机数量（≥**台/套） |  |  | ≥1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 购置工程三轮自卸车数量（≥**辆） |  |  | ≥3 | 3 | 2 |  | 2
|  |  | 购置其他就业设备（≥**台/套） |  |  | ≥44 | 44 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 设备、工具验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年5月 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 购置60型挖掘机成本（≤**万元） |  |  | ≤25 | 25 | 3 |  | 3
|  |  | 购置230型挖掘机成本（≤**万元） |  |  | ≤100 | 100 | 3 |  | 3
|  |  | 购置30型装载机成本（≤**万元） |  |  | ≤26 | 26 | 3 |  | 3
|  |  | 购置50型装载机成本（≤**万元） |  |  | ≤30.67 | 30.67 | 3 |  | 3
|  |  | 购置混凝土搅拌机成本（≤**万元） |  |  | ≤3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 购置工程三轮自卸车成本（≤**万元） |  |  | ≤3.6 | 3.6 | 3 |  | 3
|  |  | 购置其他设备投资总成本（≤**万元） |  |  | ≤3.63 | 3.63 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥**% ） |  |  | ≥2% | 5% | 6 |  | 6
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥3.84 | 0 | 8 |  | 0 |  | 因受疫情影响，截止绩效自评日，我乡暂未对贫困户进行分红，预计在2021年3月底前进行分红，按照我乡分红方案预计带动增加贫困人口全年总收入不低于8.12万元，受益建档立卡贫困人口可达247户885人。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥855 | 0 | 8 |  | 0 |  | 因受疫情影响，截止绩效自评日，我乡暂未对贫困户进行分红，预计在2021年3月底前进行分红，按照我乡分红方案预计带动增加贫困人口全年总收入不低于8.12万元，受益建档立卡贫困人口可达247户885人。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限（≥**年） |  |  | ≥8 | 8 | 4 |  | 4
|  |  | 合作社持续运营年限（≥**年） |  |  | ≥3 | 3 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） |  |  | ≥96% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84
项目负责人： |  | 徐磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197626682
经 办 人： |  | 张秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739942507