## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 克孜勒阿瓦提乡医疗卫生支出项目
主管部门 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.10 | 66.10 |  | 66.10 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.1 | 66.1 |  | 66.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年计划投资66.1万元，主要用于购置低耗物资、生活物资，物资供应点。 项目的实施保障各级各物资点的经费需求，全力做好后勤保障工作，更好的服务于基层人民群众。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，项目已完成13个物资供应点，购置1批易耗物资、1批生活物资，采购验收合格率为100%，项目的实施有效改善了供应点生活质量水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 物资供应点数量（个） |  |  | ≥13 | 13 | 5 |  | 5
|  |  | 购置易耗物资数量（批） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 购置生活物资数量（批） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 购置易耗物资总成本（万元） |  |  | ≤6.2 | 6.2 | 5 |  | 5
|  |  | 购置生活物资总成本（万元） |  |  | ≤59.9 | 59.9 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善供应点生活质量水平 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（月） |  |  | ≥5 | 5 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 徐磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197626682
经 办 人： |  | 张秀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739942507