## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库木库萨尔乡库木库萨尔村土陶农民专业合作社附属设施建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.48 | 17.48 |  | 17.48 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.48 | 17.48 |  | 17.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村土陶农民专业合作社附属设施建设项目，2020年计划投资17.48万元，其中：购置315kva油寝式变压器，配315kva三合一一体柜，铺设10千伏高压电缆等相关设备。 2、通过招商引资，引进优质企业土陶加工设备，然后将租金以分红的方式来增加农户收益，受益建档立卡贫困人口数可达842人，租金的50%用于壮大村集体经济，50%用于巩固贫困户发展，确保农民增收。项目的实施，极大的增加了贫困户的经济收入，带动产业链，提高农民种植的农作物销量，增强了适应能力，为脱贫致富奠定了坚实的基础。 | [5 empty] | 1、本项目5月开工，6月完工，已完成购置315kva油寝式变压器，配315kva三合一一体柜，铺设10千伏高压电缆等相关设备。 2、由于受疫情影响，实际解决10个贫困人口就业，每人按照每月2000元进行发放工资，共计4万元；根据租赁协议，承租方已向我乡缴纳租金，租金的50%用于对贫困人口分红，共计分红0.5万元，受益贫困人口5人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（人） |  |  | ≥818 | 15 | 7 |  | 0.13 |  | 由于受疫情影响，实际解决10个贫困人口就业，每人按照每月2000元进行发放工资，共计4万元；根据租赁协议，承租方已向我乡缴纳租金，租金的50%用于对贫困人口分红，共计分红0.5万元，受益贫困人口5人。
|  |  | 购置315kva油寝式变压器（台） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 附属配套设施（套） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 配套设施验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 设备验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 3 |  | 3
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年7月 | 3 |  | 2 |  | 因受疫情影响，设备到位较晚，导致未能在计划期限内按时完成。
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 购置315变压器成本（万元） |  |  | ≤11 | 11 | 6 |  | 6
|  |  | 附属配套设施成本（万元） |  |  | ≤6.48 | 6.48 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（万元） |  |  | ≥8 | 4.5 | 8 |  | 4 |  | 由于受疫情影响，实际解决10个贫困人口就业，每人按照每月2000元进行发放工资，共计4万元；根据租赁协议，承租方已向我乡缴纳租金，租金的50%用于对贫困人口分红，共计分红0.5万元，受益贫困人口5人。
|  |  | 租金收益（ 万元） |  |  | ≥1 | 1 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  |  | ≥818 | 15 | 8 |  | 0.15 |  | 由于受疫情影响，实际解决10个贫困人口就业，每人按照每月2000元进行发放工资，共计4万元；根据租赁协议，承租方已向我乡缴纳租金，租金的50%用于对贫困人口分红，共计分红0.5万元，受益贫困人口5人。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.28
项目负责人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390
经 办 人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390