## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库木库萨尔乡胡木丹买里（9）村拱棚建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 384.16 | 384.16 |  | 384.16 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 384.16 | 384.16 |  | 384.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、计划新建拱棚152座，其中：标准尺寸50m*6m拱棚133座,非标准尺寸28m*6m拱棚19座;同时配套电力、水利、道路等相关附属设施。 2、产权归村委会，由村委会统一管理，收益20%资金用于壮大村集体收入，80%用于巩固贫困户发展，项目建成后，受益建档立卡贫困人口数大于125人，带动增加贫困人口全年总收入6.26万元。 | [5 empty] | 1、新建拱棚152座，其中：标准尺寸50m*6m拱棚133座,非标准尺寸28m*6m拱棚19座;同时配套电力、水利、道路等相关附属设施。 2、产权归村委会，由村委会统一管理，收益20%资金用于壮大村集体收入，80%用于巩固贫困户发展，项目建成后，受益建档立卡贫困人口数大于125人，带动增加贫困人口全年总收入6.26万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建50m*6m拱棚数量（座） |  |  | =133 | 133 | 6 |  | 6
|  |  | 新建28m*6m拱棚数量（座） |  |  | =19 | 19 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 2020年9月 | 2020年9月 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 新建50m*6m拱棚成本(万元) |  |  | ≤239.4 | 239.4 | 5 |  | 5
|  |  | 新建28m*6m拱棚成本(万元) |  |  | ≤19 | 19 | 5 |  | 5
|  |  | 配套附属设施成本(万元) |  |  | ≤125.76 | 125.76 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★资产股权年收益率（ ≥**% ） |  |  | ≥2% | 0% | 7 |  | 0 |  | 根据我乡签订的《拱棚租赁协议》合同约定，租赁期为5年，每年租金10.07万元于每年11月30日前支付，待收取租金后，目前承租方暂未支付租金。
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥6.26 | 0 | 8 |  | 0 |  | 待收取租金后，按照我乡分红方案对受益贫困人口进行分红，每人按照不低于1000元的标准。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥125 | 0 | 8 |  | 0 |  | 承租方租金暂未缴纳，待收取租金后，根据分红方案进行分红，预计受益建档立卡贫困人口不低于125人。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 新建拱棚可使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益贫困人户满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77
项目负责人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390
经 办 人： |  | 蒋杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15770184185