## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库木库萨尔乡农村环境综合整治项目
主管部门 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 751.77 | 751.77 |  | 751.77 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 751.77 | 751.77 |  | 751.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、库木库萨尔乡11个村实施农村环境综合整治（夏普鲁克村、库木库都克村、铁米热克村、托万塔瓦尔克斯克村、尤库日塔瓦尔克斯克村、库木库萨尔村、尤库日哈迪勒克村、托万库木库萨尔村、胡木旦买里村、库木博斯坦村、托万哈迪勒克村），总投资751.77万元，主要用于环境脏乱差的治理等，使项目受益建档立卡贫困人口不低于200人。 2、提高广大村民生产生活质量，有效改善生态和人居环境，加快乡村振兴战略实施，努力营造清洁卫生、环境优美、文明向上的“三新”农村形象，实现村庄内垃圾无乱堆乱放现象，污水乱泼乱倒行为明显减少。 | [5 empty] | 1、库木库萨尔乡11个村实施农村环境综合整治（夏普鲁克村、库木库都克村、铁米热克村、托万塔瓦尔克斯克村、尤库日塔瓦尔克斯克村、库木库萨尔村、尤库日哈迪勒克村、托万库木库萨尔村、胡木旦买里村、库木博斯坦村、托万哈迪勒克村），总投资751.77万元，主要用于环境脏乱差的治理等，使项目受益建档立卡贫困人口不低于200人。 2、提高广大村民生产生活质量，有效改善生态和人居环境，加快乡村振兴战略实施，努力营造清洁卫生、环境优美、文明向上的“三新”农村形象，实现村庄内垃圾无乱堆乱放现象，污水乱泼乱倒行为明显减少。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★贫困村人居环境整治个数（**个） |  |  | =11 | 11 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年3月 | 2020年3月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 折旧复垦总成本(≤**万元) |  |  | ≤233.85 | 233.85 | 4 |  | 4
|  |  | 横平竖直、硬化总成本(≤**万元) |  |  | ≤222.02 | 222.02 | 5 |  | 5
|  |  | 垃圾处理总成本(≤**万元) |  |  | ≤273 | 273 | 5 |  | 5
|  |  | 绿化美化总成本(≤**万元) |  |  | ≤1.15 | 1.15 | 5 |  | 5
|  |  | 庭院果树总成本(≤**万元) |  |  | ≤21.75 | 21.75 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | ★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥200 | 200 | 8 |  | 8
|  |  | 村庄饮水卫生合格率（≥**%） |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 生活污水处理率（≥**%） |  |  | ≥60% | 60% | 3 |  | 3
|  |  | 生活垃圾定点存放清运率（≥**%） |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 生活垃圾无害化处理率（≥**%） |  |  | ≥70% | 70% | 3 |  | 3
|  |  | 畜禽粪便综合利用率（≥**%） |  |  | ≥60% | 60% | 3 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥**年） |  |  | ≥5 | 5 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390
经 办 人： |  | 靳鲁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569103636