## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库木库萨尔乡核桃油加工设备购置及附属设施建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 405.93 | 405.93 |  | 405.93 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 405.93 | 405.93 |  | 405.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、2020年核桃油加工设备购置及附属设施建设项目计划投资405.93万元，主要用于购置核桃油加工设备一套，计划投资210.5万元；附属配套主要包括：地面硬化、污水池2座、厂房改造及配套设施、车间电缆、新能源烘干房3座和核桃油车间改造、化验室设备1套、洁净区改造、电气、设备等，投资195.43万元。 2、通过招商引资，引进优质企业租用核桃加工设备，然后将租金以分红的方式来增加农户收益，受益建档立卡贫困人数可达834人，租金的50%用于壮大村集体经济，50%用于巩固贫困户发展，确保农民增收。项目的实施，极大的增加了贫困户的经济收入，带动产业链，提高农民种植的农作物销量，增强了适应能力，为脱贫致富奠定了坚实的基础。 | [5 empty] | 1、2020年核桃油加工设备购置及附属设施建设项目计划投资405.93万元，主要用于购置核桃油加工设备一套，计划投资210.5万元；附属配套主要包括：地面硬化、污水池2座、厂房改造及配套设施、车间电缆、新能源烘干房3座和核桃油车间改造、化验室设备1套、洁净区改造、电气、设备等，投资195.43万元。 2、通过招商引资，引进优质企业租用核桃加工设备，然后将租金以分红的方式来增加农户收益，受益建档立卡贫困人数可达834人，租金的50%用于壮大村集体经济，50%用于巩固贫困户发展，确保农民增收。项目的实施，极大的增加了贫困户的经济收入，带动产业链，提高农民种植的农作物销量，增强了适应能力，为脱贫致富奠定了坚实的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人） |  |  | ≥834 | 0 | 6 |  | 0 |  | 由于我乡承租方暂未缴纳租金，导致未能按照分红方案对贫困人口进行分红，待收到租金后，及时进行分红，现根据《新疆奕飞生态农业科技发展有限公司工资发放表》，带动贫困人口为9人。
|  |  | 购置核桃油加工设备（≥**套） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  |  | 附属配套设施（≥**套） |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 附属配套设施验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 设备验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年2月 | 2020年2月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 购置设备成本（≤**万元） |  |  | ≤210.5 | 210.5 | 5 |  | 5
|  |  | 附属配套设施成本（≤**万元） |  |  | ≤195.43 | 195.43 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥30 | 3.68 | 8 |  | 0.98 |  | 由于受疫情影响，加之人员流动性较大等因素，根据《新疆奕飞生态农业科技发展有限公司工资发放表》，项目解决就业人数为25人，发放工资共计15.39万元，其中贫困人口为9人，发放工资共计3.68万元。根据签订租赁合同约定，承租方优先雇佣当地贫困人口，预计后期可为贫困人口拓宽就业渠道，增加贫困人口收入。
|  |  | 租金收益（ ≥**万元） |  |  | ≥1 | 0 | 7 |  | 0 |  | 因受疫情影响，根据我乡《库木库萨尔乡托万库木库萨尔村生产车间及设备租赁合同》约定，租赁期为5年，租赁方在次年缴纳租金。故此预计在2021年产出效益。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥834 | 9 | 8 |  | 0.09 |  | 由于我乡承租方暂未缴纳租金，导致未能按照分红方案对贫困人口进行分红，待收到租金后，及时进行分红，现根据《新疆奕飞生态农业科技发展有限公司工资发放表》，带动贫困人口为9人。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.07
项目负责人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390
经 办 人： |  | 靳鲁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569103636