## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库木库萨尔乡乡村车间设备购置（核桃加工设备）项目
主管部门 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库木库萨尔乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 246.96 | 246.96 |  | 246.96 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 246.96 | 246.96 |  | 246.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为库木库萨尔乡库木库萨尔村核桃加工厂购置设备，2020年计划投资246.96万元，用于购置核桃精加工X光挑选机1台，奶盐核桃标准化生产线一条。 2、通过招商引资，引进优质企业租用核桃加工设备，然后将租金以分红的方式来增加农户收益，受益建档立卡贫困人数可达818人，租金的50%用于壮大村集体经济，50%用于巩固贫困户发展，确保农民增收。项目的实施，极大的增加了贫困户的经济收入，带动产业链，提高农民种植的农作物销量，增强了适应能力，为脱贫致富奠定了坚实的基础。 | [5 empty] | 1、截止绩效自评日，本项目已完成购置核桃精加工X光挑选机1台，奶盐核桃标准化生产线一条。 2、根据我乡签订的《核桃厂租赁协议》约定，租赁期为5年，前三年每年租金5万元，第四、五年租金6万元；设备出租后一年，租赁方经营产生一定的收益后按合同约定在每年10月1日前缴纳租金，目前租金暂未缴纳。受疫情影响，加之人员流动较大，车间运营时间为4个月，发放10名贫困人口劳务工资，每人1600元一人，共计6.4万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人） |  |  | ≥818 | 0 | 8 |  | 0 |  | 由于还未收入租金，导致暂未进行对贫困人口进行分红，待收取租金后，按照分红方案对贫困人口进行分红，预计不低于818人。
|  |  | 购置核桃精加工X光挑选机（≥**台套） |  |  | ≥1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 奶盐核桃标准化生产线（≥**条） |  |  | ≥1 | 1 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备验收合格率（**%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020年2月 | 2020年2月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年6月 | 4 |  | 4
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 购置购置核桃精加工X光挑选机成本（ ≤**万元） |  |  | ≤90 | 90 | 6 |  | 6
|  |  | 奶盐核桃标准化生产线成本（ ≤**万元） |  |  | ≤156.96 | 156.96 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） |  |  | ≥20 | 6.4 | 8 |  | 2.15 |  | 由于受疫情影响，加之人员流动较大，车间运营时间为4个月，发放10名贫困人口劳务工资，每人1600元一人，共计6.4万元。
|  |  | 租金收益（ ≥**万元/年） |  |  | ≥1 | 0 | 7 |  | 0 |  | 根据我乡签订的《核桃厂租赁协议》约定，租赁期为5年，前三年每年租金5万元，第四、五年租金6万元；设备出租后一年，租赁方经营产生一定的收益后按合同约定在每年10月1日前缴纳租金，故此该经济效益产出预计在2021年。
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |  |  | ≥818 | 10 | 8 |  | 0.1 |  | 由于受疫情影响，加之人员流动较大，车间运营时间为4个月，发放10名贫困人口劳务工资，每人1600元一人，共计6.4万元。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限（≥**年） |  |  | ≥10 | 10 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（ ≥**% ） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.25
项目负责人： |  | 汪江鹏 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276953390
经 办 人： |  | 靳鲁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15569103636