## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 库尔玛乡布鞋制作合作社建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县库尔玛乡（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县库尔玛乡（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.28 | 67.28 |  | 67.28 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.28 | 67.28 |  | 67.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 库尔玛乡红光村新建一座布鞋制作合作社，投资67.28万元。主要用于厂房建设、生产布料一批及配套相关设施，受益建档立卡贫困人口数不低于3人，项目建成后，产权归村集体所有，按照固定资产的2%收取承包费，承包费的80%资金，用于巩固贫困户发展，20%用于壮大村集体经济。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，项目已完成库尔玛乡红光村新建一座298.6平方米的布鞋制作合作社和生产布料一批及配套相关设施；根据《红光村布鞋合作社厂房及附属建设租赁合同》租赁方经营产生一定的收益后按合同约定每年10月1日前缴纳租金，故此该经济效益产出预计在2021年，待收取租金后，我单位根据实施方案按照固定资产的2%收取承包费，承包费的80%资金，用于巩固贫困户发展，20%用于壮大村集体经济，受益建档立卡贫困人口数不低于3人，带动收入不低于0.14万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建布鞋制作合作社（座） |  |  | ≥1 | 1 | 6 |  | 6
|  |  | 新建厂房面积（平方米） |  |  | ≥298.6 | 298.6 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 | 6 |  | 6
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 6 |  | 6
|  |  | 资金支付及时率（**%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 配套附属设施建设成本（万元） |  |  | ≤12.41 | 12.41 | 6 |  | 6
|  |  | 新建厂房建设成本（万元） |  |  | ≤54.87 | 54.87 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产股权年收益率 |  |  | ≥2% | 0% | 7 |  | 0 |  | 根据《红光村布鞋合作社厂房及附属建设租赁合同》租赁方经营产生一定的收益后按合同约定每年10月1日前缴纳租金，故此该经济效益产出预计在2021年。
|  |  | 带动增加贫困人口全年总收入（ 万元） |  |  | ≥0.14 | 0.81 | 9 |  | 6.75 |  | 由于我乡暂未收到租赁方缴纳的租金，待收取租金后，将按照我乡分红方案对受益贫困人口进行分红，预计可达成预期目标。
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  |  | ≥3 | 2 | 9 |  | 6 |  | 由于受疫情影响，加之人员流动性较大等因素，项目解决就业2人名贫困人口，导致未能在自拍吗节点实现预期指标，待收取租金分红后可实现。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥10 | 50 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资产入股贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.75
项目负责人： |  | 曾安静 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15309985657
经 办 人： |  | 孙丹丰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13279906766