## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 五一林场乡村旅游建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县五一林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县五一林场
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 98.55 |  | 10 |  | 98.55% |  | 9.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 98.55 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、新建2个农家乐、2个采摘园、22户民宿及相关配套。 2、积极改变村民发展观念，提升群众经商意识，让林场村民从三产发展中获得幸福感，真正提升生活品质，稳步实现增收致富。 3、按照“创立一个旅游景区，造福一方百姓”的整体规划，以点带面创新五一林场“桃花源”旅游产业，力争早日把五一林场打造成为新兴村镇、安居乐业的美丽家园。 | [5 empty] | 1、已新建2个农家乐、2个采摘园、22户民宿及相关配套。 2、积极改变村民发展观念，提升群众经商意识，让林场村民从三产发展中获得幸福感，真正提升生活品质，稳步实现增收致富。 3、按照“创立一个旅游景区，造福一方百姓”的整体规划，以点带面创新五一林场“桃花源”旅游产业，力争早日把五一林场打造成为新兴村镇、安居乐业的美丽家园。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 项目完成 | 数量指标 | 新建农家乐数量（个) |  |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 新建采摘园数量（个） |  |  | ≥2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 民宿配套设施户数（户) |  |  | ≥22 | 22 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | 5 |  | 5
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 建设农家乐总成本(万元） |  |  | ≤60 | 60 | 5 |  | 5
|  |  | 建设采摘园总成本(万元） |  |  | ≤16 | 16 | 5 |  | 5
|  |  | 民宿及配套设施总成本(万元） |  |  | ≤24 | 22.55 | 5 |  | 5 |  | 节约资金1.45万元，已退回国库；
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提升果品保质期，增加附加值 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5
|  |  | 带动乡村旅游业覆盖率 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 改善美丽乡村进度率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 解决就业人数（人） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 农家乐使用时限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 采摘园种植年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 民宿及配套设施使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度（≥**%） |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.86
项目负责人： |  | 张立新 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565389692
经 办 人： |  | 茹克亚 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15299516761