## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 提孜那浦河麦盖提县防洪治理工程项目 |  | 项目负责人及电话 | 董文 13639945367
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6418.7 | 3837.55 |  | 10 | 59.79% | 5.9787
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3950 | 3837.55 |  | - | 97.15% | -
|  |  | 其他资金 | 2468.7 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提防洪工程建设长度8.0km，建设桩号为125+530～133+530，设计洪峰流量236m3/s，设计洪水位1202.16m。 2、项目建成后，减轻河岸水土流失，并减少林草的砍伐，抑制绿洲生态的破坏，有效提高流域防洪能力，预防洪涝灾害对森林植被的破坏，解决就业人口不低于300人，其中建档立卡贫困人口32人。 |  |  |  | 1、本项目已完成麦盖提防洪工程建设长度8.0km，建设桩号为125+530～133+530，设计洪峰流量236m3/s，设计洪水位1202.16m。 2、该项目实施后，减轻了河岸水土流失，并减少林草的砍伐，抑制绿洲生态的破坏，有效提高了流域防洪能力，预防洪涝灾害对森林植被的破坏，解决就业人口657人，其中建档立卡贫困人口34人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建设防洪堤长度（≥**公里） | 6 | ≥8公里 | 8公里 | 6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 6 | =100% | 0% | 0 | 由于本项目资金存在缺口。还差2468.70万元资金暂未到位，导致项目工程暂未进行验收。
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（≤**万元） | 4 | ≤4966.65万元 | 3044.72万元 | 4 | 由于本项目部分资金还未到位，项目成本控制为小于预期值，通过绩效自评表本项目成本指标支出均为超出预算值，故此得满分，支出分值已在资金情况中扣分。
|  |  | 施工临时工程成本（≤**万元） | 4 | ≤158.23万元 | 147.02万元 | 4
|  |  | 独立费用（≤**万元） | 4 | ≤479.38万元 | 390.18万元 | 4
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | 4 | ≤280.21万元 | 0万元 | 4
|  |  | 建设征地移民补偿投资（≤**万元） | 4 | ≤440.83万元 | 228.841万元 | 4
|  |  | 水土保持费（≤**万元） | 4 | ≤65.36万元 | 22.19万元 | 4
|  |  | 环境保护费（≤**万元） | 4 | ≤228.841万元 | 4.6万元 | 4
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元） | 6 | >=30万元 | 30.15万元 | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 6 | >=32人 | 34人 | 6
|  |  | 解决就业人数（≥**人） | 6 | >=300人 | 657人 | 6
|  | 生态效益指标 | 预防洪涝灾害对森林植被的破坏 | 6 | 效果显著 | 100% | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） | 6 | ≥30年 | 30年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
|  |  | 社会公众满意度（≥**%） | 5 | ≥95% | 100% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 89.9787

## Sheet1 (hidden)
提孜那浦河麦盖提县防洪治理工程（上半段） 项目支出明细表
序号 | 中标单位 | 合同价 | 开发票 | 实付 | 日期
1 | 河南省华通水利工程有限公司 | 2484.2139 | 0 | 248.4214 | 2020.5.19
|  |  | 765.1177 | 361.6874 | 2020.8.23
|  |  |  | 155.0089 | 2020.8.23
|  |  | 500 | 350 | 2020.9.28
|  |  |  | 150 | 2020.9.28
|  |  | 225 | 157.5 | 2020.11.13
|  |  |  | 67.5 | 2020.11.13
|  |  | 191.8562 | 134.2993 | 2020.11.24
|  |  |  | 57.5569 | 2020.11.24
|  |  | 1681.9739 | 1681.9739
2 | 新疆维吾尔自治区财政厅国库处（森林植被恢复费） | 20.708 | 20.708 | 20.708 | 2020.4.29
|  |  | 20.708 | 20.708
3 | 麦盖提县财政局国库股（林地补偿费） | 25.4304 | 25.4304 | 25.4304 | 2020.4.29
|  |  | 25.4304 | 25.4304
4 | 麦盖提县财政局国库股（安置补助费） | 54.0396 | 54.0396 | 54.0396 | 2020.4.29
|  |  | 54.0396 | 54.0396
5 | 麦盖提县财政局国库股（林木补偿费） | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921 | 2020.4.29
|  |  | 1.1921 | 1.1921
6 | 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院（土地勘界费用） | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 2020.6.2
|  |  | 1.81 | 1.81
7 | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（水土保持设施补偿费） | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 2020.11.11
|  |  | 7.01 | 7.01
8 | 新疆林缘创新工程技术咨询有限公司（林地设计费） | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 2020.11.25
|  |  | 8.7 | 8.7
9 | 喀什叶尔羌河勘测设计院（勘测设计） | 109.1584 | 87.3267 | 87.3267 | 2020.11.13
|  |  | 21.8317 | 21.8317 | 2020.11.29
|  |  | 109.1584 | 109.1584
10 | 喀什叶尔羌河勘测设计院（水土保持方案设计费） | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2020.11.13
|  |  | 5.2 | 5.2
11 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 26.8407 | 26.8407 | 26.8407 | 2020.11.13
| （可行性研究设计） |  | 26.8407 | 26.8407
12 | 新疆塔河源绿洲工程建设管理有限公司 | 67.4 | 50.7 | 50.7 | 2020.11.13
| （监理） |  | 50.7 | 50.7
13 | 新疆奥邦科技有限公司（环评费） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2020.12.12
|  |  | 2.3 | 2.3
14 | 喀什永晟试验检测有限公司（检测） | 12.44 | 9.952 | 9.952 | 2020.11.12
|  |  | 9.952 | 9.952
合计： |  | 2826.4431 | 2005.0151 | 2005.0151

## Sheet2 (hidden)
提孜那浦河麦盖提县防洪治理工程（下半段） 项目支出明细表
序号 | 中标单位 | 合同价 | 开发票 | 实付 | 日期
1 | 福建路港（集团）有限公司 | 2611.9833 | 0 | 261.1983 | 2020.5.19
|  |  | 783.9982 | 365.9599 | 2020.8.23
|  |  |  | 156.84 | 2020.8.23
|  |  | 499.7694 | 349.8386 | 2020.9.28
|  |  |  | 149.9308 | 2020.9.29
|  |  | 225.9999 | 158.1999 | 2020.11.15
|  |  |  | 67.8 | 2020.11.15
|  |  | 1509.7675 | 1509.7675
2 | 新疆维吾尔自治区财政厅国库处（森林植被恢复费） | 17.7158 | 17.7158 | 17.7158 | 2020.4.29
|  |  | 17.7158 | 17.7158
3 | 麦盖提县财政局国库股 | 28.6829 | 28.6829 | 28.6829 | 2020.4.29
| （林地补偿费） |  | 28.6829 | 28.6829
4 | 麦盖提县财政局国库股 | 60.9511 | 60.9511 | 60.9511 | 2020.4.29
| （安置补助费） |  | 60.9511 | 60.9511
5 | 麦盖提县财政局国库股 | 2.1211 | 2.1211 | 2.1211 | 2020.4.29
| （林木补偿费） |  | 2.1211 | 2.1211
6 | 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院（土地勘界费用） | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2020.6.2
|  |  | 1.69 | 1.69
7 | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 2020.11.13
| （水土保持设施补偿费） |  | 5.18 | 5.18
8 | 新疆林缘创新工程技术咨询有限公司 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 2020.11.25
| （林地设计费） |  | 9.3 | 9.3
9 | 喀什叶尔羌河勘测设计院 | 101.3848 | 81.1078 | 81.1078 | 2020.11.13
| （可研初设设计费） |  | 20.277 | 20.277 | 2020.11.29
|  |  | 101.3848 | 101.3848
10 | 喀什叶尔羌河勘测设计院 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2020.11.13
| （水土保持实施方案设计费） |  | 4.8 | 4.8
11 | 新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司 | 24.9293 | 24.9293 | 24.9293 | 2020.11.13
| （可研咨询费） |  | 24.9293 | 24.9293
12 | 新疆塔河源绿洲工程建设管理有限公司（监理） | 62.6 | 53.3 | 53.3 | 2020.11.13
|  |  | 53.3 | 53.3
13 | 新疆奥邦科技有限公司（环评费） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2020.12.9
|  |  | 2.3 | 2.3
14 | 喀什永晟试验检测有限公司（检测） | 13.02 | 10.416 | 10.416 | 2020.11.13
|  |  | 10.416 | 10.416
合计： |  | 2946.6583 | 1832.5385 | 1832.5385