## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 麦盖提县农村基层防汛预报预警体系建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 张红永（13279986085）
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 627.51 | 627.51 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 627.51 | 627.51 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 建设1个自动雨量站，7个自动水位图像站、4个视频图像站，搭建无线预警广播系统30套和视频会商系统16套，有效的减少、减免洪涝灾害的威胁，有效促进了社会的稳定。 |  |  |  | 本项目于2020年5月开工，7月完工，已完成建设1个自动雨量站，7个自动水位图像站、4个视频图像站，搭建无线预警广播系统30套和视频会商系统16套，有效的减少、减免洪涝灾害的威胁，有效促进了社会的稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 洪涝灾害评价报告（≥**个） | 2 | >=1个 | 1个 | 2
|  |  | 自动雨量站（≥**处） | 2 | >=1处 | 1处 | 2
|  |  | 自动水位图像站（≥**处） | 2 | >=7处 | 7处 | 2
|  |  | 视频图像站（≥**处） | 2 | >=4处 | 4处 | 2
|  |  | 无线预警广播（≥**套） | 2 | >=30套 | 30套 | 2
|  |  | 视频会商系统（≥**套） | 2 | >=16套 | 16套 | 2
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 7 | =100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 5
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 洪涝灾害调查评价（≤**万元） | 2 | <=67.09万元 | 67.09万元 | 2
|  |  | 自动监测系统 （≤**万元） | 2 | <=50.03万元 | 50.03万元 | 2
|  |  | 监测预警平台 （≤**万元） | 2 | <=57.68万元 | 57.68万元 | 2
|  |  | 防汛视频会商系统 （≤**万元） | 2 | <=269.87万元 | 269.87万元 | 2
|  |  | 预警设施设备 （≤**万元） | 2 | <=72.82万元 | 72.82万元 | 2
|  |  | 群测群防体系 （≤**万元） | 2 | <=67.71万元 | 67.71万元 | 2
|  |  | 应急救援设备 （≤**万元）） | 2 | <=22.05万元 | 22.05万元 | 2
|  |  | 独立费用（≤**万元） | 2 | <=20.26万元 | 20.26万元 | 2
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效的减少、减免洪涝灾害的威胁，有效促进了社会的稳定 | 10 | 显著提升 | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 预防洪涝灾害对森林植被的破坏 | 10 | 效果显著 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | >=30年 | 30年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100