## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区麦盖提县2020年中央预算内以工代赈示范工程 |  | 项目负责人及电话 | 何生强(15737178797)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 401 | 401 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 401 | 401 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、吐曼塔勒乡托盖墩支渠建设，渠道设计流量1.2-0.4m3/s，防渗形式为上段采用雷诺护垫、下段为现浇砼板衬砌，渠道防渗改建4.489公里；配套建筑物32座，其中节制分水闸3座，分水闸20座，桥涵6座，连接段3处。 2、工程实施后可有效改善项目区灌溉面积，增加粮食及经济作物产能，提高年节水量和灌溉水利用系数，促进当地群众增产增收，增收建档立卡人口数30人，可提供80个就业岗位，助力项目区社会经济发展。 |  |  |  | 1、本项目已完成吐曼塔勒乡托盖墩支渠建设，渠道设计流量1.2-0.4m3/s，防渗形式为上段采用雷诺护垫、下段为现浇砼板衬砌，渠道防渗改建4.489公里；配套建筑物32座，其中节制分水闸3座，分水闸20座，桥涵6座，连接段3处。 2、项目的实施有效改善项目区灌溉面积，增加粮食及经济作物产能，提高年节水量和灌溉水利用系数，促进当地群众增产增收，增收建档立卡人口数30人，提供80个就业岗位，发放劳务报酬61.71万元，有效助力项目区社会经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥**公里） | 3 | >=4.489公里 | 4.489公里 | 3
|  |  | 配套改建建筑物数量 （≥**座） | 3 | >=32座 | 32座 | 3
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 5
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（≤**万元） | 3 | <=349.87万元 | 349.87万元 | 3
|  |  | 金属结构安装成本（≤**万元） | 3 | <=3.46万元 | 3.46万元 | 3
|  |  | 施工临时工程成本（≤**万元） | 3 | <=8.12万元 | 8.12万元 | 3
|  |  | 独立费用成本（≤**万元） | 3 | <=25.92万元 | 25.92万元 | 3
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | 3 | <=7.49万元 | 7.49万元 | 3
|  |  | 环境保护工程投资成本（≤**万元） | 3 | <=2.59万元 | 2.59万元 | 3
|  |  | 水土保持工程投资成本（≤**万元） | 3 | <=3.55万元 | 3.55万元 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 发放劳务报酬（≥**万元） | 5 | >=61.5万元 | 61.71万元 | 5
|  |  | 生产条件改善带动农业作物产能增加（≥**万公斤） | 4 | =577.2万公斤 | 577.2万公斤 | 4
|  | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 4 | >=18500亩 | 18500亩 | 4
|  |  | 以工代赈带动就业人数（≥**人） | 5 | >=80人 | 80人 | 5
|  | 生态效益指标 | 水资源的合理利用有效改善自然环境 | 4 | 有效改善 | 100% | 4
|  | 可持续影响指标 | 提升项目区节水示范作用的影响 | 4 | =长期 | 100% | 4
|  |  | 工程设计使用年限（≥**年） | 4 | >=20年 | 20年 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100