## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 排碱渠疏浚项目 |  | 项目负责人及电话 | 王震寰(15739393349)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 161.13 | 161.13 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 161.13 | 161.13 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、麦盖提县吐曼塔勒乡、库尔玛乡实施排碱渠疏浚49.748公里。其中：吐曼塔勒乡托盖墩村排碱渠疏浚15.401公里，库尔玛乡34.347公里（恰斯村10公里、塔木墩村7公里、比尔艾格孜村17.347公里）。 2、项目的实施可改良和利用盐碱地，提高土地有效利用率，增强农业综合生产能力，改善农业生产条件和生态环境，实现水资源的可持续利用，受益贫困户为吐曼塔勒乡托盖墩村69户273人，库尔玛乡恰斯村24户52人，塔木墩村179户558人，比尔艾格孜村147户472人。 |  |  |  | 1、本项目于2020年3月开工，4月完工，已完成麦盖提县吐曼塔勒乡、库尔玛乡实施排碱渠疏浚49.748公里。其中：吐曼塔勒乡托盖墩村排碱渠疏浚15.401公里，库尔玛乡34.347公里（恰斯村10公里、塔木墩村7公里、比尔艾格孜村17.347公里）。 2、项目的实施可改良和利用盐碱地，提高了土地有效利用率，增强了农业综合生产能力，改善了农业生产条件和生态环境，实现了水资源的可持续利用，受益贫困户为吐曼塔勒乡托盖墩村69户273人，库尔玛乡恰斯村24户52人，塔木墩村179户558人，比尔艾格孜村147户472人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 疏浚排碱渠长度（≥**公里） | 6 | >=49.748公里 | 49.748公里 | 6
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 6
|  |  | 项目完工时间 | 6 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 6
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（≤**万元） | 6 | <=147.78万元 | 147.78万元 | 6
|  |  | 独立费用成本（≤**万元） | 6 | <=12.23万元 | 12.23万元 | 6
|  |  | 水土保持环境保护工程投资成本（≤**万元） | 6 | <=1.12万元 | 1.12万元 | 6
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率（**%） | 10 | =100% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 | 有效减轻土壤盐渍化 | 10 | 有效减轻 | 100% | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | >=20年 | 20年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100