## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 庭院经济供水保障项目 |  | 项目负责人及电话 | 买合木提(13199731175)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 284.96 | 284.96 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 284.96 | 284.96 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、实际完成新建5座加压泵站，铺设输水管道37.654公里，解决5个村1061户的庭院农作物灌溉问题，让1061户的庭院经济不再以农村自来水作为水源，保证该区域农村自来水工程正常运行。 2、项目实施后可利用闲散土地资源和劳动力，增加农户经济收入，美化生活居住环境，受益贫困户达112户，同时可以充分利用生产中的各种废弃物，促进人与自然和谐发展。 |  |  |  | 1、本项目于2020年3月开工，4月完工，已完成新建5座加压泵站，铺设输水管道37.654公里，解决5个村1061户的庭院农作物灌溉问题，让1061户的庭院经济不再以农村自来水作为水源，保证该区域农村自来水工程正常运行。 2、项目实施后利用闲散土地资源和劳动力，增加农户经济收入，美化生活居住环境，受益贫困户达112户，同时可以充分利用生产中的各种废弃物，促进人与自然和谐发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 供水系统涉及村个数（≥**个） | 4 | >=5个 | 5个 | 4
|  |  | 新建加压泵站数量（≥**座） | 4 | >=5座 | 5座 | 4
|  |  | 建设管道长度（≥**公里） | 4 | >=37.654公里 | 37.654公里 | 4
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 8 | =100% | 100% | 8
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 4 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 4
|  |  | 项目完工时间 | 4 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 4
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 成本指标 | 建筑工程总投资概算（≤**万元） | 3 | <=124.50万元 | 124.50万元 | 3
|  |  | 施工临时工程（≤**万元） | 3 | <=6.35万元 | 6.35万元 | 3
|  |  | 独立费用（≤**万元） | 3 | <=17.35万元 | 17.35万元 | 3
|  |  | 水土保持环境保护工程费用（≤**万元） | 3 | <=1.07万元 | 1.07万元 | 3
|  |  | 机电设备及安装工程总投资概算（≤**万元） | 3 | <=121.19万元 | 121.19万元 | 3
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | 3 | <=14.50万元 | 14.50万元 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 为农户庭院经济发展增产增效 | 10 | 显著提升 | 100% | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数（≥**户） | 10 | >=112户 | 112户 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 10 | >=15年 | 15年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100