## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 五一林场渠防渗建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 段小强(19915299698)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 458.33 | 458.33 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 458.33 | 458.33 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、五一林场新建防渗渠建设，渠道设计流量0.8-1.6m³/s，渠道防渗改建3.826公里；渠道及建筑物为小型5级，采用梯形断面，C20现浇砼板衬砌。本次渠道共需改建渠系建筑物 15 座，其中节制闸 5 座，分水闸 10 座，同时配套各节制闸及分水闸闸门 26 扇，启闭机26 台。 2、工程实施后可有效改善项目区灌溉面积，增加粮食及经济作物产能，提高年节水量和灌溉水利用系数，促进当地群众增产增收，受益建档立卡贫困人数不低于20人，助力项目区社会经济发展。 |  |  |  | 1、本项目已完成五一林场新建防渗渠建设，渠道设计流量0.8-1.6m³/s，渠道防渗改建3.826公里；渠道及建筑物为小型5级，采用梯形断面，C20现浇砼板衬砌。本次渠道共需改建渠系建筑物 15 座，其中节制闸 5 座，分水闸 10 座，同时配套各节制闸及分水闸闸门 26 扇，启闭机26 台。 2、工程的实施有效改善了项目区灌溉面积，增加了粮食及经济作物产能，提高了年节水量和灌溉水利用系数，促进了当地群众增产增收，受益建档立卡贫困人数达到20人，有效助力项目区社会经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥**公里） | 4 | >=3.826公里 | 3.826公里 | 4
|  |  | 改建渠系建筑物数量（≥**座） | 4 | >=15座 | 15座 | 4
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 资金支付及时率（**%) | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（≤**万元） | 3 | <=353.52万元 | 353.52万元 | 3
|  |  | 施工临时工程成本≤**万元） | 3 | <=6.10万元 | 6.10万元 | 3
|  |  | 金属结构安装成本（≤**万元） | 3 | <=18.14万元 | 18.14万元 | 3
|  |  | 独立费用成本（≤**万元） | 3 | <=34.36万元 | 34.36万元 | 3
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | 3 | <=8.0万元 | 8.0万元 | 3
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（≤**万元） | 3 | <=22.52万元 | 22.52万元 | 3
|  |  | 水土保持环境保护工程投资成本（≤**万元） | 3 | <=15.69万元 | 15.69万元 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 贫困地区农村集中供水率（**%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  |  | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 6 | >=24900亩 | 24900亩 | 6
|  | 生态效益指标 | 水资源的合理利用有效改善自然环境 | 6 | 有效改善 | 100% | 6
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | 6 | >=30年 | 30年 | 6
|  |  | 提升项目区节水示范作用的影响 | 6 | 长期 | 100% | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100