## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 巴扎结米镇贝勒克其渠防渗建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 段小强(19915299698)
主管部门 |  |  | 麦盖提县水利局 |  | 实施单位 | [403001001]麦盖提县水利局行政
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 673.15 | 673.15 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 673.15 | 673.15 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - | 0% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、巴扎结米镇贝勒克其渠建设，渠道设计流量1.5m³/s，防渗形式为全断面现浇砼板衬砌，渠道防渗改建4.694公里；配套建筑物56座，其中保留维修建筑物5座（节制分水闸1座，桥涵连接段4座），改建建筑物51座（节制分水闸5座，分水闸37座，农桥9座）。 2、工程实施后可有效改善项目区灌溉面积，增加粮食及经济作物产能，提高年节水量和灌溉水利用系数，促进当地群众增产增收，受益建档立卡贫困户143户，助力项目区社会经济发展。 |  |  |  | 1、本项目已完成巴扎结米镇贝勒克其渠建设，渠道设计流量1.5m³/s，防渗形式为全断面现浇砼板衬砌，渠道防渗改建4.694公里；配套建筑物56座，其中保留维修建筑物5座（节制分水闸1座，桥涵连接段4座），改建建筑物51座（节制分水闸5座，分水闸37座，农桥9座）。 2、工程实施后有效改善了项目区灌溉面积，增加了粮食及经济作物产能，提高了年节水量和灌溉水利用系数，促进了当地群众增产增收，受益建档立卡贫困户达到143户，助力了项目区社会经济发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改建防渗渠长度（≥**公里） | 4 | >=4.694公里 | 4.694公里 | 4
|  |  | 配套改建建筑物数量 （≥**座） | 4 | >=56座 | 56座 | 4
|  | 质量指标 | ★项目（工程）验收合格率（100%） | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 | 5 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 5
|  |  | 资金支付及时率（**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（≤**万元） | 3 | <=541.20万元 | 541.20万元 | 3
|  |  | 金属结构安装成本（≤**万元） | 3 | <=13.03万元 | 13.03万元 | 3
|  |  | 施工临时工程成本（≤**万元） | 3 | <=9.80万元 | 9.80万元 | 3
|  |  | 独立费用成本（≤**万元） | 3 | <=62.75万元 | 62.75万元 | 3
|  |  | 基本预备费（≤**万元） | 3 | <=30万元 | 30万元 | 3
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（≤**万元） | 3 | <=6.92万元 | 6.92万元 | 3
|  |  | 水土保持环境保护工程投资成本（≤**万元） | 3 | <=9.45万元 | 9.45万元 | 3
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩产量均增加（≥**公斤） | 5 | >=61.1公斤 | 73.1公斤 | 5
|  | 社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积（≥**亩） | 5 | >=26400亩 | 26400亩 | 5
|  |  | 贫困地区农村集中供水率（**%） | 5 | =100% | 100% | 5
|  | 生态效益指标 | 水资源的合理利用有效改善自然环境 | 5 | 有效改善 | 100% | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升项目区节水示范作用的影响 | 5 | 长期 | 100% | 5
|  |  | 工程设计使用年限（≥**年） | 5 | >=30年 | 30年 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | 10 | >=95% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100