## Sheet1
自治区项目支出单位绩效自评价审核打分表
单位 | 麦盖提县水利局 |  |  | 主管部门 | 麦盖提县水利局
项目名称 | 叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程央塔克渠续建配套与节水改造项目 | 预算数 | 1612.86 | 执行数 | 1102.91 | 执行率 | 68.38%
对口处室 | 农财股 |  |  | 对口处室打分 | 57.13
预算绩效评价内容 |  | 赋值权重 |  |  | 打分项
|  | 权重分值 | 内容完整性 | 内容合理性 | 得分 | 扣分原因描述
一、预算执行情况 |  | 10
执行率 |  | 10 | 计算正确得10分，不正确得0分 |  | 6.8
二、绩效指标
1.产出指标 |  | 50
数量指标 |  | 11 | 得分=（实际完成值/年度指标值）*单位自行设定的权重分值，计算正确者得设定权重分值，计算不正确得0分 指标完成偏差在20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者扣除权重分值50%，描述明显不合理的扣除权重分值的30% |  | 6.47 | 批复36座，招标37座
质量指标 |  | 5 |  |  | 0 | 工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收。
时效指标 |  | 10 |  |  | 8.5 | 因受疫情影响，目前已完成工程形象的70%
成本指标 |  | 24 |  |  | 15.36 | 由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照实际执行率计算。
2.效益指标 |  | 30
经济效益指标 |  | 0 | 得分=实际完成值率或（实际完成值/年度指标值）*单位自行设定的权重分值，计算正确者得设定权重分值，计算不正确得0分 指标完成偏差在20%以上，未描述偏差原因分析及改进措施者扣除权重分值50%，描述明显不合理的扣除权重分值的30% |  | 0
社会效益指标 |  | 10 |  |  | 0
生态效益指标 |  | 0 |  |  | 0
可持续影响指标 |  | 20 |  |  | 20
3.满意度指标 |  | 10
服务对象满意度指标 |  | 10 | 得分=（实际完成值/年度指标值）*设定的权重分值 |  | 0
三、扣分项
年度总体目标
预期目标 |  | 5 | 预期目标未填写扣5分
实际完成情况 |  | 5 | 预期目标未填写扣5分
真实性检查 |  |  | 如真实性检查出现问题，扣除全部得分
|  |  |  | 合计 | 57.13 |  | 分
| 审核人： |  |  |  | 审核时间：