## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程顺利渠节水改造项目
主管部门 |  | 麦盖提县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1422.35 | 1422.35 |  | 965.5 |  | 10 |  | 67.8% |  | 6.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1138 | 1138 |  | 965.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 284.35 | 284.35 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程顺利渠节水改造项目初步设计的批复》喀发改项目[2018]59号下达批复，随着这项政策的逐步扩大实施，计划渠道防渗改建8.298公里，改建渠系建筑物54座，其中节制分水闸5座，分水闸40座，农桥9座；改善灌区灌溉条件，提高灌溉水利用系数，促进作物增产增收，对促进灌区经济和社会可持续发展有重要作用。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，本项目已完成叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程顺利渠节水改造项目，渠道防渗6公里，配套渠系建筑物25座。项目实施后将改善灌区灌溉条件，提高灌溉水利用系数，促进作物增产增收，对促进灌区经济和社会可持续发展有重要作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道防渗(公里) |  |  | ≥8.298 | 6 | 6 |  | 4.34
|  |  | 配套渠系建筑物(座) |  |  | ≥54 | 25 | 5 |  | 2.31 |  | 偏差原因：由于受疫情影响，加之资金未全额到位，导致截止绩效自评日本工程暂未实施完毕 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收 改进措施：加快工程进度，争取早日完工验收，在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 偏差原因：因受疫情影响，目前已完成工程形象的70% 改进措施：加快工程进度，争取早日完工验收，在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | ≤1052 | 776.71 | 3 |  | 2.21 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  |  | 机电设备及安装工程成本（万元） |  |  | ≤1.38 | 1.38 | 3 |  | 3
|  |  | 金属结构安装成本（万元） |  |  | ≤56.25 | 29 | 3 |  | 1.55 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  |  | 施工临时工程成本（万元） |  |  | ≤25.41 | 25.41 | 3 |  | 3
|  |  | 独立费用成本（万元） |  |  | ≤152.51 | 105.28 | 3 |  | 2.07 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（万元） |  |  | ≤38.23 | 16.73 | 3 |  | 1.31 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  |  | 环境保护工程投资成本（万元） |  |  | ≤12.74 | 7 | 3 |  | 1.65 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
|  |  | 水土保持工程投资成本（万元） |  |  | ≤19.45 | 3.99 | 3 |  | 0.62 |  | 偏差原因：由于部分资金暂未到位，工程受疫情应也未能在计划期限内完成，故此也未进行验收，工程未进行审计结算，成本按照得分计算依据实际执行数除以预期数乘所赋分值 改进措施：在往后年度我单位将充分考虑项目实施过程中因不可抗力因素而导致未能在计划时间内按时完成的情况，吸取经验，合理规划项目实施期限，向有关部门单位提出剩余款项拨付申请，争取资金尽快到位，加快工程进度，早日完工验收
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（万亩） |  |  | ≥6.26 | 0 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：由于项目未实施完毕，导致此项目效益无法监测。 改进措施：加快工程进度，争取早日完工验收
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥30 | 30 | 20 |  | 20 |  | 根据中华人民共和国水利部发布的《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654-2014）文件规定，工程设计使用年限可达到30年。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 虽工程截止自评节点未完成，但我单位也下发了满意度调查问卷，综合调查项目的实施受益对象的满意情况
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.26
项目负责人： |  | 艾孜买提·木沙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899115730
经 办 人： |  | 王震寰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739393349