## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程巴格阿瓦提渠节水改造项目
主管部门 |  | 麦盖提县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1304.80 | 1304.80 |  | 1131.31 |  | 10 |  | 86.7% |  | 8.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1304.8 | 1304.8 |  | 1131.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程巴格阿瓦提渠节水改造项目，批复投资1304.8万元，主要建设内容为渠道防渗改建8.044公里，改建渠系建筑物33座，其中节制分水闸5座，分水闸20座，农桥6座。 2、有效提高灌区灌溉水利用系数，改善灌溉面积4.32万亩。 | [5 empty] | 截止绩效自评日叶尔羌河灌区麦盖提县骨干工程巴格阿瓦提渠节水改造项目，主要建设内容为渠道防渗改建8.044公里，改建渠系建筑物29座，其中节制分水闸5座，分水闸20座，农桥6座。项目的实施有效提高了灌区灌溉水利用系数，改善灌溉面积4.32万亩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道防渗(公里) |  |  | ≥8.044 | 8.044 | 5 |  | 5
|  |  | 配套渠系建筑物(座) |  |  | ≥33 | 29 | 5 |  | 5 |  | 批复33座，经设计变更29座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 建筑工程成本（万元） |  |  | ≤939.23 | 806.26 | 3 |  | 3
|  |  | 机电设备及安装工程成本（万元） |  |  | ≤1.38 | 3.1 | 3 |  | 3
|  |  | 金属结构安装成本（万元） |  |  | ≤49.45 | 38.2 | 3 |  | 3
|  |  | 施工临时工程成本（万元） |  |  | ≤24.09 | 24.09 | 3 |  | 3
|  |  | 独立费用成本（万元） |  |  | ≤138.09 | 104.8 | 3 |  | 3
|  |  | 基本预备费（万元） |  |  | ≤57.61 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 建设征地移民补偿投资成本（万元） |  |  | ≤54.50 | 44.12 | 3 |  | 3
|  |  | 环境保护工程投资成本（万元） |  |  | ≤15.51 | 4.27 | 2 |  | 2
|  |  | 水土保持工程投资成本（万元） |  |  | ≤24.94 | 6.99 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善灌溉面积（万亩） |  |  | ≥4.32 | 4.32 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥30 | 30 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.86
项目负责人： |  | 王卫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657551350
经 办 人： |  | 王震寰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739393349