## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 旅游厕所建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年计划补助4个达到旅游厕所标准的新建或改建厕所，有效为游客解决生理问题，改善旅游景点环境。 | [5 empty] | 截至绩效自评日，本年度4个达到旅游厕所标准的新建或改建厕所一直为进行验收因此资金未执行。但已经投入使用，有效为游客解决生理问题，改善旅游景点环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助旅游厕所数量（个） |  |  | =4 | 0 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
|  |  | 旅游厕所厕位数（个） |  |  | =58 | 58 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 0 | 7 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目开始及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
|  | 成本指标 | 每个旅游厕所补助标准（万元） |  |  | =10 | 0 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进文化旅游事业发展 |  |  | 有效促进 | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
|  | 生态效益指标 | 减少人畜粪便环境污染 |  |  | 效果显著 | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 旅游厕所使用年限（年） |  |  | ≥8 | 8 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 人民群众满意度 |  |  | ≥95% | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：由于本年度厕所建设已完成，但未完成验收工作，因此还未对四个厕所进行补助，造成资金未支出 改进措施：尽快完成项目验收工作，早日将资金支付完毕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 39
项目负责人： |  | 米热姑丽·木合塔尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18709982222
经 办 人： |  | 李传娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199886786