## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 叶尔羌河流域麦盖提段生态治理项目
主管部门 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000.00 | 4000.00 |  | 4000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成四级公路147.966公里；沿路建设6个移动式环保公厕；1辆吸污车；67块道路交通导向标识牌；224块旅游标识牌；项目开始时间2020年9月，结束时间2021年5月；债券资金支付时效：90天内支付完成，项目的实施有效加强生态文明建设，以叶尔羌河为主轴，规划建设中的旅游公路为线，将县域内的叶尔羌河刀郎生态旅游景区及其他景区串联起来，形成系统化文化优势，景观优势，旅游资源优势，使叶尔羌河刀郎文化遗产廊道成为特色鲜明独具魅力的旅游胜地，可使沿路的20000名受益建档立卡贫困人口受益。 | [5 empty] | 截至绩效自评日，完成四级公路147.966公里；沿路建设6个移动式环保公厕；1辆吸污车；67块道路交通导向标识牌；224块旅游标识牌；项目开始时间2020年9月，结束时间2021年5月；债券资金支付时效：90天内支付完成，项目的实施有效加强生态文明建设，以叶尔羌河为主轴，规划建设中的旅游公路为线，将县域内的叶尔羌河刀郎生态旅游景区及其他景区串联起来，形成系统化文化优势，景观优势，旅游资源优势，使叶尔羌河刀郎文化遗产廊道成为特色鲜明独具魅力的旅游胜地，可使沿路的20000名受益建档立卡贫困人口受益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程（公里） |  |  | ≥147.966 | 147.966 | 5 |  | 5
|  |  | 移动式环保公厕数量（个） |  |  | ≥6 | 6 | 5 |  | 5
|  |  | 吸污车数量（辆） |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 交通导向标识牌（块） |  |  | ≥67 | 67 | 4 |  | 4
|  |  | 旅游标示牌（块） |  |  | ≥224 | 224 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 债券资金规范管理使用率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2021年5月 | 2021-05-01 | 4 |  | 4
|  |  | 债券资金支付时效（天） |  |  | ≤90 | 90 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 道路补助标准（万元/公里） |  |  | ≤22.691 | 22.691 | 4 |  | 4
|  |  | 下沟旅游厕所及标识标牌成本（万元） |  |  | ≤642.1 | 642.1 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） |  |  | ≥20000 | 20000 | 5 |  | 5
|  |  | 行政村通车率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 乡镇通车率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 |  | 4
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间（小时） |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥8 | 8 | 4 |  | 4
|  |  | 旅游厕所使用年限（年） |  |  | ≥10 | 10 | 4 |  | 4
|  |  | 标识标牌使用年限（年） |  |  | ≥5 | 5 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 游客满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 车宏斌 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13201184588
经 办 人： |  | 李传娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199886786