## 自评表
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 |  |  | 麦盖提县库木库萨尔乡7人制球场 |  | 负责人及电话 | 王戆壮（18997633966）
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和电视台
地方主管部门 |  |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 45.45 |  | 90.9%
|  |  | 其中：中央补助 | 50 | 45.45 |  | 90.9%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成库木库萨尔乡７人制足球场建设，新建2200平方米7人制足球场,配套相关基础设施的建设 |  |  |  | 截至绩效自评日，完成本年度在库木库萨尔乡建设７人制足球场，新建2200平方米7人制足球场,配套相关基础设施.
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建足球场面积（平方米） |  | ≥2200 | 2200
|  |  | 铺种草坪面积（平方米） |  | ≥1472 | 1472
|  |  | 休息长椅数量(个) |  | ≥8 | 8
|  |  | 成品球门数量（个） |  | ≥2 | 2
|  |  | 平整场地面积（平方米） |  | ≥1976 | 1976
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目开始及时率 |  | =100% | 100%
|  |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建足球场成本（万元） |  | ≤46 | 40.45 | 决算价与年初预算产生差距
|  |  | 前期手续成本（万元） |  | ≤5 | 5
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 丰富群众业余体育生活，提高全民健身思想，满足健身爱好 |  | 显著提升 | 显著提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 项目建设持续使用年限(年) |  | ≥10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 工作人员满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 无。