## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设项目
主管部门 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县文化体育广播电视和旅游局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 49.99 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年为我县10个村修缮篮球场、购置音响设备、购置健身器材，项目的实施能够加快基层公共体育设施建设的步伐，促进城乡公共体育设施服务均等化，增强基层政府公共体育服务能力。 | [5 empty] | 截至绩效自评日，项目的实施，提升了十个行政村公共文化体育服务能力，设施设备的配备，改善了基层的条件，促进了文化体育事业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 健身器材购置数量（个） |  |  | ≥150 | 152 | 5 |  | 5
|  |  | 音响设备购置数量（套） |  |  | ≥5 | 5 | 4 |  | 4
|  |  | 修缮篮球场地面积（平方米） |  |  | ≥500 | 500 | 4 |  | 4
|  |  | 受益村数量（个） |  |  | ≥10 | 10 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 设备采购合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 购置健身器材成本（万元） |  |  | ≤40 | 39.99 | 4 |  | 4 |  | 由于在线询价采购过程中与预算不相符
|  |  | 购置音响设备成本（万元） |  |  | ≤6 | 6 | 4 |  | 4
|  |  | 篮球场地修缮成本（万元） |  |  | ≤4 | 4 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进群众体育健身活动开展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
|  |  | 提升国民身体素质 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 增强基层政府公共体育服务能力 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 乡村工作人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99
项目负责人： |  | 米热姑丽·木合塔尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18709982222
经 办 人： |  | 李传娟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199886786