## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 乡村广播电视更新改造项目
主管部门 |  | 麦盖提县广播电视台 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县广播电视台
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102.61 | 102.61 |  | 102.61 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.61 | 2.61 |  | 2.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年项目计划总投资为102.61万元，项目计划购置发射机数量2部，涉及2个乡镇，完成修建铁塔1座、其他附属工程3套，项目的实施有效提高库尔玛乡、吐曼塔克乡电视信号差的问题不，切实解决我县部分偏远乡村群众收听收看广播电视时强时弱的现实需求，引导各族群众向现代文明的生活方式迈进。 | [5 empty] | 截止绩效自评日，已完成购置发射机数量2部，涉及2个乡镇，完成修建铁塔1座、其他附属工程3套，项目的实施有效提高库尔玛乡、吐曼塔克乡电视信号差的问题不，切实解决我县部分偏远乡村群众收听收看广播电视时强时弱的现实需求，引导各族群众向现代文明的生活方式迈进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置发射机数量（部） |  |  | ≥2 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 受益乡镇个数（个） |  |  | ≥2 | 2 | 4 |  | 4
|  |  | 修建铁塔数量（座） |  |  | ≥1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 其他附属工程（套） |  |  | ≥3 | 3 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 偏远乡村信号覆盖率 |  |  | ≥92% | 95% | 4 |  | 4
|  |  | 项目工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目开始及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 设备购置成本（万元） |  |  | ≤35.3 | 35.3 | 4 |  | 4
|  |  | 铁塔修建成本（万元） |  |  | ≤50.6 | 50.6 | 4 |  | 4
|  |  | 其他附属工程成本（万元） |  |  | ≤16.71 | 16.71 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众收听观看广播电视节目的效果 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 8 |  | 8
|  |  | 乡村广播电视信号覆盖率 |  |  | ≥96% | 96% | 8 |  | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） |  |  | ≥5 | 5 | 7 |  | 7
|  |  | 工程设计使用年限（年） |  |  | ≥8 | 8 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 人民群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 潘国平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15214982100
经 办 人： |  | 郎兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18299658868