## 绩效目标自评表
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 村组或巷道道路建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 周斌(13899118516)
主管部门 |  |  | 麦盖提县交通运输局 |  | 实施单位 | [202001]麦盖提县交通局本级
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10531.23 | 10531.23 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10120.84 | 10120.84 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 410.39 | 410.39 |  | - | 100% | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、在巴扎结米镇、尕孜库勒乡、库尔玛乡、吐曼塔勒乡、库木库萨尔乡、希依提墩乡、克孜勒阿瓦提乡、塔克乡新建四级公路211.292公里 2、公路是经济发展的动脉，加快农村公路网络的建设对带动贫困村经济发展，提高贫困户生活水平有重要作用。 |  |  |  | 1、今年207.978公里新建公路的完成。 2、有效推动了贫困村经济发展，贫困群众出现更加便捷。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 吐曼塔勒乡修建长度（公里） | 3 | >=49.001公里 | 49.001公里 | 3
|  |  | 库木库萨尔乡和希依提墩乡修建长度（公里） | 3 | >=7.635公里 | 7.635公里 | 3
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | 4 | >=80公里 | 76.686公里 | 2 | 部分标段完成招标后，在施工过程中，原规划修建路线中，部分村村民迁至新址，该路段无交通需求，故部分路段终止实施。
|  |  | 克孜勒阿瓦提乡修建长度（公里） | 3 | >=38.025公里 | 38.025公里 | 3
|  |  | 央塔克乡修建长度（公里） | 3 | >=36.631公里 | 36.631公里 | 3
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 设计行车速度（公里/小时） | 4 | >=40公里 | 40公里/小时 | 4
|  |  | 行车道宽度（米） | 3 | =3.5米 | 3.5米 | 3
|  |  | 路基宽度（米） | 3 | =6.5米 | 6.5米 | 3
|  | 时效指标 | 2019年4月开工及时率 | 5 | =100% | 100% | 5
|  |  | 2019年6月完工及时率 | 5 | =100% | 0% | 0 | 因前期资金到位较少，导致施工标段未能整体推进，该项目完工时间由6月推迟至9月。
|  | 成本指标 | 巴扎结米镇、尕孜库勒乡、库尔玛乡每公里建设成本(万元) | 5 | <=55万元 | 51万元 | 5
|  |  | 吐曼塔勒乡、库木库萨尔乡、希依提墩乡、克孜勒阿瓦提乡、央塔克乡每公里建设成本(万元) | 5 | <=49万元 | 49万元 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低产品运输成本 | 6 | =明显降低 | 100% | 6
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（人） | 6 | >=13041人 | 13041人 | 6
|  |  | 方便农民出行 | 6 | =明显提升 | 100% | 6
|  | 生态效益指标 | 减少出行能耗 | 6 | =显著有效 | 100% | 6
|  | 可持续影响指标 | 设计道路使用年限（年） | 6 | >=8年 | 8年 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | >=95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 93