# 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

# 绩效自评报告

# （2019年度）

# 项目名称：村组或巷道道路建设项目

# 实施单位（公章）：麦盖提县交通局本级

# 主管部门（公章）：麦盖提县交通局

# 项目负责人（签章）：周斌

# 填报时间：2019年 12月31日

# 一、项目概况

## （一）项目主管单位基本情况

麦盖提县交通运输局的主要职能包括：拟订全县公路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，承担全县公路运输枢纽总体规划。会同有关部门参与拟订全县交通物流业发展战略与规划。指导、监督全县范围内的县、乡、村公路以及专用公路的建设、管理和养护工作；指导农村公路路政工作。指导全县交通运输市场和交通基础设施建设市场发展，建立完善信息、服务、信用评价考核体系。会同有关部门拟订交通运输行业价格。

麦盖提县交通运输局是财政全额拨款的行政单位，编制总数17人，行政编制5人，参公编制8人，事业编制3人，工勤编制1人，实有在职人数16人,退休5人，内设机构3个：麦盖提县农村公路建设管理养护所、麦盖提县路政稽查大队、麦盖提县城市客运出租汽车管理办公室。

（二）项目简介

- 1.在巴扎结米镇、尕孜库勒乡、库尔玛乡、吐曼塔勒乡、库木库萨尔乡、希依提墩乡、克孜勒阿瓦提乡、央塔克乡新建四级公路211.292公里。

- 2.公路是经济发展的动脉，加快农村公路网络的建设对带动贫困村经济发展，提高贫困户生活水平有重要作用。

（三）项目绩效目标设定情况

根据《关于第一批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]79号）、《关于第二批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]127号）、《关于第四批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]143号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]147号）、《关于第五批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]150号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]152号）、《关于第六批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]163号）的文件，本项目下达财政扶贫补助预算资金11660万元。

项目绩效目标情况:新建农村公路建设项目211.292公里，共涉及8个乡，路面宽3.0、3.5、4.0、4.5m，路基宽3.5、4.0、4.5、5.0m，公路等级为四级，建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程及交通安全设施，项目建成后将极大改善沿线农民出行条件，为麦盖提县经济快速发展打下良好的基础，对于提高沿线乡镇居民出行，加快城乡整体化建设、带动附近乡镇经济发展、逐步缩小城乡差距具有非常重要的作用。

# 二、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《关于第一批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]79号）、《关于第二批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]127号）、《关于第四批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]143号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]147号）、《关于第五批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]150号）、《关于2018年涉农整合结余资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]152号）、《关于第六批涉农整合资金用于村组或巷道道路建设项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]163号）的文件，本项目预算资金11660万元，其中财政资金11660万元，自筹资金0万元，资金到位10558.47万元；资金到位率90.55%。

## （二）项目资金实际使用情况分析

本项目预算资金11660万元，到位资金10558.47万元，项目实行中进行公开招标，本项目共分17个标段，工程招标总金额为10411.53万元，经审计决算后实际支付工程款10211.56万元，支付评审费26.4万元，监理费131.79万元，设计费120.82万元，审计费40.66万元，共计支出10531.23万元，其中2018年涉农整合结余资金支出410.39万元，2019年预算资金支出10120.84万元，结余27.24万元。已上缴财政，进行整合后，该项目全年预算数为10531.23万元，预算执行率为100%。

## （三）项目资金管理情况分析

# 本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

## （一）项目组织实施情况分析

本项目预算资金11660万元，到位资金10558.47万元，项目实行中进行公开招标，本项目共分17个标段，工程招标总金额为10411.53万元，经审计决算后实际支付工程款10211.56万元，支付评审费26.4万元，监理费131.79万元，设计费120.82万元，审计费40.66万元，共计支出10531.23万元，其中2018年涉农整合结余资金支出410.39万元，2019年预算资金10120.84万元，结余27.24万元，已上缴财政，进行整合后，该项目全年预算数为10531.23万元，预算执行率为100%。

## （二）项目管理情况分析

在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效指标完成情况分析

项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标19个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为89.47%。

### (一）产出指标完成情况分析

1.项目完成数量

根据项目绩效目标设定内容，设立数量指标吐曼塔勒乡修建长度指标预期值≥49.001公里，实际完成值49.001公里，该指标权值分为3分，得分3分；库木库萨尔乡和希依提墩乡修建长度指标预期值≥7.635公里，实际完成值7.635公里，该指标权值分为3分，得分3分；贫困村新建改建公路里程指标预期值≥80公里，实际完成值76.686公里，该指标权值分为4分，得分2分；因部分标段完成招标后，在施工过程中，原规划修建路线中，部分村村民迁至新址，该路段无交通需求，故部分路段终止实施。克孜勒阿瓦提乡修建长度指标预期值≥38.025公里，实际完成值38.025公里，该指标权值分为3分，得分3分；央塔克乡修建长度指标预期值≥36.631公里，实际完成值36.631公里，该指标权值分为3分，得分3分；数量指标总权值分16分，得分14分。

- 2.项目完成质量。

项目经专业部门验收，设立质量指标项目（工程）验收合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为4分，得分4分；设计行车速度指标预期值40公里/小时，实际完成值40公里/小时，该指标权值分为4分，得分4分；行车道宽度指标预期值3.5米，实际完成值3.5米，该指标权值分为3分，得分3分；路基宽度指标预期值6.5米，实际完成值6.5米，该指标权值分为3分，得分3分；质量指标总权值分14分，得分14分。

- 3.项目完成时效

本项目计划实施进度为2019年4月-2019年6月，设立时效指标2019年4月开工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为5分，得分5分；2019年6月完工及时率指标预期值100%，实际完成值0%，该指标权值分为5分，得分0分；因前期资金到位较少，导致施工标段未能整体推进，该项目完工时间由6月推迟至9月。时效指标总权值分10分，得分5分。

4.项目成本节约情况

该项目成本指标预算巴扎结米镇、尕孜库勒乡、库尔玛乡每公里建设成本指标预期值≤55万元，实际完成值51万元。该指标权值分为5分，得分5分；吐曼塔勒乡、库木库萨尔乡、希依提墩乡、克孜勒阿瓦提乡、央塔克乡每公里建设成本预期值≤49万元，实际完成值49万元，该指标权值分为5分，得分5分。成本指标总权衡分值10分，得分10分。

### （二）效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

经济效益指标：降低产品运输成本指标预期值明显降低，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分，项目实施完毕后明显降低产品运输。经济效益指标总权衡分值6分，得分6分。

- 2.项目实施的社会效益分析

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥13041人，实际完成值13041人，该指标权值分为6分，得分6分；方便农民出行指标预期值明显提升，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；本项目的实施方便农民出行，为脱贫致富创造良好的外部环境，受益建档立卡贫困人口数13041人。社会效益指标总权衡分值12分，得分12分。

3.项目实施的生态效益分析

生态效益指标：减少出行能耗指标预期值显著有效，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分。修建道路项目的实施，有效减少了出行能耗。生态效益指标总权衡分值6分，得分6分。

- 4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：设计道路使用年限指标预期值≥8年，实际完成值8年，该指标权值分为6分，得分6分。可持续影响指标总权衡分值6分，得分6分。

### （三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：受益贫困人口满意度指标预期值≥95%，实际完成值95%。项目根据发放的满意度调查问卷，受益贫困人口满意度达95%。该指标权值分为10分，得分10分，服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

# 五、项目绩效目标未完成的原因分析和改进措施

该项目未按时限完成的原因是：因前期资金到位较少，导致施工标段未能整体推进，该项目完工时间由6月推迟至9月。

项目建设数量未完成的原因是：部分标段完成招标后，在施工过程中，原规划修建路线中，部分村村民迁至新址，该路段无交通需求，故部分路段终止实施。

今后对项目的实施计划编制应综合考虑多方面原因，坚决防止此类问题发生。

# 六、综合评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督，此项目综合评价93分。

# 七、项目实施的经验、问题、建议

### （一）主要经验及做法

为加快工程进度，交通运输局定期到施工工地检查工程质量、进度及安全生产工作情况，对于存在的问题做到及时主动协调，靠前服务。

- （二）存在的问题

前期制定项目目标绩效时，因考虑不充分，指标设置不合理。由于麦盖提县受地理环境限制，境内无任何公路建设砂石料，公路建设所需砂石料均需从150-230公里外的莎车县、巴楚县拉运，造成建设成本高，拉运砂石料困难，导致我县交通基础设施相对较落后。

- （三）建议

建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。进一步加大农村公路建设项目资金投入。

# 八、绩效评价工作有关说明

# 为了确保项目工程发挥长期效益，让农民长期受益，克服“重建设、轻管理，重使用、轻养护”的问题，做到建管结合，落实管护主体和相关责任，建立管护制度。

# 1.管护责任的落实

# 项目建成后, 交由各乡人民政府进行管养，从项目建设完工后的三个月后,就必须开始到养护地点进行养护，由群众监督,出现问提相关村委会汇报,由村委会进行调查处理,要求养护人员迅速落实.对拒绝落实的,应立即更换辨护人员.做到责任明确,落实到位。

# 2.管护标准

# 工程项目竣工后，明确所有权，落实养护责任主体。由村级组织负责组织村民对所有的工程定期进行维护保养，保证工程正常、永久使用。道路工程的管护标准：路面平直、平整、无杂物，保持畅通。

# 3.创新管护运行机制

# 制定并认真落实奖惩制度。对损坏工程、项目自然村要及时进行维修，检查后仍不整改的，必须按照“村规民约”进行相应处罚。

# 4.搞好项目建成后管护的宣传工作

# 各项目自然村、组要利用广播、电视、墙报、黑板报等形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高项目区农民认识和管护的自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。

# 九、附表

《绩效目标自评表》