新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

自评报告

（ 2019 年度）

项目名称：2019年城市公交成品油价格补助预算资金项目

实施单位（公章）：麦盖提县交通运输局

主管部门（公章）：麦盖提县交通运输局

项目负责人（签章）：周斌

填报时间：   2019年 12 月 25日

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）自治区内分解下达预算和绩效目标情况。

- 1、预算情况：

- 根据《关于提前下达2019年城市公交成品油价格补助预算的通知》（麦财建字[2019]13号）下达2019年城市公交成品油价格补助资金8.009635万元。

- 2、绩效目标：

- 根据专项资金文件要求，自治区下达年度总目标为：完成发放2019年城市公交车成品油价格补助资金发放，确保城市公交正常运营。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

- 整理项目全过程资料建档：绩效目标申报表、实施方案、绩效目标监控表、资金支付或会计凭证。作为评价基础资料。

（二）组织过程。

各客运企业要召集从业人员召开油价补贴发放布置会，同时要对油价补贴发放政策进行对外宣传。在发放前必须将《油价补贴发放资金实施方案》和《油价补贴发放登记表》在业务大厅、企业及车辆经营场站等进行公示，公示期7天，公示期间有疑义的，可以及时反映，待问题解决后再发放。

- 分析评价。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，并形成评价结论。

三、综合评价结论

经综合评价，本项目部分指标达成预期指标，因2019年成品油价格补助资金发放范围的车辆，都按照车辆实际全年累计营运天数除30折算减整月，如果有剩余天数，不足15天的舍去，超过15天（含15天）的进整，计算每辆车的油价补贴款，城市公交车按标台、实际营运月核算。指标计划补助金额为补助金额除以每辆车的平均数，而发放金额则按照实际营运月数发放，因此存在未完成指标。但在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行财政资金管理制度，按照项目实施方案、根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为80分。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 根据《关于提前下达2019年城市公交成品油价格补助预算的通知》（麦财建字〔2019〕13号）文件要求，本项目资金8.009635万元，其中财政资金8.009635万元，资金到位8.009635万元；资金到位率100%。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 根据《关于提前下达2019年城市公交成品油价格补助预算的通知》（麦财建字〔2019〕13号）文件关于下达2019年城市公交成品油价格补助资金，本项目总资金8.009365万元，实际支付资金3.74万元，预算执行率46.7%，项目资金主要用于支付2019年城市公交成品油价格补助资金，结余4.27万元的资金已上缴财政。

- 3、项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照《新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法》资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

- 各客运企业要召集从业人员召开油价补贴发放布置会，同时要对油价补贴发放政策进行对外宣传。在发放前必须将《油价补贴发放资金实施方案》和《油价补贴发放登记表》在业务大厅、企业及车辆经营场站等进行公示，公示期7天，公示期间有疑义的，可以及时反映，待问题解决后再发放。

- 项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标完成情况

- 城市公交车车辆数（辆），预期指标是15辆，实际完成值是15辆，指标完成率是100%.

- 数量指标共计1个，完成1个，达到预期目标,数量指标完成。

- 质量指标完成情况

- 保障发放率（%），预期指标是100%，实际完成值是46.7%，指标完成率是46.7%.

- 保障出行率（%），预期指标是100%，实际完成值是100%，指标完成率是100%.

质量指标共计2个，完成1个，未达到预期目标,数量指标未完成。未完成原因是2019年成品油价格补助资金发放范围的车辆，都按照车辆实际全年累计营运天数除30折算减整月，如果有剩余天数，不足15天的舍去，超过15天（含15天）的进整，计算每辆车的油价补贴款，城市公交车按标台、实际营运月核算。指标计划补助金额为补助金额除以每辆车的平均数，而发放金额则按照实际营运月数发放，因此存在未完成指标。

- （3）时效指标完成情况

- 资金到位时间，预期指标是2019年4月5日到位，实际完成值是4月5日到位，指标完成率是100%.

- 资金发放时间，预期指标是2019年7月31日前发放，实际完成值是10月31日前发放完毕，指标完成率是91.7%。数量指标共计2个，完成1个，未达到预期目标,数量指标未完成。未完成原因是2019年城市公交车油价补贴发放是根据公交车标台、实际营运月核算所发放补贴款的，而2019年尚未到年底无法核算经营月数故而资金发放时间晚，存在未完成指标。

- （4）成本指标完成情况

- 城市公交车每辆补贴成本（元），预期指标是5339，实际完成值是2491.89，指标完成率是46.7%.

成本指标共计1个，完成0个，未达到预期目标，原因分析2019年成品油价格补助资金发放范围的车辆，都按照车辆实际全年累计营运天数除30折算减整月，如果有剩余天数，不足15天的舍去，超过15天（含15天）的进整，计算每辆车的油价补贴款，城市公交车按标台、实际营运月核算。指标计划补助金额为补助金额除以每辆车的平均数，而发放金额则按照实际营运月数发放，因此实际发放为2491.89元，存在未完成指标。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）项目实施的经济效益分析。

- 无

- （2）项目实施的社会效益分析。

社会服务能力提升度，预期指标是效果显著，实际完成值是效果显著，指标完成率是100%。

社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，社会效益指标完成。

- （3）项目实施的生态效益分析。

- 无。

- （4）项目实施的可持续影响分析。

- 无。

3.满意度指标完成情况分析。

- 人民群众满意度（%），预期指标是≥95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%

- 受益对象满意度（%）预期指标是≥95%，实际完成值是95%，指标完成率是100%

- 满意度指标共计2个，完成2个，达到预期目标，服务对象满意度指标完成。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

存在未完成情况：2019年成品油价格补助资金发放范围的车辆，都按照车辆实际全年累计营运天数除30折算减整月，如果有剩余天数，不足15天的舍去，超过15天（含15天）的进整，计算每辆车的油价补贴款，城市公交车按标台、实际营运月核算。指标计划补助金额为补助金额除以每辆车的平均数，而发放金额则按照实际营运月数发放，因此存在未完成指标。

（二）下一步改进措施

1.加强对成品油价格补贴政策的宣传解释工作，重点宣传补贴政策的延续性，明确补贴标准随油价的上调而提高，让补贴对象了解国家补贴政策并对油价变化有正确的心里预期。
　  2.要积极配合有关部门做好运价调整、燃油附加等相关配套工作。

3.2020年各企业和各部门在燃油补贴发放过程中更要严格履行职责，确保燃油补贴发放各环节不出问题，出现问题将根据职责范围，由职责部门自行负责,并严格追究相关人员的责任。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、项目建设的程序进一步规范；

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。

2、项目资料有待进一步完善；

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3、项目后续管理有待进一步加强

- 其他需说明的问题。

（一）后续工作计划

2019年，我局认真按照上级及县财政局的要求开展了贯穿项目管理和预算执行全过程的预算绩效管理工作，结合部门年度预算编制同步编报绩效目标，开展绩效监控，对财政支出绩效和绩效管理工作进行自评，形成了较为完整的预算绩效管理体系。2019年度的绩效管理工作情况除了在本单位内部公开，还专项报告上级部门，在编制部门预算工作中，也结合绩效管理情况，提出相关意见和建议，促进预算编制更加科学合理，在绩效结果公开和应用方面进行了有益的探索。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

- 本次发放补贴制定了实施方案，确定了领导小组，明确了补贴范围，各客运企业召集从业人员召开油价补贴发放布置会，同时对油价补贴发放政策进行对外宣传。在发放前将《油价补贴发放资金实施方案》和《油价补贴发放登记表》在业务大厅、企业及车辆经营场站等进行公示，公示无误后进行了补贴发放。

- 存在的问题

油价补贴发放工作时间紧、任务重，审批程序复杂，工作人员不能高效率的进行补贴的发放。

- 建议

提前做好发放油价补助的前期工作，确保补贴发放及时准确。

九、附表

《中央对地方专项转移支付绩效自评表》