## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 残疾人需求信息数据动态更新项目
主管部门 |  | 麦盖提县残联 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县乡残联
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.1962 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成残疾人需求信息数据调查及系统录入工作。 2、了解全县残疾人各项基础数据，完成一年一次的专项调查工作。 3、使残疾人切身体会党的关心关爱。 | [5 empty] | 1、已完成残疾人需求信息数据调查及系统录入工作。 2、完成一年一次的专项调查工作。 3、使残疾人切身体会党的关心关爱。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 残疾人需求信息数据动态更新人数（人次） |  |  | 5016 | 5016 | 4 |  | 4
|  |  | 数据动态更新工作培训人数（人） |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 印刷调查表份数（份） |  |  | 8000 | 8000 | 3 |  | 3
|  |  | 对村社区干部开展培训工作人员（人） |  |  | 161 | 161 | 4 |  | 4
|  |  | 采购办公用品数量（套） |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 调研、检查乡镇场数量(个） |  |  | 10 | 10 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 信息数据动态更新录入准确率 |  |  | 90% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 开始实施时间 |  |  | 2019年6月底 | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 实施完成时间 |  |  | 2019年9月底 | 0% | 2 |  | 0 |  | 实际2019年10月中旬完成
|  | 成本指标 | 印刷调查表（元） |  |  | ≤1000 | 1000 | 4 |  | 4
|  |  | 动态更新工作培训出差费（元） |  |  | ≤1200 | 1162 | 4 |  | 4 |  | 结余0.0038万元
|  |  | 对161名村社区干部开展培训经费（元） |  |  | ≤1000 | 1000 | 4 |  | 4
|  |  | 加油费、维修费（元） |  |  | ≤6800 | 6800 | 4 |  | 4
|  |  | 调查、录入系统办公经费（元） |  |  | ≤2000 | 2000 | 4 |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 使得残疾人及残疾人家属感觉到党的关心 |  |  | 效果显著 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 及时了解和掌握残疾人需求给予帮助 |  |  | 效果显著 | 100% | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对残疾人心关爱 |  |  | 长期影响 | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家庭满意度 |  |  | ≥80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.97