## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 寄宿制托养项目
主管部门 |  | 麦盖提县残联 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县残联
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、每人不超过3000元的标准，争取在全年内完成，为无人抚养的残疾人能够在托养机构养老，一定程度上减轻托养机构的经济负担； 2、通过开展寄宿制托养项目，保障无人抚养的残疾人能够在托养机构生活、提高生活质量。 | [5 empty] | 1、按照调查摸底情况，使康复中心16名残疾人受益，补贴按月发放； 2、通过与康复中心对接，根据被托养残疾人需求，购买衣物、米面油，生活物品，一定程度上提高了生活质量；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施项目的托养机构 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  |  | 享受寄宿制托养项目持证残疾人数（人） |  |  | 10 | 16 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 享受寄宿制托养合格率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 享受寄宿制托养残疾人准确率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 实施完成时间 |  |  | 2019年12月完成 | 2019-08-31 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 享受寄宿制托养标准（元/年/人） |  |  | 3000 | 3000 | 5 |  | 5
|  |  | 实施项目年总成本（元） |  |  | 30000 | 30000 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 体现党的惠民政策 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 提高无人抚养的残疾人生活质量 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对残联干部服务的满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
|  |  | 托养机构及群众满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100