## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 社会福利项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 173.16 |  | 173.16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 173.16 |  | 173.16 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是支付山东援助儿童老人基础设施升级改造项目尾款。 二是支付未成年救助保护中心主体工程尾款，完成附属项目建设。 三是支付福利敬老院暖气管道安装、门窗维修 、修建值班室尾款，为特困人员双集中供养机构升级改造，改善供养环境 四是修建麦盖提县殡仪馆附属项目，提高殡葬服务功能。 |  |  |  |  | 一是支付山东援助儿童老人基础设施升级改造项目尾款。 二是支付福利敬老院暖气管道安装、门窗维修 、修建值班室尾款14.89万元，改善了供养环境 。 三是支付未成年救助保护中心主体工程尾款39.8，完成未成年救助保护中心附属建设，砖围墙713m2铁艺围墙45m、停车棚99m2大门一座，沿石路及地面硬化709.3m2等，支付附属项目款51万元。 四是修建麦盖提县殡仪馆附属拆除修建围墙691.2m3和大门价值50万元，提高殡葬服务功能。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 未成年救助保护中心砖围墙 |  | 713m2 | 713m2 | 5 |  | 5
|  |  | 未成年救助保护中心停车棚 |  | 99m2 | 99m2 | 5 |  | 5
|  |  | 未成年救助保护中心沿石路及地面硬化 |  | 709.3m2 | 709.3m2 | 5 |  | 5
|  |  | 殡仪馆围墙拆除修建围墙 |  | 691.2m3 | 691.2m3 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 维修项目合格率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 社会福利机构供养效率 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤2019-12 | ≤2019-12 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 社会福利院升级改造维修费（单位;万元） |  | 14.89 | 14.89 | 5 |  | 5
|  |  | 未成年救助保护中心工程款（单位;万元） |  | 90.8 | 90.8 | 5 |  | 5
|  |  | 福利敬老院升级改造项目费用（单位;万元） |  | 17.47 | 17.47 | 5 |  | 5
|  |  | 修建殡仪馆围墙和大门费用（单位;万元） |  | 50 | 50 | 5 |  | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会福利机构运转效率 |  | 不断提高 | 不断提高 | 15 |  | 13
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 社会福利制度建设 |  | 逐步完善 | 逐步完善 | 15 |  | 13
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96