- 新疆喀什地区中央专项转移支付绩效

- 自评报告

- （2019年度）

- 项目名称：城乡医疗救济帮助项目

- 实施单位（公章）：麦盖提县民政局（医保局）

- 主管部门（公章）：麦盖提县民政局（医保局）

- 项目负责人（签章）：王燕

- 填报时间： 2019年12月30日

- 一、基本情况

- （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。	    根据喀地财社字【2019】2号、喀地财社字【2019】3号文件，下达了城乡医疗救济帮助项目资金1965万，其中196.16万元由民政局支付，剩余1768.84万元于2019年7月移交医保局，同时民政局将发放失败1万元于2019年11月移交医保局；喀地财社字【2019】77号文下达了城乡医疗救济帮助项目资金1669万元，喀地财社字【2019】90号文下达了城乡医疗救济帮助项目资金95万元，医保局接收资金共计3533.84万元，2019年财政实际拨付资金3729万元。

绩效目标：帮助因病困难的城乡居民实施医疗救济帮助，就医实行一站式结算便捷群众就医，取消起伏线，减轻医疗费负担；帮助民政救助对象参加城乡基本医疗保险。

- 二、绩效自评工作开展情况

- （一）前期准备。

整理项目全过程资料建档：依据上级下达资金文件文件、绩效目标申报表、资金申请报告作为评价基础资料。采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据，整理相关政策文件喀地财社字【2019】2号、喀地财社字【2019】3号、喀地财社字【2019】77号、喀地财社字【2019】90号文件，了解资金使用范围和享受补助人员情况，核实项目绩效目标过程监控表、项目支付进度，满意度调查问卷。

- （二）组织过程。

该项目自评由医保局绩效分管领导、项目负责人、财务负责人等人员组成评价组。严格按照【2017】117号《喀什地区城乡医疗救济帮助救助资金管理规定》新财社【2014】70号文进行对项目的实施程序、资金使用计划、管理运行以及账目的规范等情况进行自查自评。

- （三）分析评价。

采用综合评分法进行绩效评价自评，即在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等于绩效评价指标体系比较分析的基础上对各项指标进行客观、科学的分析，得出综合考评结论。

- 综合评价结论

经综合评价，本项目达成预期指标，在项目实施过程中，做到了资金使用、管理、保障到位，严格执行社会救助项目资金管理规定和财政资金管理制度，按照项目实施方案根据年初设定的绩效目标，此项目综合评价得分为90分。

- 四、绩效目标实现情况分析

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

根据喀地财社字【2019】2号、喀地财社字【2019】3号文件，下达了城乡医疗救济帮助项目资金1965万，其中196.16万元由民政局支付，剩余1768.84万元于2019年7月移交医保局，同时民政局将发放失败1万元于2019年11月移交医保局；喀地财社字【2019】77号文下达了城乡医疗救济帮助项目资金1669万元，喀地财社字【2019】90号文下达了城乡医疗救济帮助项目资金95万元，医保局接收资金共计3533.84万元，2019年财政实际拨付总额资金3729万元。

- 2.项目资金执行情况分析。

根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，我单位严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金；

项目资金主要用于支付中华联合保险公司为我县贫困人口缴纳补充医疗保险，共24372人，标准180/人/年，共计438.7万元；临时城乡医疗救济帮助费用641.22万元、资助2020年低保、贫困户医疗补贴63202人，共计资金1496.08万元，资助特困人员代缴2020年城乡居民医疗保险费2711人，共计76万元。

- 3.项目资金管理情况分析。

本项目资金严格按照城乡医疗救济帮助项目资金管理办法和麦盖提县县财政资金管理制度支付资金；根据中央、自治区和喀什地区中央转移专项资金管理办法的要求和《单位财务管理制度》，严格按照专项资金支持的项目条件和范围要求，使用管理项目资金。并由专人负责，负责人为：杨敏，职务为科员。

资金支付由分管县领导、主管财务县领导、县财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

项目严格按照行业部门专项管理办法，做好事前准备工作和实施计划，人员组织合理，在资金到位后迅速启动，按计划有序实施。实施阶段能及时推进，监督监控措施有保障，根据进度结合绩效目标的设定，发现问题，及时整改，确保专项按时、保质实施，项目实施完成。项目实施完成后及时组织检查和评价工作，对存在的问题分析总结，为今后同类项目管理提供经验和方法。

- （三）项目绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况

为我县贫困人口缴纳补充医疗保险，共24372人，标准180/人/年，临时城乡医疗救济帮助4618人，资助2020年低保、贫困户医疗补贴63202人，资助特困人员代缴2020年城乡居民医疗保险费2711人。

（2）质量指标完成情况

质量指标验收合格率 100 %，帮助建档立卡贫困户参加基本医疗保险覆盖率 100 %，民政救助对象参加基本医疗保险覆盖率100 %。

（3）时效指标完成情况

本项目开始时间2020年1月1日，结束时间为2020年12月31日

（4）成本指标完成情况

完成人均医疗救济帮助标准1000元/人/年；做到全额资助民政救助对象中特困供养人员代缴医疗保险240元/人/年；定额资助城乡低保对象代缴医疗保险元/人/年）严格按照城乡医疗救济帮助规定标准实施医疗救济帮助。避免资金违规发放，人员违规享受。

- 2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。无

- （2）项目实施的社会效益分析

及时对患病困难群众实施救助，有效缓解救助对象医疗负担费用，困难群众看病就医方便程度明显提高，扶持因病致贫人口脱贫情况成效显著。

（3）项目实施的生态效益分析。无

- （4）项目实施的可持续影响分析。

解决了困难群众看病难的问题，对健全医疗制度保障体系作用成效显著。

- 3.满意度指标完成情况分析。

按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，麦盖提县城乡困难群众满意率达95%，服务对象满意度指标完成。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1、2019年实际拨付资金3729万元，截止年底结余资金1077万元，根据12月地区行署下发关于加快城乡医疗救济帮助支付进度的通知，我局已根据实际情况申请3批补贴资金共计1496万元，另外全额资助特困2711人，共76万元代缴资金，我局计划预拨定点公立医院医疗救济帮助金777万元，剩余资金300万元为支付残联及特殊群体预留金，由于接近年底，相关部门提供数据也需要流程，同时，部分临时救助人员及残疾人员未及时提供报销证明，导致救助金支付延迟，从而造成结余资金较大。

2、因今年涉及机构改革，民政局将医疗救济帮助职能划转至我局，我局于2019年7月接收民政救助资金及相关业务，接收过程中我局积极与民政部门沟通及协调配合，先将整体业务划归，但因此项业务对于我局来说是新业务，信息系统也与民政系统相分离，数据传递、标识、衔接过程、业务操作还需进一步梳理，同时，因医疗救济帮助管理部门并未制定新的医疗救济帮助资金管理办法，在支付过程中，仍然沿用民政部门管理办法，医疗救济帮助资金从财政专户支付，部分协议医疗机构因职责划转也并未将救助费用及时结算，同时，此项目为延续性项目，12月医疗费用会存在跨年度结算情况，使资金支付延迟，导致支付进度较慢。

- （二）下一步改进措施

今后将加强资金管理，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善，积极与医疗机构协调配合，做到费用及时结算，加强与财政部门合作，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果应用和公开情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

经综合评价，此项目绩效评价结果为良好，今后我单位会注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理YTH，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平

绩效自评结果根据上级要求时间公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）主要经验及做法

2019年度麦盖提县城乡困难群众民政医疗救济帮助资金用于参加补充商业医疗保险，医保局作为投保人，向中华联合保险公司投保，投保后医保局将不再对已参保的民政救助对象进行医疗救济帮助，全部交由中华联合保险公司进行赔付。

一是可以真正地做到便民、利民、为民。更大地方便了群众，缩短了救助时限，这样只要是医疗方面的报销，医保部门报销完成后，在保险公司便可“一站式”进行结算，让群众不必在几个单位之间不停地来回多跑冤枉路。

二是严格执行喀署办发[2017]113号文件，麦盖提县健康扶贫医疗救济帮助全覆盖实施方案的通知，实现基本医疗保险、城乡居民大病等政策的有效衔接，帮助所有符合条件的老弱病残、困境人员获得医疗救济帮助，让群众个人承担的费用更少，降低了因病返贫率。

三是在当前工作人员严重不足的情况下，能使群众的医疗费用结算更加便捷，做到无缝衔接。

（二）存在的问题

因涉及机构改革和职能划转，在接收业务时经验不足，政策与业务衔接不协调导致资金支付进度较慢，信息共享力度有待于加强。一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

（三）建议

1.项目建设的程序进一步规范

项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，按照国家要求执行政策。

2.项目评价资料有待进一步完善

项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞。

例如通过绩效管理，能及时了解资金使用情况，对资金支付进度快慢有掌控，及时了解政策执行情况，资金有无应付未付情况，提升资金使用率，加快资金的支付。

### 4、评价工作应从项目实施方案源头抓起。

评价贯穿项目的整个过程，业务科室按月统计发生情况，根据受众实际享受待遇情况，及时做好资金的拨付工作，配合好财政部门做好资金监控，从源头抓起。

八、其他需说明的问题。

后续工作计划

严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善，积极与医疗机构协调配合，做到费用及时结算，加强与财政部门合作，提高资金使用效率。

九、附表

| 中央对地方专项转移支付绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 城乡医疗救济帮助项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 麦盖提县民政局(医保局） |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 麦盖提县民政局(医保局） |  | 实施单位 | 麦盖提县民政局(医保局） |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 3729 | 3729 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 2548 | 2548 |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 1181 | 1181 |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 1、帮助因病困难的城乡居民实施医疗救济帮助，临时医疗救济帮助≥5000人次，实行“一站式”结算便捷群众就医，减轻医疗费负担； 2、帮助民政救助对象参加基本医疗保险≥35000人， 3、帮助建档立卡贫困户对象参加基本医疗保险覆盖率100% |  |  |  | 为我县贫困人口缴纳补充医疗保险，共24372人，共计438.7万元；临时城乡医疗救济帮助4618人，费用641.22万元；资助2020年低保、贫困户医疗补贴63202人，共计资金1496.08万元；资助特困人员代缴2020年城乡居民医疗保险费2711人，共计76万元； |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 临时医疗救济帮助数量（单位：人次） |  | ≥5000 | 5000 |  |
|  |  |  | 资助民政救助对象参加基本医疗保险数量（单位：人） |  | ≥35000 | 35000 |  |
|  |  |  | 资助非低保贫困户参保补贴（单位：人） |  | ≥30000 | 30000 |  |
|  |  | 质量指标 | 帮助建档立卡贫困户参加基本医疗保险覆盖率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 帮助卡户外民政救助对象参加基本医疗保险覆盖率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 开始时间 |  | 2019.01.01 | 2019.01.01 |  |
|  |  |  | 结束时间 |  | 2019.12.31 | 2019.12.31 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均医疗救济帮助标准（单位：元/人/年） |  | ≥1000 | 1000 |  |
|  |  |  | 定额资助城乡低保对象代缴医疗保险标准（单位：元/人/年） |  | ≥240 | 240 |  |
|  |  |  | 全额资助民政救助对象中特困供养人员代缴医疗保险标准（单位：元/人/年） |  | ≥240 | 240 |  |
|  |  |  | 资助建档立卡贫困户医疗保险标准（单位：元/人/年） |  | ≥240 | 240 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参保人员续保率 |  | 100% | 达成目标 |  |
|  |  |  | 救助对象医疗负担费用 |  | 有效缓解 | 达成目标 |  |
|  |  |  | “一站式”救助方便程度 |  | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 建档立卡贫困户就医问题解决率 |  | ≥95% | 95% |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 健全医疗制度保障体系 |  | 成效显著 | 达成目标 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 人民群众满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现问题所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |  |