## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 资产中心暖气费项目
主管部门 |  | 麦盖提县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 麦盖提县财政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 2.69 |  | 10 |  | 13.45% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 2.69 |  | — |  | 13.45% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了聚焦总目标,确保资产中心顺利涯过漫长冷的冬季,按照县委政府的要求,为资产中心7727平方米的工作场地申请暖气费 | [5 empty] | 已完成资产中心7727平方米,107个商铺间供暖工作，暖气费按合同约定支付完毕。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 资产中心供暖面积（平方米） |  |  | ≥9000 | 7727 | 7 |  | 6 |  | 因地下室与个别商铺未出租，与暖气公司协商后按实际供暖面积进行结算。
|  |  | 商铺数量（间） |  |  | 107 | 90 | 7 |  | 6 |  | 地下室无法出租，个别商铺未出租，导致实际完成值偏低。
|  | 质量指标 | 合格率 |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7
|  |  | 商铺出租率 |  |  | 66% | 85% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 资产中心供暖持续时间（月） |  |  | ≥4 | 4 | 7 |  | 7
|  |  | 供暖完成时间 |  |  | 2020-03-01 | 按照合同规定，供暖时长截止2020年3月1日 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 资产中心管理的商铺供暖收费标准（元/平方米） |  |  | ≥22 | 22 | 4 |  | 4
|  |  | 总成本（万元） |  |  | ≤20 | 2.69 | 4 |  | 3 |  | 支付暖气费时使用的资金为财政局办公用房暖气费
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强管理促使完成商铺出租率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 做好管理工作提升商铺租户受益率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 做好国有资产管理持续提升国有资产出租收益 |  |  | 显著提升 | 达成目标 | 5 |  | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 做好国有资产管理提高国有资产出租收益效果 |  |  | 持续提升 | 达成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商铺租户对供暖工作满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92