- 喀什地区麦盖提县扶贫项目资金支出

- 绩效自评报告

- （2019年度）

- 项目名称：扶贫工作间设备购置项目

- 实施单位（公章）：库木库萨尔乡人民政府

- 主管部门（公章）：麦盖提县商务和工业信息化局

- 项目负责人（签章）：刘文郁

- 填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目主管单位基本情况

- 编制全乡经济发展规划、年度计划,并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

- 库木库萨尔乡人民政府内设党政党建办公室、纪委监察办公室、社会事务办公室、综治中心办公室、扶贫办公室、农业发展办公室、计划生育办公室、武装部、财政所。归口为麦盖提县人民政府管理。机构人员情况如下：编制124人，实有在职人数124人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支124人，其中：在职124人，退休0人。

（二）项目简介

- 1.购置核桃加工设备，产权归库木库萨尔村集体所有，通过出租设备和扶贫工作间获得经济效益，租金用于库木库萨尔村扶贫攻坚，助力本村脱贫攻坚。

- 2.承租人使用扶贫设备加工本乡的核桃，收购本乡核桃价格高出市场价约0.1元/公斤，以此带动本乡的核桃产业发展，增加本乡就业人口，带动本乡集体脱贫。

(三）项目绩效目标设定情况

- 根据《关于第一批涉农整合资金用于实施扶贫工作间设备购置项目的启动通知书》（麦扶财字[2019]93号）文件，本项目下达财政扶贫补助预算资金196.89万元。

- 绩效目标情况：项目实施时间2019年1月-2019年9月；采购扶贫工作间设备购置项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

- 根据《关于第一批涉农整合资金用扶贫工作间设备购置项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】93号）要求，本项目资金196.89万元，其中财政资金196.89万元，资金到位196.89万元；资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

- 根据《关于第一批涉农整合资金用扶贫工作间设备购置项目的启动通知书》（麦扶财字【2019】93号）文件关于下达财政扶贫资金，本项目总资金196.89万元。项目实施公开招投标，中标金额166.58万元，实际支付资金166.58万元，预算执行率100%，结余资金30.31万元，已报备县扶贫开发领导小组收回整合重新使用。

（三）项目资金管理情况分析

- 本项目资金使用严格按照《喀什地区财政扶贫资金管理办法（试行）》规定，涉及乡镇人民政府单位根据项目执行进度拨付工程款，资金支付由分管县委领导、主管财务县委领导、县财政局及扶贫办等各级部门审批审核；资金拨付由财政直接支付施工企业。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况分析

- 本项目总资金196.89万元。项目实施公开招投标，中标金额166.58万元，实际支付资金166.58万元，结余资金30.31万元。2019年8月8日核桃加工设备完成验收，8月30日移交库木库萨乡。

（二）项目管理情况分析

- 在项目实施过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

四、项目绩效目标完成情况分析

- 本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标38个，其中已完成三级指标29个，指标完成率为76.32%。

- （一）产出指标完成情况分析

- 1.项目完成数量

根据项目绩效目标设定内容，本项目申报设定数量全部完成。其中：核桃毛刷清洗机单台配置12+1组毛刷滚指标预期值≥8台/套，实际完成值8台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；网带拣选输送机，网带不锈钢材质指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；网带提升风干沥水机，网带不锈钢材质，配置4组风刀指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；多点自动分料皮带输送机（带自动分料装置）指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；空气能热泵型自动化核桃烘干机指标预期值≥8套，实际完成值8套，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；集中出料提升输送机指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；核桃风选去杂（空壳）机指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；皮带提升机指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；核桃滚杆分级机指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；1-5kg全自动称重制袋式包装机，30袋/min指标预期值≥1台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；SZJ坚果杀生机指标预期值≥1台/套，实际完成值0台，该指标权值分为1.6分，得分0分；SZS核桃破口机指标预期值≥2台/套，实际完成值1台，该指标权值分为1.6分，得分0分；网芾浸料机(入味)、浸料机指标预期值≥1台/套，实际完成值0台，该指标权值分为1.6分，得分0分；项目实施过程中出现资金缺口，该项设备未采购。年核桃加工能力（吨）指标预期值≥3800吨，实际完成值1000吨，该指标权值分为1.6分，得分0分；由于该项目购置的设备在10月份投入，加工期较短，导致未能完成该指标，数量指标总权衡分值22.4分，得分18.02分。

- 2.项目完成质量。

项目经专业部门验收，设备采购合格率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为2分，得分2分；设备出租率指标100%，实际完成值100%，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；质量指标总权衡分值3.6分，得分3.6分。

- 3.项目完成时效

本项目计划实施进度为2019年1月-2019年9月，设立时效指标2019年6月开工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；2019年9月完工及时率指标预期值100%，实际完成值100%，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；时效指标总权值分3.2分，得分3.2分。

- 4.项目成本节约情况

核桃毛刷清洗机单台配置12+1组毛刷滚指标预期值≤1.35万元，实际完成值1.76万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。网带拣选输送机，网带不锈钢材质指标预期值≤6.05万元，实际完成值5.12万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；网带提升风干沥水机，网带不锈钢材质，配置4组风刀指标预期值≤2.6万元，实际完成值3.81万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。多点自动分料皮带输送机（带自动分料装置）指标预期值≤7.8万元，实际完成值3.6万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；空气能热泵型自动化核桃烘干机指标预期值≤12.23万元，实际完成值6.35万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；集中出料提升输送机指标预期值≤5.4万元，实际完成值2.57万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；核桃风选去杂（空壳）机指标预期值≤4.4万元，实际完成值6.15万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。皮带提升机指标预期值≤1.2万元，实际完成值1.95万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。核桃滚杆分级机指标预期值≤9.8万元，实际完成值9.96万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。1-5kg全自动称重制袋式包装机，30袋/min指标预期值≤15万元，实际完成值22.65万元，该指标权值分为1.6分，得分0分；因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成。SZJ坚果杀生机指标预期值≤28万元，实际完成值11.69万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；SZS核桃破口机指标预期值≤2万元，实际完成值1.69万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；网芾浸料机(入味)、浸料机指标预期值≤2万元，实际完成值1.69万元，该指标权值分为1.6分，得分1.6分；本项目由于有三项设备没有采购单位投标，造成结余资金30.31万元，已报备县扶贫开发领导小组整合重新使用。成本指标总权衡分值20.8分，得分11.2分。

- （二）效益指标完成情况分析

- 1.项目实施的经济效益分析

经济效益指标：带动增加贫困人口全年总收入指标预期值≥28万元，实际完成值28万元，该指标权值分为6分，得分6分；租金收益指标预期值≥2万元/年，实际完成值6万元/年，该指标权值分为6分，得分6分。本项目2019年 8 月8日核桃加工设备安装完成，8月30日验收。9月30日签订租赁协议，租赁5年，第一年6万元，每年增加1万。经济效益指标总权衡分值12分，得分12分。

- 2.项目实施的社会效益分析

社会效益指标：保障本乡核桃销售渠道畅通指标预期值有所保障，实际完成值100%，该指标权值分为6分，得分6分；受益建档立卡贫困人口数指标预期值≥100人，实际完成值100人，该指标权值分为6分，得分6分；该项目通过购买扶贫工作间核桃加工设备购置，对全乡核桃进行保底价收购，解决核桃销售难的问题，提升核桃产品的附加值，形成支柱产业，带动全乡100人核桃种植户入股麦盖提县杰品种植农民专业合作社，促进集体脱贫。社会效益指标总权衡分值12分，得分12分。

- 3.项目实施的生态效益分析

- 无。

- 4.项目实施的可持续影响分析

可持续影响指标：设备使用年限指标预期值≥10年，实际完成值10年，该指标权值分为6分，得分6分，可持续影响指标总权衡分值6分，得分6分。

- （三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：建档立卡贫困户对该项目满意度指标预期值≥90%，实际完成值90%，该指标权值分为5分，得分5分，就业人员满意度指标预期值≥90%，实际完成值90%，项目已做满意度调查问卷，建档立卡贫困户对该项目满意度达90%。就业人员满意度达90%，该指标权值分为5分，得分5分，服务对象满意度指标总权衡分值10分，得分10分。

五、绩效目标未完成的原因分析和改进措施

2019年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

六、综合评价结论

经综合评价，本项目实施达成预期指标：资金使用、管理、保障到位，严格执行扶贫资金管理办法和县财政资金管理制度，能按照实施方案执行招投标管理办法进行施工，保鲜库已投入运行，充分发挥经济和经济效益，综合评价得分为 86.02分。

七、项目实施的经验、问题、建议

- （一）主要经验及做法

- 通过预算绩效管理，主管部门严格按照扶贫资金拨付的要求，尽职尽责履行工作职能，对项目推进过程中出现的问题及时进行了对接、沟通。在项目实施过程中，项目实施单位均能按照 “四个一律”的要求，如期完成了项目建设。

- （二）存在的问题

- 无。

- （三）建议

- 年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

八、绩效评价工作有关说明

- 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解了项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按照实施方案完成了预期绩效目标。通过开展预算绩效管理和绩效自评工作，建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。同时，通过开展自我评价来总结经验,为今后同类项目的执行与实施提供了参考依据。

- 本项目绩效自评结果将根据上级要求时间予以公开，接受社会公众监督。

九、附表

《绩效目标自评表》