## Sheet1
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 扶贫车间设备购置项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘文郁(18909980117)
主管部门 |  |  | 麦盖提县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 库木库萨尔乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 166.58 | 166.58 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 166.58 | 166.58 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、购置核桃加工设备，产权归库木库萨尔村集体所有，通过出租设备和扶贫车间获得经济效益，租金用于库木库萨尔村扶a贫攻坚，助力本村脱贫攻坚。 2、承租人使用扶贫设备加工本乡的核桃，收购本乡核桃价格高出市场价约0.1元/公斤，以此带动本乡的核桃产业发展，增加本乡就业人口，带动本乡集体脱贫。 |  |  |  | 1、设备购置已完成，通过出租设备和扶贫车间获得6万元，租金用于库木库萨尔村扶贫攻坚，助力本村脱贫攻坚。 2、承租人使用扶贫设备加工本乡的核桃，收购本乡核桃价格高出市场价约0.1元/公斤，以此带动本乡的核桃产业发展，增加本乡就业人口，带动本乡集体脱贫。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 核桃毛刷清洗机单台配置12+1组毛刷滚（台/套） | 1.6 | ≥8 | 8 | 1.6
|  |  | 网带拣选输送机，网带不锈钢材质（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 网带提升风干沥水机，网带不锈钢材质，配置4组风刀（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 多点自动分料皮带输送机（带自动分料装置）（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 空气能热泵型自动化核桃烘干机（套） | 1.6 | ≥8 | 8 | 1.6
|  |  | 集中出料提升输送机（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 核桃风选去杂（空壳）机（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 皮带提升机（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 核桃滚杆分级机（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | 1-5kg全自动称重制袋式包装机，30袋/min（台/套） | 1.6 | ≥1 | 1 | 1.6
|  |  | SZJ坚果杀生机（台/套） | 1.6 | ≥1 | 0 | 0 | 项目实施过程中出现资金缺口，该项设备未采购
|  |  | SZS核桃破口机（台/套） | 1.6 | ≥2 | 1 | 0.8 | 项目实施过程中出现资金缺口，该项设备未采购
|  |  | 网芾浸料机(入味)、浸料机（台/套） | 1.6 | ≥2 | 0 | 0 | 项目实施过程中出现资金缺口，该项设备未采购
|  |  | 年核桃加工能力（吨） | 1.6 | ≥3800 | 1000 | 1.22 | 由于该项目购置的设备在10月份投入，加工期较短，导致未能完成该指标
|  | 质量指标 | 设备采购合格率 | 2 | 100% | 100% | 2
|  |  | 设备出租率 | 1.6 | 100% | 100% | 1.6
|  | 时效指标 | 2019年6月开工及时率 | 1.6 | 100% | 100% | 1.6
|  |  | 2019年9月完工及时率 | 1.6 | 100% | 100% | 1.6
|  | 成本指标 | 核桃毛刷清洗机单台配置12+1组毛刷滚（万元） | 1.6 | ≤1.35 | 1.76 | 0 | 因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成
|  |  | 网带拣选输送机，网带不锈钢材质（万元） | 1.6 | ≤6.05 | 5.12 | 1.6
|  |  | 网带提升风干沥水机，网带不锈钢材质，配置4组风刀（万元） | 1.6 | ≤2.6 | 3.81 | 0 | 因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成
|  |  | 多点自动分料皮带输送机（带自动分料装置）（万元） | 1.6 | ≤7.8 | 3.6 | 1.6
|  |  | 空气能热泵型自动化核桃烘干机（万元） | 1.6 | ≤12.23 | 6.35 | 1.6
|  |  | 集中出料提升输送机（万元） | 1.6 | ≤5.4 | 2.57 | 1.6
|  |  | 核桃风选去杂（空壳）机（万元） | 1.6 | ≤4.4 | 6.15 | 0 | 因购买价超过预算价，导致该成本指标未完成
|  |  | 皮带提升机 | 1.6 | ≤1.2 | 1.95 | 0
|  |  | 核桃滚杆分级机（万元） | 1.6 | ≤9.8 | 9.96 | 0
|  |  | 1-5kg全自动称重制袋式包装机，30袋/min（万元） | 1.6 | ≤15 | 22.65 | 0
|  |  | SZJ坚果杀生机（万元） | 1.6 | ≤28 | 11.69 | 1.6
|  |  | SZS核桃破口机（万元） | 1.6 | ≤2 | 1.69 | 1.6
|  |  | 网芾浸料机(入味)、浸料机（万元） | 1.6 | ≤2 | 1.69 | 1.6
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（万元） | 6 | ≥28 | 28 | 6
|  |  | 租金收益（万元/年） | 6 | ≥2 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 保障本乡核桃销售渠道畅通 | 6 | 有所保障 | 100% | 6
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数（人） | 6 | ≥100 | 100 | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） | 6 | ≥10 | 10 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户对该项目满意度 | 5 | ≥90% | 90% | 5
|  |  | 就业人员满意度 | 5 | ≥90% | 90% | 5
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 86.02