## Sheet1
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 央塔克乡保鲜库及附属设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘文郁(18909980117)
主管部门 |  |  | 麦盖提县商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 央塔克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 194.83 | 194.83 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 194.83 | 194.83 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 解决贫困户就业，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富,在央塔克乡哈曼阔依地村新建保鲜库（冷藏库）1座及附属，提高农产品附加值。产权分别归属托万阿克提坎村1座、哈曼阔依地村1座。村集体收益。 |  |  |  | 已建设保鲜库及附属设施2个；每个保鲜库容量1000m³，产权分别归属托万阿克提坎村1座、哈曼阔依地村1座。村集体收益，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 冷库大小(立方米) | 6 | ≥1000 | 1000 | 6
|  |  | 冷库数量(座) | 6 | ≥2 | 2 | 6
|  |  | 储存数量（吨） | 6 | ≥200 | 200 | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率（GB50274-9） | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 冷库出租率 | 7 | 100% | 100% | 7
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 6 | 100% | 0% | 0 | 项目开工时间延迟到4月份
|  |  | 2019年5月完工及时率 | 6 | 100% | 0% | 0 | 项目在8月份完工
|  | 成本指标 | 冷库基础建设成本(吨/万元） | 7 | ≤1.05 | 0.97 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（ ≥万元） | 10 | ≥6 | 6 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 10 | ≥3 | 3 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使用年限(年) | 10 | ≥10 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 88