## Sheet1
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 五一林场冷藏保鲜库（冷藏库）及附属设施建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 刘文郁(18909980117)
主管部门 |  |  | 商务和工业信息化局 |  | 实施单位 | 麦盖提县五一林场
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 111.2 | 111.2 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 111.2 | 111.2 |  | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 为解决贫困户就业，确保两不愁三保障，贫困户脱贫致富,在五一林场新建保鲜库（冷藏库）1座，冷库产权归五一林场所有，采取租赁的方式经营，租金收益归五一林场所有，所有收益用于本林场扶贫攻坚事业。 |  |  |  | 2019年新建冷藏保鲜库1座已完工，覆盖五一林场林场贫困人口2319人，冷库产权归五一林场所有，采取租赁的方式经营，租金收益归五一林场所有，所有收益用于本林场扶贫攻坚事业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取得改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 冷库大小(立方米) | 9 | ≥1000 | 1000 | 9
|  |  | 储存数量（吨） | 9 | ≥200 | 200 | 9
|  | 质量指标 | 验收合格率（GB50274-98） | 9 | 100% | 100% | 9
|  | 时效指标 | 2019年1月开工及时率 | 7 | 100% | 0% | 0 | 因前期准备和施工环境原因，开工日期延到2019年4月底，故项目完工时间到2019年8月底
|  |  | 2019年5月完工及时率 | 7 | 100% | 0% | 0
|  | 成本指标 | 冷库基础附属建设成本（万元） | 9 | ≤116 | 111.2 | 9
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（≥万元） | 8 | ≥3 | 3 | 8
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥人） | 4 | ≥0 | 0 | 4
|  |  | 就业人数（人） | 9 | ≥20 | 20 | 9
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 冷库使用年限(年) | 9 | ≥10 | 10 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 86